Приложение № 4

к Концессионному соглашению   № _____

от «____» ___________ 2026 г.

Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения

В целях обеспечения бесперебойного и качественного предоставления потребителям услуг по теплоснабжению Концессионер обязан выполнить нижеприведенный план мероприятий по реконструкции объектов Соглашения, обеспечив достижение предусмотренных минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера

Обоснование необходимости выполнения мероприятия (цель реализации) - повышение энергетической эффективности и надежности, увеличение пропускной способности тепловых сетей путем увеличения диаметров трубопроводов.

Источник финансирования – средства нормативной прибыли, учтенные в составе тарифов в отношении объектов водоснабжения, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение)

| # № # п/п | # Наименование мероприятия # (местоположение объекта мероприятия) | # Основные технические характеристики |  |  |  |  | # Года реализации мероприятий # (ввод/вывод мощностей в/из эксплуатации) | # Предельные затраты на реализацию, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Необхо-димая мощность (диаметр) | # Наимено-вание показателя | # Ед. изм. | # Значения показателя |  |  | # Стоимость мероприятия, руб. без НДС | # Финансирование по годам |
|  |  |  |  |  | # до реализации мероприятия | # после реализации мероприятия |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| # 1 | # Реконструкция участка тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от жилого дома №2а до жилого дома №4 протяженностью 56 метров (кадастровый номер объекта 24:01:0000000:1231) | # Диаметр # 32 мм. | # диаметр; # тип (материал) трубы # Протяженность # тип изоляции | # мм.; | # 25 мм., # трубы стальные # 13 метров # изоляция отсутствует | # 32 мм., # трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10 # толщина стенки 3 мм. # 13 метров # маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, МП-75, в обкладках из стеклоткани с двух сторон, толщина 60 мм | # 2027 / 2027 | 898 937,74 | # 2027 |
|  |  | # Диаметр # 108 мм. | # диаметр; # тип (материал) трубы # Протяженность # тип изоляции | # мм.; | # 89 мм., # трубы стальные # 43 метра # изоляция отсутствует | # 108 мм., # трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10 # толщина стенки 3 мм. # 43 метра # маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, МП-75, в обкладках из стеклоткани с двух сторон, толщина 60 мм |  |  |  |
| # 2 | # Реконструкция участка № 2 тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от жилого дома №2 до жилого дома №2а протяженностью 38 метров (кадастровый номер 24:01:0000000:1231) | # Диаметр # 20 мм. | # диаметр; # тип (материал) трубы # протяженность # тип изоляции | # мм.; | # 15мм., # трубы стальные # 11 метров # изоляция отсутствует | # 20 мм., # трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10 # толщина стенки 3 мм. # 11 метров # маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, МП-75, в обкладках из стеклоткани с двух сторон, толщина 60 мм | # 2028 / 2028 | # 671 166,36 | # 2028 |
|  |  | # Диаметр # 108 мм. | # диаметр; # тип (материал) трубы # протяженность # тип изоляции | # мм.; | # 89 мм., # трубы стальные # 27 метров # изоляция отсутствует | # 108 мм., # трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10 # толщина стенки 3 мм. # 27 метров # маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, МП-75, в обкладках из стеклоткани с двух сторон, толщина 60 мм |  |  |  |
| # 3 | # Реконструкция участка № 3 тепловой сети по ул. Дорожная п. Абан от УТ-1 до жилого дома №2 протяженностью 41 метр (кадастровый номер 24:01:0000000:1231) | # Диаметр # 32 мм. | # диаметр; # тип (материал) трубы # Протяженность # тип изоляции | # мм.; | # 25мм., # трубы стальные # 11 метров # изоляция отсутствует | # 32 мм., # трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10 # толщина стенки 3 мм. # 11 метров # маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, МП-75, в обкладках из стеклоткани с двух сторон, толщина 60 мм | 2029/ 2029 | 925 128,66 | 2029 |
|  |  | # Диаметр # 108 мм. | # диаметр; # тип (материал) трубы # Протяженность # тип изоляции | # мм.; | # 89 мм., # трубы стальные # 30 метров # изоляция отсутствует | # 108 мм., # трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10 # толщина стенки 3 мм. # 30 метров # маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, МП-75, в обкладках из стеклоткани с двух сторон, толщина 60 мм |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 2 495 232,76 |  |

Предельный размер расходов на реконструкцию (модернизацию) объектов Соглашения, которые предполагается осуществить в течение всего срока действия Соглашения без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение)

| Год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем расходов, руб. без НДС | 0,00 | 898 937,74 | 671 166,36 | 925 128,66 | 0,00 |

| Концедент: | Концессионер: | Самостоятельная сторона: |
| --- | --- | --- |
| Абанский муниципальный круг Красноярского края | Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» | Красноярский край |
| Глава Абанского района Красноярского края ____________ /А.А. Войнич/ М.П. | Директор ___________/О.С. Пронин/ М.П. | Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края ___________/А.М. Медведев/ М.П |