## Ремонт
Информация о планируемом ремонте дорог на 2025 год
28
№ п/п | Наименование муниципального образования | Дата подтверждения прошлого отчета от МО | Проект соглашения от МО предоставлен в КГКУ "КрУДор" | Проверено | Проект соглашения находится на проверке в министерстве | Соглашение подписано | Запланированое количество контрактов (договоров), шт. | Заданное условие | [5 empty] | Статус заключения муниципального контракта |  |  | Необходимый объем средств субсидий после проведения конкурентных процедур, руб. | Разница справочно для указания в раблице на средства экономии |  |  | Риск невыполенения объемов работ | Средства субсидии, которые не будут освоены, руб. (заполняется в случае отсутствия возможности заключения МК) |  | Объем средств, направленный в адрес муниципальных образований по заявкам, руб. | Отчет о фактически выполенных объемах работ, руб. | Оплачено муниципальными образованием подрядной организации (краевой + местный бюджет), рублей | Алгоритм начисления баллов для МО, завершивших аукционы | Алгоритм начисления баллов для МО, заключивших контракты | Алгоритм начисления баллов для МО, выполнивших работы | Проект соглашения от МО предоставлен в КГКУ "КрУДор" | Проект соглашения находится на проверке в министерстве | Соглашение подписано | Запланированое количество контрактов (договоров), шт. | Отправлено заявок в АГЗ, шт. | Аукционов размещено, шт. | Аукционов завершено, шт. | Заключено МК, шт |  | Общая сумма баллов
[14 empty] | Заключено МК, шт | [6 empty] | Дата выполнения объемов работ
гр. 1 | гр. 2 | гр. 3 | гр. 4 |  | гр. 5 |  | гр. 3 | гр. 9 | гр. 10 | гр. 11 | гр. 12 | гр. 10 | гр. 11 | гр. 10 | гр. 13 | гр. 14 | гр. 11 | гр. 16 | гр. 17 | гр. 18 | гр. 16 | гр. 17 | гр. 27 | гр. 15 | гр. 16 | гр. 17 | гр. 12 | гр. 13 | гр. 14 | гр. 15 | [8 empty] | гр. 16
1 | Абанский сельсовет Абанского района | 2025-04-29 | да | да | да | нет | 2 | 1 | #REF! | #REF! |  |  |  | 2 |  |  | 6525485.36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| ул. Советская в п. Абан | [5 empty] | 1 | 0.5 | [5 empty] | 1 |  |  | 3515167.46 |  |  |  | 2025-09-01
| ул. Кирова в п. Абан | [5 empty] | 1 | 0.5 | [5 empty] | 1 |  |  | 3010317.9 |  |  |  | 2025-09-01
2 | Долгомостовский сельсовет с. Долгий Мост ул. Ленина Абанского района | 2025-04-29 | да | да | да | нет | 1 | 0.5 | #REF! | #REF! |  |  |  | 1 |  |  | 4025941.24 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
3 | Устьянский сельсовет с. Устьянск ул. Мира Абанского района | 2025-04-29 | да | да | да | нет | 1 | 0.5 | #REF! | #REF! |  |  |  | 1 |  |  | 3095999.87 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
75%