**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**АБАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.06.2023 | п.Абан | № 46/431 | | |
|  |  |  |  |  |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Покровского сельского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

На основании статьи 17.1 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края РЕШИЛА:

Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению 10 сентября 2023 года дополнительных выборов депутата Покровского сельского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 (прилагается).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссии |  | Н.В.Чухломина |  |  |  |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии |  | И.В.Демская |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению территориальной  избирательной комиссии  Абанского района  Красноярского края  от 16.06.2023 № 46/431 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Покровского сельского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата принятия решения о назначении выборов** | **14 июня 2023 года** |
| **Дата официального опубликования решения о назначении выборов** | **15 июня 2023 года** |
| **День голосования** | **10 сентября 2023 года** |

**ФЗ -** Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

**КЗ –** Закон Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Ссылка на норму законодательства | Срок исполнения в соответствии с законодательством | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | |
| 1 | Назначение выборов | ст. 10 ФЗ, ст. 3 КЗ | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 11 июня и не позднее 21 июня 2023 года | Покровский сельский Совет депутатов Абанского района Красноярского края |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | п. 7 ст. 10, п. 6 ст. 71 ФЗ | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов (на повторных выборах - не позднее чем через три дня со дня принятия решения о назначении повторных выборов) | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов (на повторных выборах - не позднее чем через три дня со дня принятия решения о назначении повторных выборов) | Покровский сельский Совет депутатов Абанского района Красноярского края |
| 3 | Информирование Избирательной комиссии Красноярского края о принятии решения о назначении выборов | п. 5 ст. 3 КЗ | Незамедлительно | Незамедлительно | Покровскийй сельский Совет депутатов Абанского района Красноярского края |
| **2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | | |
| 4 | Формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов по одномандатному избирательному округу | п. 6 ст. 25 ФЗ, ст. 13 КЗ | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования | Не позднее 21 июля 2023 года | Территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края |
| **3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | |
| 5 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | п. 6 ст.17 ФЗ, п. 2 ст. 11 КЗ | Сразу после назначения дня голосования | Сразу после назначения дня голосования | Глава Абанского района |
| 6 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | п. 7 ст. 19 ФЗ, п. 4 ст, 9 КЗ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 31 июля 2023 года | Глава Абанского района |
| 7 | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | п. 7 ст.17 ФЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2023 | Территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края |
| 8 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | п. 13 ст. 17 ФЗ,, п. 9 ст. 11 КЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края |
| 9 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | п. 15 ст. 17 ФЗ, п. 11 ст. 11 КЗ | За 10 дней до дня голосования | 30 августа 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | п. 14 ст. 17 ФЗ, п. 10 ст. 11 КЗ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 7 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
| **4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ** | | | | | |
| 11 | Составление и направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, региональных отделений, иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | п. 9 ст. 35 ФЗ | Не позднее чем через 3 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 18 июня 2023 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 12 | Опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его в сети «Интернет» | п. 9 ст. 35 ФЗ | Не позднее чем через 3 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 18 июня 2023 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 13 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями, самовыдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу | ст. 24 КЗ | В окружную избирательную комиссию со дня официального опубликования решения о назначении выборов и завершается за 45 дней до дня голосования | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и завершается в 18.00 часов по местному времени 26 июля 2023 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 14 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | ст. 34,37 ФЗ, ст.25,28 КЗ | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссией о выдвижении кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссией о выдвижении кандидата | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособным |
| 15 | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | ст. 38 ФЗ, п. 2 ст. 29 КЗ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | Не позднее 18.00 часов по местному времени 31 июля 2023 года | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 16 | Принятие решения о регистрации либо в отказе в регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу | п. 18 ст. 38 ФЗ, п. 20 ст. 29 КЗ | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Окружная избирательная комиссия |
| 17 | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | п. 20 ст. 29 КЗ | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Окружная избирательная комиссия |
| **5. СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | | |
| 18 | Назначение доверенных лиц кандидата | ст.43 ФЗ, ст.31 КЗ | После выдвижения кандидатов | После выдвижения кандидатов | Кандидаты |
| 19 | Регистрация доверенных лиц кандидата | п. 1 ст. 43 ФЗ | В течение 5-ти дней со дня поступления письменного заявления кандидата вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | В течение 5-ти дней со дня поступления письменного заявления кандидата вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | Окружная избирательная комиссия |
| 20 | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам) | п.4 ст.27 КЗ | Не позднее 2-х дней с момента представления в избирательную комиссию списка назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам) | Не позднее 2-х дней с момента представления в избирательную комиссию списка назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам) | Территориальная избирательная комиссия Абанского района |
| 21 | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | п. 2 ст. 40 ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 22 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | п.30 ст.38 ФЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 дней до дня голосования | Не позднее 2 сентября 2023 года (не позднее 6 сентября 2023 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 23 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | п. 31 ст.38 ФЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 2 сентября 2023 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| **6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОPНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | | |
| 24 | Представление в территориальный орган Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в т.ч. субсидий), вида и объема таких ассигнований | пп. 2,3,11 ст.47 ФЗ | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 2 февраля 2023 года | Орган местного самоуправления |
| 25 | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных СМИ, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | п.8 ст.47 ФЗ | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 25 июня 2023 года | Территориальный орган Роскомнадзора |
| 26 | Опубликование указанного перечня | п.7 ст.47 ФЗ | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов по представлению перечня | Не позднее 30 июня 2023 года по представлению перечня | Территориальная избирательная комиссия Абанского района образования |
| 27 | Агитационный период | п.1 ст. 49 ФЗ, ст.36 КЗ | начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидата, прекращение в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования | начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидата, прекращается в 00.00 часов 8 сентября 2023 года | избирательные объединения, кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 28 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в ИКМО информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | п. 6 ст. 50 ФЗ, п.6 ст. 37 КЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 14 июля 2023 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 29 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию Абанского района Красноярского края | п. 1.1 ст. 54 ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 14 июля 2023 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 30 | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодические печатные издания предоставляют для целей предвыборной агитации (в случае указанном в п. 3 ст. 37 КЗ за плату). Представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию Абанского района Красноярского края | п. 1,2 ст. 39 КЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 14 июля 2023 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции региональных государственных периодических изданий). |
| 31 | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатной печатной площади (в случае указанном в п. 3 ст. 37 КЗ за плату) для опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Составление графика предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты | п.4 ст.39 КЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10 августа 2023 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции региональных государственных периодических изданий). |
| 32 | Утверждение вышеуказанного графика | п. 4 ст. 39 КЗ | после проведения жеребьевки | после проведения жеребьевки | Территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края |
| 33 | Предвыборная агитация в СМИ, включая сетевые издания | п.2 ст.49 ФЗ, п.2 ст.36 КЗ | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования | С 12 августа 2023 года до 00.00 часов 8 сентября 2023 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 34 | Сообщение в письменном виде соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования бесплатного эфирного времени, печатной площади | п.11ст.37 КЗ | Не позднее чем за 3 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала. | Не позднее чем за 3 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала. | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 35 | Представление филиалу ПАО "Сбербанк России", а при его отсутствии на территории муниципального образования - другой кредитной организации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | п.11ст.37 КЗ | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 36 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России», а при его отсутствии на территории муниципального образования - другой кредитной организации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | п.11ст.37 КЗ | До предоставления эфирного времени, печатной площади | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 37 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | п. 8 ст. 50 ФЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 20 сентября 2023 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 38 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | п.3 ст. 46 ФЗ | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования | С 5 по 10 сентября 2023 года | Редакции средств массовой информации, граждане, организации публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 39 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями на установленное территориальной избирательной комиссией Абанского района Красноярского края время | п.5 ст.53 ФЗ | В течение трех дней со дня подачи заявки | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности; владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30% |
| 40 | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровоспроизводимой сборно-разборной конструкции) в письменном виде | ст.7 №54-ФЗ от 19.06.2004 | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
| 41 | Рассмотрение уведомлений организаторов публичных мероприятий, связанных с выборами | ст.12 №54-ФЗ от 19.06.2005 | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | Органы местного самоуправления |
| 42 | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, ИП (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронные образцы предварительных агитационных материалов в машиночитаемом виде. | п. 3 ст. 54 ФЗ, п. 3 ст. 41 КЗ | До начала их распространения | До начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения |
| 43 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | п.7ст. 54 ФЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10 августа 2023 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии Абанского района Красноярского края |
| **7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | |
| 44 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета | п.1 ст. 57 ФЗ | Не позднее чем в 10 дневный срок со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 24 июня 2023 года | Финансовый орган муниципального образования |
| 45 | Выдача разрешения для открытия специального избирательного счета | решение ИККК № 13/590-8 от 09.06.2022 | В течение 2-х дней со дня получения уведомления о выдвижении кандидата, регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | В течение 2-х дней со дня получения уведомления о выдвижении кандидата, регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края |
| 46 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | п.1 ст. 58 ФЗ, п.1 ст. 44 КЗ | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 47 | Сообщение кандидатом реквизитов открытого специального избирательного счета | решение ИККК № 13/590-8 от 09.06.2022 | В течение 3-х дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов на регистрацию | В течение 3-х дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов на регистрацию | Кандидат |
| 48 | Представление в соответствующую избирательную комиссию информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | п. 18 ст. 44 КЗ | Периодически | Периодически | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 49 | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | п.7 ст.59 ФЗ, п. 19 ст.44 КЗ | Периодически | Периодически | Территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края |
| 50 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | п.8 ст.59 ФЗ, п. 19 ст.44 КЗ | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 51 | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 44 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | п. 8 ст. 44 КЗ | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 52 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | п. 8 ст. 44 КЗ | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 53 | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: |  |  |  | Кандидаты |
| 53.1 | первый финансовый отчет; | п. 20 ст. 44 КЗ | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты |
| 53.2 | итоговый финансовый отчет | п.9 ст.59 ФЗ, п. 20 ст. 44 КЗ | Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 54 | Направление копий вышеуказанных финансовых отчетов в средства массовой информации | п.9.1. ст.59 ФЗ, п. 20.1 ст. 44 КЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края, окружная избирательная комиссия |
| 55 | Опубликование копий финансовых отчетов | п.20.1 ст. 44 КЗ | В течение трех дней со дня их получения | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 56 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | п.11 ст.59 ФЗ, п. 22 ст. 44 КЗ | После дня голосования | После дня голосования | Кандидаты |
| 57 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования денежных средств, оставшихся на специальном счете | п.11 ст.59 ФЗ, п. 22 ст. 44 КЗ | По истечении 60 дней со дня голосования | 9 ноября 2023 года | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 58 | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов | решение ИККК № 12/310-08 от 26.05.2022 |  |  |  |
| 58.1 | в Покровский сельский Совет депутатов Абанского района Красноярского края | ст. 43 КЗ, решение ИККК № 13/89-7 от 24.05.2017 (в ред. 07.09.2017) | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края |
| 58.2 | В территориальную избирательную комиссию с приложением первичных финансовых документов | решение ИККК № 12/310-08 от 26.05.2022 | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 20 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
| 59 | Возврат в местный бюджет остатка неизрасходованных денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | решение ИККК № 12/310-08 от 26.05.2022 | До представления отчета о расходовании бюджетных средств | До представления отчета о расходовании бюджетных средств | Территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края |
| 60 | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | решение ИККК № 12/310-08 от 26.05.2022 | До представления отчета о расходовании бюджетных средств | До представления отчета о расходовании бюджетных средств | Филиал ПАО "Сбербанк России", а при его отсутствии на территории муниципального образования - другая кредитная организация |
| **8. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | |
| 61 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | п. 4 ст. 63 ФЗ, п.4 ст.47 КЗ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 20 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края, окружная комиссия |
| 62 | Изготовление избирательных бюллетеней | ст.47 КЗ | в сроки установленные избирательной комиссией | в сроки установленные избирательной комиссией | Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
| 63 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам соответствующей избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней | п.11ст.63 ФЗ, п.11 ст. 47 КЗ | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края |
| 64 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | п.13 ст. 63 ФЗ, п. 13 ст. 47 КЗ | Не позднее чем за 1 день до первого дня голосования (в том числе досрочного голосования) | Не позднее 6 сентября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края |
| 65 | Информирование избирателей о дне, времени и месте голосования | п.2 ст. 64 ФЗ, п.2 ст.48 КЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края, участковая избирательная комиссия |
| 66 | Представление списка назначенных в участковые комиссии наблюдателей в территориальную избирательную комиссию Абанского района Красноярского края | п.7.1 ст. 30 ФЗ, п.11 ст.21 КЗ | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) | Не позднее 4 сентября 2023 года | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного (-ых) кандидата (-ов), Общественная палата РФ, Общественная палата Красноярского края |
| 67 | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | п.5 ст. 66 ФЗ | В течение 10 дней до дня голосования и в день голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 31 августа 2023 года до 14.00 часов 10 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
| 68 | Голосование | ст. 64 ФЗ, ст. 48 КЗ | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 8,9,10 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
| 69 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | ст. 68 ФЗ, ст. 51,52 КЗ | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 70 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | п.26 ст. 68 ФЗ, ст. 52 КЗ | После проведения итогового заседания | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии |
| 71 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в п.3 ст. 30 ФЗ, п. 5 ст. 21 КЗ | п. 29 ст. 68 ФЗ, ст. 52 КЗ | После подписания протокола об итогах голосования | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 72 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования: | ст.68 ФЗ, п.30 ст.52, ст.53,54,55 КЗ | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 72.1 | в окружную избирательную комиссию | п.30 ст.68 ФЗ, п.30 ст.52, ст.53,54 КЗ | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 73 | Определение результатов выборов, составление протокола о результатах выборов: | ст.70 ФЗ, ст.54,55 КЗ | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий |  |
| 73.1 | - по одномандатному избирательному округу | ст.54 КЗ | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Окружная избирательная комиссия |
| 74 | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранного депутатом о факте избрания | п.6 ст.70 ФЗ | После определения результатов выборов | После определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края |
| 75 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | п.6 ст.70 ФЗ | В 5-дневный срок со дня получения извещения | В 5-дневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 76 | Установление общих результатов выборов | ст. 56 КЗ | Не позднее чем через 3 дней после дня голосования | Не позднее 14 сентября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края |
| 77 | Официальное опубликование общих результатов выборов | ст. 56 КЗ | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края |
| 78 | Регистрация депутатов, избранных в представительный орган муниципального образования | ст. 70 ФЗ, ст. 59 КЗ | После официального опубликования результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности депутата | После официального опубликования результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности депутата | Окружная избирательная комиссия |
| 79 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов | п. 3 ст.72 ФЗ, п. 4 ст. 56 КЗ | не позднее одного месяца со дня голосования | не позднее одного месяца со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края |
| 80 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п. 4 ст. 72 ФЗ, п. 5 ст. 56 КЗ | В течение 2 месяцев со дня голосования | Не позднее 22 июня 2023 года | Территориальная избирательная комиссия Абанского района Красноярского края |