Приложение 2

к Постановлению

администрации Абанского района

от 10.04.2023 г. № 115-п

ПЛАН

мероприятий по ликвидации МКДОУ Самойловский детский сад

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Направление уведомления в Федеральную налоговую службу о начале процедуры ликвидация | в течение 3 дней со дня принятия решения о ликвидации (форма № Р15016) | Е.Н. Крутенкова |
| 1.2 | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о ликвидации | дважды, с периодичностью один раз в месяц (первый раз - после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры ликвидации, второй раз - через месяц, после первой публикации) | А.М. Крутенкова |
| 1.3. | Направление уведомления о сотрудниках: 1. Территориального органа Федеральной службы государственной статистики. 2. Отделения Пенсионного Фонда России. 3. Отделения Фонда социального страхования России, и иных заинтересованных лиц. | в течении одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Г.В. Семенова |
| 1.4 | Выявление и уведомление кредиторов и контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры, о ликвидации в простой письменной форме | в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации | Е.Н. Крутенкова Г.В. Семенова |
| 1.5 | Внесение сведений в единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц | в течении 3 рабочих дней после принятия решения о ликвидации | А.М. Крутенкова |
| 1.6 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам и прочим платежам ликвидируемого учреждения, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности | в течение 1,5 месяцев после принятия решения о ликвидации. | Г.В.Семенова Е.Н. Крутенкова |
| 1.7 | Составление промежуточного ликвидационного баланса и предоставление на утверждение Учредителю | в течение 10 дней после окончания срока предъявления требования кредиторам | ликвидационная комиссия, Е.Н. Крутенкова |
| 1.8 | Выплата денежных сумм кредиторам Учреждения в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом | на следующий день после утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Г.В. Семенова |
| 1.9 | Составление окончательного ликвидационного баланса и предоставление на утверждение Учредителю | в течении 10 дней после завершения расчетов с кредиторами | Г.В. Семенова |
| 1.10 | Направление уведомления в Федеральную налоговую службу о завершении процедуры ликвидация | в течении 5 дней после утверждения окончательного ликвидационного баланса | А.М. Крутенкова |
| 1.11 | Получение документа, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации. | В срок не позднее чем 5 рабочих дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган | Ликвидационная комиссия |
| 1.12 | Утверждение передаточного акта | не позднее срока окончания повторного опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о ликвидации | ликвидационная комиссия, Е.Н. Крутенкова Е.В. Мельник |
| 1.13 | Подготовка и передача по актам документов ликвидируемого учреждения на хранение МКОУ Самойловская СОШ. | до 31.12.2023г. | Е.Н. Крутенкова Е.В. Мельник |
| 1.14 | Внесение соответствующих изменений в реестр муниципальной собственности | после окончания процедуры ликвидации | РОУМИ |
| 1.15 | Опубликование на официальном сайте МО Абанского района, управления образования администрации Абанского района информацию о ликвидации МКДОУ Самойловский детский сад | после окончания процедуры ликвидации | А.М. Крутенкова |
| 1.16 | Передача в архив документов МКДОУ Самойловский детский сад, предназначенных для архивного хранения. | перечень типовых управленческих архивных документов, с указание сроков хранения, утвержденный приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 №558 | Е.Н Крутенкова Н.Н. Божкова |
| 1.17 | Уничтожение печатей, штампов, бланков, составить акт, зафиксировав факт уничтожения. | по окончании процедуры ликвидации | Е.Н Крутенкова Н.Н. Божкова И.В. Моторкина |
| 1.18 | Удаление из сети «Интернет» информации об официальном сайте МКДОУ Самойловский детский сад | по окончании процедуры ликвидации | Е.Н. Крутенкова |