АДМИНИСТРАЦИЯ АБАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2025  	                                	п. Абан	                      	        № 387-п

О ликвидации муниципального казенного учреждения «Учет»

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», руководствуясь ст. ст. 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Абанского района от 10.04.2025 № 124-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Абанского района», статьями 43, 44 Устава Абанского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение «Учет» (далее – учреждение) ИНН 2401006243, ОГРН 1202400007402, юридический адрес: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Пионерская д.4.

2. Установить срок ликвидации учреждения в течение 12 месяцев со дня подписания настоящего постановления.

3. Создать и утвердить состав ликвидационной комиссии согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

4. Наделить председателя ликвидационной комиссии правом подписи банковских, финансовых, казначейских документов, промежуточного ликвидационного баланса, ликвидационного баланса и других документов, создаваемых в процессе ликвидации учреждения.

5. Ликвидационной комиссии:

осуществить мероприятия по ликвидации учреждения, в соответствии с планом мероприятий по ликвидации, представленным в приложении 2 к настоящему постановлению;

провести работу по высвобождению руководителя и работников учреждения, в порядке, установленном трудовым законодательством;

принять меры по исключению учреждения из Единого государственного реестра юридических лиц.

6. Районному отделу по управлению муниципальным имуществом (И.В. Большакову):

оформить в установленном порядке прием муниципального имущества в районную казну в связи с ликвидацией;

внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности.

7. Установить, что со дня подписания настоящего постановления к ликвидационной комиссии переходят функции единоличного исполнительного органа и полномочия по управлению делами учреждения.

8. Опубликовать постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Абанский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Настоящее постановление вступает в силу в день подписания.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Абанского района по экономическим вопросам О.В. Кортелеву.

# Глава Абанского района						          А.А. Войнич

Приложение 1

к постановлению администрации

Абанского района от 07.10.2025 № 387-п

Состав ликвидационной комиссии:

| Председатель ликвидационной комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кортелева Ольга Валентиновна | - | заместитель главы Абанского района по экономическим вопросам. |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |
| Большаков Игорь Владимирович | - | и.о. начальника РОУМИ. |
| Члены комиссии: |  |  |
| Демская Ирина Васильевна | - | руководитель финансового управления администрации Абанского района; |
| Федянина Юлия Владимировна | - | директор МКУ «Учет». |
| Горбачева Елена Витальевна | - | руководитель МКУ «ЦБ»; |
| Уманцева Ольга Анатольевна | - | начальник отдела экономического развития администрации Абанского района; |
| Зарубицкая Мария Ильинична | - | главный специалист отдела информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района; |
| Агудова Лилия Сосиновна | - | и.о. главного бухгалтера МКУ «Учет». |

Приложение 2

к постановлению администрации

Абанского района от 07.10.2025 № 387-п

Порядок и сроки ликвидации учреждения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления «О ликвидации МКУ Учет» | 07.10.2025 | отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района |
| 2. | Сообщение в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что МКУ «Учет» находится в процессе ликвидации | 08 - 10.10.2025 (3 рабочих дня после даты принятия постановления) | председатель ликвидационной комиссии Федянина Ю.В. |
| 3. | Внесение в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ЕФРСФДЮЛ) уведомления о ликвидации юридического лица с указанием сведений о принятом решении о ликвидации юридического лица, ликвидационной комиссии, описания порядка, сроков и условий для предъявления требований его кредиторами, иных сведений, предусмотренных федеральным законом | 08- 10.10.2025 (3 рабочих дня после даты принятия постановления) | председатель ликвидационной комиссии Федянина Ю.В. |
| 4. | Подача сообщения для опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» о ликвидации МКУ «Учет», а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | до 20.10.2025 | ликвидационная комиссия |
| 5. | Опубликование постановления «О ликвидации МКУ «Учет» в газете «Красное знамя» | 08.10.2025 | ликвидационная комиссия |
| 6. | Принятие мер по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомление в письменной форме кредиторов о ликвидации МКУ «Учет» | до 20.12.2025 | ликвидационная комиссия |
| 7. | Информирование государственной службы занятости о принятии решения о ликвидации | до 10.10.2025 (не позднее чем за 2 месяца до начала проведения ликвидации) | ликвидационная комиссия |
| 8. | Предупреждение персонально и под подпись работников МКУ «Учет» | до 10.10.2025 (не позднее чем за 2 месяца до начала проведения ликвидации) | ликвидационная комиссия |
| 9. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств | до 20.12.2025 | ликвидационная комиссия |
| 10. | Составление промежуточного баланса, в котором содержатся сведения о составе имущества МКУ «Учет», перечень требований, предъявляемых кредиторам, результаты их рассмотрения, а также перечень требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией | 22.12.2025 (по истечение двух месяцев для предъявления требований кредиторам) | ликвидационная комиссия |
| 11. | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | (в течение 10 рабочих дней со дня составления промежуточного ликвидационного баланса) | председатель ликвидационной комиссии Федянина Ю.В. |
| 12. | Уведомление уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о составлении промежуточного ликвидационного баланса | не позднее следующего дня после утверждения промежуточного ликвидационного баланса | председатель ликвидационной комиссии Федянина Ю.В. |
| 13. | Предоставление в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю сведений по работающим в МБУ КБУ застрахованных лицах, предусмотренных подпунктами 1 – 8 пункта 2 статьи 6 и пунктами 2 и 8 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учет в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования» | в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица | ликвидационная комиссия |
| 14. | Выплата денежных сумм кредиторам МКУ «Учет» согласно очередности, определенной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации | в течение месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия |
| 15. | Увольнение работников МКУ «Учет» | 30.12.2025 | председатель ликвидационной комиссии Федянина Ю.В. |
| 16. | Осуществление выплат (сохранение среднего заработка на период трудоустройства) уволенным работникам | выплаты за второй, третий, четвертый, пятый, шестой месяцы | председатель ликвидационной комиссии Федянина Ю.В. |
| 17. | Составление ликвидационного баланса | в течение 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия |
| 18. | Утверждение ликвидационного баланса | в течение 10 рабочих дней со дня составления ликвидационного баланса | председатель ликвидационной комиссии Федянина Ю.В. |
| 19. | Составление и подписание передаточных актов на имущество | в течение 5 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия |
| 20. | Направление в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов о завершении ликвидации | в течение одного рабочего дня со дня утверждения ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия |
| 21. | Закрытие лицевых счетов МКУ «Учет» в УФК | в течение 10 рабочих дней со дня получения выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица | ликвидационная комиссия |
| 22. | Передача документов постоянного хранения и временного хранения согласно номенклатуре дел в архив | в течение 5 рабочих дней со дня получения выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица | ликвидационная комиссия |
| 23. | Уничтожение печатей и штампов МКУ «Учет» | в течение 3 рабочих дней с даты внесения записи об исключении из ЕГРЮЛ | ликвидационная комиссия |