Приложение 2

к Постановлению

администрации Абанского района

от 26.05.2025 № 186-п

ПЛАН

Мероприятий по ликвидации МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка»

| № п/п | Наименование мероприятия (вид работ) | Основание | Срок, устанавливаемый законом | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Известить налоговый орган о ликвидации МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка» | ст. 20 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ | в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации учреждения | Н.Н. Шукайло М.А. Горемыкина |  |
| 2 | Известить кредиторов о ликвидации МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка» | п.1 ст.63 Гражданского кодекса РФ и со ст. 7.1 Закона №129-ФЗ. | в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации учреждения | Н.Н. Шукайло М.А. Горемыкина |  |
| 3 | Подготовить уведомление о предстоящем увольнении для персонального ознакомления и подписания работниками и воспитателями детского сада с соблюдением норм законодательства о предоставлении гарантий и компенсаций. | п.1 ст. 81, ст.ст. 178, 179, 180, 261 ТК РФ, | не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по ликвидации детского сада (то есть до дня увольнения первого работника) | М.А. Горемыкина И.В. Моторкина |  |
| 4 | Уведомить профсоюз о предстоящем сокращении работников и воспитателей детского сада | п. 2 ст. 12 Закона о профсоюзах | не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по ликвидации детского сада | М.А. Горемыкина И.В. Моторкина |  |
| 5 | Осуществить вручение уведомлений с соблюдением норм законодательства о предоставлении гарантий и компенсаций. | ч. 2 ст. 180 ТК РФ | не менее чем за два месяца до увольнения | М.А. Горемыкина И.В. Моторкина |  |
| 6 | Подготовить и представить уведомление центру занятости населения Абанского района о ликвидации МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка» и предстоящем увольнении. | ст. 53 ФЗ от 12.12.2023 № 565 - ФЗ | не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению | М.А. Горемыкина И.В. Моторкина |  |
| 7 | Издать приказ об увольнении работников в связи с ликвидацией МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка» | ст. 84.1 ТК РФ | по истечении двух месяцев после вручения уведомления | Н.Н. Шукайло М.А. Горемыкина |  |
| 8 | Внести записи в трудовые книжки о прекращении трудового договора, выдать трудовые книжки и произвести выплаты работникам при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности. | п.2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ ч. 4 ст. 66 ТК РФ ч. 1. ст. 84 ТК РФ ч. 5 ст. 84 ТК РФ | последний день работы, день увольнения | Н.Н. Шукайло М.А. Горемыкина |  |
| 9 | Опубликовать на официальном сайте МО Абанского района управления образования информацию о ликвидации МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка». | Постановление о ликвидации МКДОУ Абанский детский сад №! «Росинка» | После снятия с учета в налоговом органе МКДОУ Абанский детский сад №! «Росинка» | М.А. Горемыкина |  |
| 10 | Передать в архив все документы МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка», предназначенные для архивного хранения. | Перечень типовых управленческих архивных документов, с указание сроков хранения, утвержденный приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 г. №558 | После снятия с учета в налоговом органе МКДОУ Абанский детский сад №! «Росинка» | М.А. Горемыкина Н.Н. Божкова |  |
| 11 | Произвести уничтожение печатей, штампов, бланков, составить акт, зафиксировав факт уничтожения. | Постановление о ликвидации МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка» | После снятия с учета в налоговом органе МКДОУ Абанский детский сад №! «Росинка» | М.А. Горемыкина Н.Н. Божкова И.В. Моторкина |  |