Пояснительная записка к отчёту за 2022 год по реализации Муниципальной программы

«Развитие образования в Абанском районе»

Муниципальная программа «Развитие образования в Абанском районе» на 2014-2019 годы утвержденная Постановлением администрации Абанского района от 25.10.2013 № 1437-п разработана во исполнении Постановления администрации Абанского района от 15.07.2013 № 942-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формировании и реализации», Статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем финансирования Муниципальной программы по состоянию на 01.01.2023 года  составил 737 864,9 тысяч рублей, в том числе:

средства районного бюджета      – 242 734,0 тысяч рублей;

средства краевого бюджета         – 450 917,3  тысяч рублей;

средства федерального бюджета – 38 995,2  тысяч рублей;

средств внебюджетных источников (учтены средства от платных услуг автономного и бюджетного учреждений) – 4 701,6 тысяч рублей.

Фактически освоено средств по состоянию на 01.01.2023  года  721 056,9 тысяч рублей, в том числе:

средства районного бюджета -  230 232,6 тысяч рублей;

средства краевого бюджета – 447 097,5  тысяч рублей;

средства федерального бюджета – 38 572,6 тысяч рублей;

средств внебюджетных источников (учтены средства от платных услуг автономного и бюджетного учреждений)– 4 637,4 тысяч рублей.

Стратегическая цель политики в области образования в Красноярском крае и Абанском районе  - обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Абанского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

По уровням и видам образования определены приоритетные направления развития. В системе дошкольного образования:

- повышение доступности и качества дошкольного образования, в том числе через диверсификацию форм дошкольного образования, удовлетворение части спроса на услуги дошкольного образования за счёт внедрения системы оценки качества дошкольного образования.

В системе общего образования.

- повышение доступности и качества образования, в том числе переход на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы учреждений общего образования с учетом новых принципов проектирования, строительства и реконструкции зданий, использование современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения.

В системе дополнительного образования:

- создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающего качество услуг 
и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, через совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей, распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей, разработку, внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями учреждений дополнительного образования детей в Абанском районе.

В системе развития кадрового потенциала отрасли:

- совершенствование кадровой политики через внедрение новых подходов к организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, в том числе на базе Института повышения квалификации; укрепление кадрового потенциала отрасли введением новой системы оплаты труда, внедрение механизмов эффективного контракта; увеличение доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные программы, поддержка общественных профессиональных ассоциаций, объединений, ставящих задачи профессионального развития педагогических работников, разработка и реализация комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление молодых учителей в школах района;

- обеспечение средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе, средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на уровне средней заработной платы в сфере общего образования;

- доведение к 2022 году средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования  до уровня средней заработной платы учителей района;

- совершенствование кадровой политики через внедрение новых подходов к организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, внедрение механизмов эффективного контракта 
с руководителями и педагогическими работниками.

В системе работы с одарёнными детьми:

- система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми.

В системе работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья:

- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного образования.

В области здоровьесохранения детей:

- сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях; улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.

В системе работы с опекунскими, приёмными и патронатными семьями:

- расширение сети опекунских, приемных и патронатных семей, как создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволяет решить следующие задачи:

повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации;

создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных организациях;

обеспечить охват не менее 70,0 процентов детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования.

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, используется система основных целевых показателей:

| Наименование целевого ориентира | Ед. измер. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 92,00 | 92,10 | 92,20 | 92,20 | 92,20 | 92,2 | 92,20 | 92,2 | 92,2 |
| Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Абанского района Красноярского края (с учётом групп кратковременного пребывания) | % | 86,6 | 91,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 73,76 | 76,15 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 100 детей) | % | 40,8 | 50,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52 | 52 | 52 | 52 |

Цели, целевые показатели, задачи Программы представлены в отчёте в приложении 9 к  Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ Абанского района, их формирования и реализации

В рамках муниципальной программы реализованы 5 подпрограмм:

- «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования детей и профессиональной подготовки обучающихся».

- «Развитие кадрового потенциала отрасли».

3. «Отдых, оздоровление,  занятость детей и подростков».

4. «Поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».

5.«Обеспечение реализации  программы и прочие мероприятия в области образования».

Реализация программных мероприятий позволила достичь следующих ожидаемых результатов:

- 684 человек получили услуги дошкольного образования;

- 2 619 человека получили услуги  начального, основного общего, среднего общего образования;

3 918 человек получили услуги дополнительного образования;

- компенсацию части родительской платы получили 540 человек;

- 932 человека  из малообеспеченных семей получили бесплатное школьное питание;

- в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием оздоровились 438 школьников;

- уровень заработной платы работников образовательных учреждений района составил не ниже размера минимальной заработной платы;

Средняя заработная плата по образовательным учреждениям составила:

|  | Общее образование | Дошкольное образование | Дополнительное образование |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | 56 396,1 | 58 790,0 | 55 129,2 |
| Заместитель | 47 457,5 | 67 177,8 | 31 865,1 |
| Педагогический персонал, | 51 035,4 | 37 713,5 | 38 230,1 |
| из них учителя | 52 987,4 | - | - |

- повысилась эффективность методического сопровождения образовательных учреждений, сформирован кадровый ресурс отрасли, обеспечивающий необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан;

- повысилась эффективность управления отраслью;

- обеспечено бухгалтерское обслуживание 16 общеобразовательных  учреждений, в том числе филиал МКОУ Почетской СОШ – Чигашетская ООШ, 10 дошкольных учреждений, в том числе филиал МКОУ Покатеевская СОШ – Покатеевский детский сад, 2 учреждения дополнительного образования, учреждение Информационно – методическая служба, МКУ по ведению бюджетного учета и отчетности и Управление образования.

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации (приложения №№ 1 - 5 к муниципальной программе).

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) представлена в  отчёте в приложении 10 к  Порядку принятия решений о разработке муниципальных  программ Абанского района, их формирования и реализации.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений представлена в  отчёте в приложении 11 к  Порядку принятия решений о разработке муниципальных  программ Абанского района, их формирования и реализации.

Руководитель                                                                               В.Ф.Арискин