|  | Приложение к распоряжению от 09.01.2023 № 1-р |
| --- | --- |

Перечень мероприятий по выявлению правообладателей

ранее учтенных объектов недвижимости

на территории Абанского района

(наименование муниципального образования)

на 2023

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения мероприятия | Ответственный исполнитель в органе местного самоуправления | Количество ранее учтенных объектов недвижимости, в отношении которых запланировано выявление правообладателей* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Опубликование сообщения о способах и порядке предоставления сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями (СМИ, на официальном сайте органа местного самоуправления). | До 01.03.2023 | РОУМИ | 4631 |
| 2. Проведение анализа сведений, в том числе о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, содержащихся в документах: 2.1. находящихся в архивах и (или) в распоряжении органа местного самоуправления; полученных по запросам сведений: 2.2. в БТИ – о ранее зарегистрированных правах на объект капитального строительства; 2.3. в ФНС (оператору ФГИС «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния») – о возможной смерти правообладателя, перемене имени; 2.4. нотариусам - с целью получения информации о наследниках (при наличии информации о смерти правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости); 2.5. в МВД – о регистрации правообладателя по месту жительства; 2.6. в Пенсионный фонд России – о СНИЛС правообладателя. | В течение года | Главы сельских советов | 1365 |
| 3. Проведение мониторинга ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в ЕГРН, с целью выявления дублирующих сведений: 3.1. при выявлении дублирующих сведений об одном и том же объекте недвижимости - направление письма в Управление Росреестра по краю о погашении в ЕГРН дублирующей записи об объекте недвижимости. | В течение года | Главы сельских советов | 1365 |
| 4. Подготовка проекта решения о выявлении правообладателя: 4.1. проведение осмотра и оформление акта осмотра в отношении здания, сооружения или объекта незавершенного строительства; 4.2. направление в Управление Росреестра по краю заявления о снятии с государственного кадастрового учёта объекта капитального строительства, прекратившего существование, с приложением акта осмотра; 4.3. направление выявленному правообладателю уведомления о снятии с государственного кадастрового учёта объекта капитального строительства, прекратившего существование. | В течение 30 дней с момента выявления | Отдел ЖКХ и АИСТ | По факту выявления |
| 5. Принятие решения о выявлении правообладателя: 5.1. направление проекта решения выявленному правообладателю; 5.2. размещение на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет сведения об объекте недвижимости и сроке, в течение которого могут быть представлены возражения относительно сведений о выявленном правообладателе; 5.3. принятие решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости и направление заявления в Управление Росреестра по краю. | В течение 30 дней с момента выявления | Отдел ЖКХ и АИСТ | По факту выявления |
| 6. Направление в суд требования о внесении в ЕГРН соответствующей записи о выявленном правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости (при наличии возражений о выявленном правообладателе). | В течение 30 дней с момента выявления | Отдел ИПКО | в случае наличия возражений |

* Количество ранее учтенных объектов недвижимости, в отношении которых запланировано выявление правообладателей, заполняется в соответствии с Региональным планом-графиком