АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ АБАНСКОГО РАЙОНА

Постановление

25.03.2026г.                                               с. Никольск                                                              №4П

О подготовке к весеннее - летнему пожароопасному периоду 2026 года

В соответствии с законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях организации и осуществлении мероприятий по защите населения на территории  Никольского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период весеннее – летнего пожароопасного периода 2026 года, руководствуясь статьей 7 Устава Никольского сельсовета Абанского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Никольского сельсовета (приложение 1).

2. Утвердить  «План тушения пожаров и защиты населенных пунктов Никольского сельсовета от возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами в период весеннее – летнего пожароопасного периода 2026 года» (приложение 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и индивидуальным предпринимателям, расположенных на территории Никольского сельсовета разработать планы противопожарных мероприятий на весенней – летний период и принять меры к их исполнению, провести очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой травы, отходов от производства. Провести ремонт ограждения территории.

4. Назначить ответственных лиц за противопожарную безопасность объектов сельсовета (приложение 3).

5. Утвердить состав комиссии по координации действий, связанных с охраной и защитой лесов, строений от пожаров в населенных пунктах сельсовета (приложение 4).

6. Поручить комиссии координацию всех работ по борьбе с пожарами на территории сельсовета и принятие оперативных решений в случае возникновения пожарной ситуации.

7. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Никольского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Абанский район http://abannet/ru/..

Глава Никольского сельсовета                                               С.Ф.Охотникова

План

организационных мероприятий по координации действий по обеспечению
пожарной безопасности на территории Никольского сельсовета

Приложение 1 к постановлению №4П

администрации Никольского сельсовета

от 25.03.2026г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведен ИЯ | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести сход граждан и координационный совет по вопросам противопожарной безопасности объектов и жилых домов | Апрель- май | глава Никольского сельсовета |
| 2 | Восстановить неисправные источники наружного противопожарного водоснабжения и естественные источники, действующие ВНБ для забора воды пожарной и приспособленной техникой | Апрель | Заведующий хозяйством |
| 3 | Разработать и утвердить главой сельсовета план организационных мероприятий по защите от пожара производственных объектов | апрель | глава Никольского сельсовета |
| 4 | Организовать и провести совместные с органами внутренних дел проверки мест проживания неблагополучных семей, иные мероприятия, направленные на профилактику пожаров, происходящих по социальным причинам | апрель и в течение года | Глава сельсовета с комиссией по защите прав детей и семьи |
| 5 | Проинструктировать нанимателей, арендаторов, руководителей предприятий и учреждений, рабочих и собственников жилых помещений о порядке содержания и эксплуатации инженерного оборудования и соблюдения правил пожарной безопасности (согласно инструкции и памятки) | май | Руководители учреждений. Ерохина Т.С. |
| 6 | Организовать общественный контроль за соблюдением мер пожарной безопасности силами общественных инструкторов | Апрель- май | Кувеко В.А. |
| 7 | Руководителей учреждений обеспечить средствами звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре, средствами связи и необходимым запасом воды для целей пожаротушения | Апрель- май | Глава Никольского сельсовета |
| 8 | Производить информирование населения о пожарной обстановке и организовать разъяснительную работу среди населения о порядке действий при угрозе и возникновении ЧС, связанных с бытовым пожаром | В течение года | Кувеко В.А. |
| 9 | Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, выполнить устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности. | май | Администрация сельсовета Руководители учреждений. |

4П44

| 10 | Мониторинг и подготовку перечня бесхозных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов, принятие мер по сносу данных строений, восстановлению отсутствующих указателей; | апрель | Ерохина Т.С. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Изготовление стендов по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов; | до 15 мая | Руководители учреждений. |
| 12 | Разработка и распространение памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весеннее - летний период | до 15 апреля | Глава Никольского сельсовета |
| 13 | Оснащение территорий общего пользования, муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; | до 25 апреля | Руководители учреждений. |
| 14 | Проведение проверок наличия на усадьбах граждан первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря (багров, лопат, емкостей с водой) для оказания первой помощи по тушению пожаров, наличия табличек с указанием инвентаря, выносимого на пожар; | апрель, начало мая | Глава Никольского сельсовета |
| 15 | Проверку готовности подразделений муниципальной, добровольной пожарной охраны к тушению пожаров, (состояние техники, оснащенности), при необходимости принятие мер по их укомплектованию согласно положенным нормам; | до 15 апреля | Глава Никольского сельсовета |
| 16 | Обеспечение населенных пунктов переносными (передвижными) мотопомпами, обучение мотористов. | до 20 апреля | Глава Никольского сельсовета |
| 17 | Уборка горючих отходов с территории деревообрабатывающих производств, а также с территорий, прилегающих к усадьбам граждан, муниципальным учреждениям | до 20 мая | Руководители учреждений. |

Приложение № 2 к Постановлению №4П администрации Никольского сельсовета от 25. 03. 2026г.

ПЛАН

тушения пожаров и защиты населенных пунктов Никольского сельсовета
от возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных
лесными пожарами в период весенне-летнего пожароопасного периода

2026года

Организация взаимодействия и координация управления силами и средствами при тушении пожаров на территории Никольского сельсовета

Координация и управление силами и средствами на территории Никольского сельсовета осуществляется комиссией по координации действий, связанных с охраной и защитой лесов, строений от пожаров, администрации сельсоветов.

Оповещение и информация населения сельсовета о сложившейся обстановке, а также о правилах поведения в условиях чрезвычайных ситуаций осуществляется согласно схеме оповещения, через телефонную, сотовую или нарочным.

В режиме повседневной деятельности:

В режиме повседневной деятельности (в подготовительном периоде и при малой горимости в лесах и на землях сельскохозяйственного назначения) выполняются следующие действия:

- Исполнителями в сроки согласно утвержденному данным постановлением плану осуществляется проведение организационных мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2026 года и предупреждению возникновения на территории сельсовета чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами в весеннее-летний пожароопасный период;

- Результаты проведения подготовительных мероприятий и состояние складывающейся пожароопасной обстановки на территории сельсовета рассматриваются на заседаниях комиссии по ЧС и ПБ согласно ранее утвержденных планов.

В режиме повышенной готовности:

В режиме повышенной готовности (в случаях повышенной горимости в лесах и на землях сельскохозяйственного назначения, а также по решению соответствующих органов управления Красноярского края) выполняются следующие действия:

- Устанавливается режим «Повышенная готовность» для органов

управления, сил и средств, привлекаемых для мероприятий по предупреждению возникновения на территории сельсовета чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами и пожарами на землях сельскохозяйственного назначения.

- Вводится, при необходимости, круглосуточное дежурство для оповещения руководящего состава поселений.

- Организуется непрерывный сбор, обработка и передача органам управления районного звена данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, принимаются решения о приемах и способах защиты от них населения.

- Уточняются планы действий и взаимодействий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Организуется работа с лесопользователями, арендаторами лесных участков и сельхозпроизводителями работающими на землях, примыкающих к лесным массивам, в части содержания в повышенной готовности средств пожаротушения, обеспечения регулярной оперативной связи с органами управления и организации круглосуточного дежурства.

- Организуется доведение до населения через СМИ: информации о действующей пожарной обстановке на территории сельсовета; результатах проводимых работ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций; правил пожарной безопасности в период высокой пожарной опасности, в том числе при посещении лесов, либо запрете на посещение лесов; информации об ответственности за нарушение правил пожарной

безопасности в соответствии с действующим законодательством.

*

- Приводятся в повышенную готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации добровольные пожарные формирования поселений, согласовывается порядок и организация их выдвижения в предполагаемые места действий.

- Восполняются при необходимости резервы материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Проводятся, при необходимости, эвакуационные мероприятия.

В режиме чрезвычайной ситуации:

В режиме чрезвычайной ситуации (в случаях возникновения прямой угрозы населенным пунктам Никольского сельсовета от лесных пожаров и ландшафтных пожаров на землях сельскохозяйственного назначения, а также по решению соответствующих органов управления Красноярского края) выполняются следующие действия:

- Устанавливается при возникновении чрезвычайной ситуации на территории определенных населенных пунктов особый противопожарный режим в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Устанавливается режим «Чрезвычайная ситуация» для органов управления, сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами.

- Вводится круглосуточное дежурство из руководящего состава администрации сельсовета и поседения, где возникла чрезвычайная ситуация.

- Организуется непрерывный сбор, обработка и передача органам управления районного звена данных о ликвидации чрезвычайной ситуации, выполняемых приемах и способах защиты от неё населения.

- Организуются работы по ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечению действий сил и средств участвующих в них, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению, при необходимости, в установленном порядке добровольных пожарных формирований и населения к ликвидации чрезвычайной ситуации.

- Организуется доведение до населения через СМИ: информации о действующей пожарной обстановке на территории Никольского сельсовета; результатах проводимых работ по ликвидации чрезвычайной ситуации; правил пожарной безопасности в период высокой пожарной опасности, в том числе при посещении лесов, либо запрете на посещение лесов; информации об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

- Проводятся, при необходимости, эвакуационные мероприятия.

- Осуществляют тушение пожаров на подведомственных территориях согласно ранее разработанного оперативных планов тушения и расписаний выездов собственными силами с привлечением дополнительных сил, средств и оборудования лесопользователей, организаций, индивидуальных предпринимателей и мобилизацией ДПД Никольского сельсовета.

Возглавляет руководство по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной пожарами Глава Никольского сельсовета.

Приложение 3

к Постановлению №4П   администрации Никольского сельсовета от 25.03.2026г

от **. **. 2026г.

Список

ответственных лиц за противопожарную безопасность предприятий и
учреждений Никольского сельсовета

| № п/п | Наименование учреждения, организации | Ответственное лицо | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация сельсовета | Охотникова С.Ф. |  |
| 2 | Никольский СДК | Гусарова Т.П. |  |
| 3 | Никольская библиотека | Парфёнова О.А. |  |
| 4 | Никольский ФАП | Иванова А. А. |  |
| 5 | ИП «Киркоров Д.Г.» | Киркоров Д.Г. |  |
| 6 | Алексеевский ДК | Иванова Е.А. |  |
| 7 | Никольская СОШ | Парфенова Т.Е. |  |
| 8 | Алексеевская библиотека | Жумарина А.Н. |  |

Приложение 4

к Постановлению №4П  администрации Никольского сельсовета

от 25. 03. 2026г.

Состав

комиссии по координации действий, связанных с охраной и защитой лесов,
строений от пожаров в населенных пунктах сельсовета.

Председатель комиссии Охотникова С.Ф. - глава сельсовета Члены рабочей группы:

- Кувеко В.А. - заведующий хозяйством

- Сизов В.Ю. - водитель пожарной машины

- Парфёнова Т.Е. - директор МКОУ Никольской СОШ

- Гусарова Т.П. – Заведующая Никольским СДК

- Иванова Е.А.- зав. сельским клубом