АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АБАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04. 2026                                 с. Новоуспенка                                   № 4-п

О подготовке к весенне – летнему

пожароопасному периоду 2026года

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.199 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях организации и осуществлении мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период весеннее-летнего пожароопасного периода 2026 года, руководствуясь статьями 7, 19 Устава Новоуспенского сельсовета Абанского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории населенных пунктов: с. Новоуспенка, д. Ермаковка, д. Зимник, д. Новогеоргиевка  (далее – сельские населенные пункты) (приложение 1)

2. Утвердить План тушения пожаров и защиты сельских населенных пунктов от возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами в период весенне-летнего пожароопасного периода 2026 года (приложение 2).

3.	Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и индивидуальным предпринимателям, расположенных на территории сельских населенных пунктов, разработать планы противопожарных мероприятий на весенней - летний период и принять меры к их исполнению, провести очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой травы, отходов от производства, провести ремонт ограждений территории.

4.	Назначить лиц, ответственных лиц за противопожарную безопасность в сельских населенных пунктах (приложение 3).

5.	Утвердить состав комиссии по координации действий, связанных с охраной и защитой лесов, строений от пожаров в сельских населенных пунктах(приложение 4).

6.	Поручить комиссии координацию всех работ по борьбе с пожарами на территории сельских населенных пунктов и принятие оперативных решений в случае возникновения пожарной ситуации.

7.	Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

8.	Постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Новоуспенского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте Абанского района. https://abannet.ru/

Глава Абанского района, исполняющий

обязанности главы Новоуспенского сельсовета                             А.А. Войнич

Приложение 1

к постановлению администрации Новоуспенского сельсовета от 01.04.2026 № 4-п

ПЛАН

организационных мероприятий по координации действий по обеспечению пожарной безопасности на территории населенных пунктов: с. Новоуспенка, д. Ермаковка, д. Зимник, д. Новогеоргиевка

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести сход граждан и координационный совет по вопросам противопожарной безопасности объектов и жилых домов | Апрель-май | Главный специалист |
| 2 | Восстановить неисправные источники наружного противопожарного водоснабжения и естественные источники, действующие ВНБ для забора воды пожарной и приспособленной техникой | Апрель | Заведующий хозяйством |
| 3 | Разработать и утвердить план организационных мероприятий по защите от пожара производственных объектов | апрель | Главный специалист, и.о. главы сельсовета |
| 4 | Организовать и провести совместные с органами внутренних дел проверки мест проживания неблагополучных семей, иные мероприятия, направленные на профилактику пожаров, происходящих по социальным причинам | апрель и в течение года | Глава специалист с комиссией по защите прав детей и семьи |
| 5 | Проинструктировать нанимателей, арендаторов, руководителей предприятий и учреждений, рабочих и собственников жилых помещений о порядке содержания и эксплуатации инженерного оборудования и соблюдения правил пожарной безопасности (согласно инструкции и памятки) | май | Главный специалист |
| 6 | Организовать общественный контроль за соблюдением мер пожарной безопасности силами общественных инструкторов | Апрель-май | Заведующий хозяйством |
| 7 | Обеспечить руководителей учреждений средствами звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре, средствами связи и необходимым запасом воды для целей пожаротушения | Апрель-май | Главный специалист |
| 8 | Производить информирование населения о пожарной обстановке и организовать разъяснительную работу среди населения о порядке действий при угрозе и возникновении ЧС, связанных с бытовым пожаром | В течении года | Члены ТОС Новоуспенского сельсовета |
| 9 | Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, выполнить устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности. | май | Администрация сельсовета Руководители учреждений. |
| 10 | Осуществить мониторинг и подготовку перечня бесхозных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов, принятие мер по сносу данных строений, восстановлению отсутствующих указателей; | апрель | Заведующий хозяйством |
| 11 | Осуществить изготовление стендов по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов; | до 15 мая | Руководители |
| 12 | Разработать и распространить памятки о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весеннее - летний период | до 15 апреля | Главный специалист |
| 13 | Оснастить территорий общего пользования, муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; | до 25 апреля | Руководители |
| 14 | Провести проверки наличия на усадьбах граждан первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря (багров, лопат, емкостей с водой) для оказания первой помощи по тушению пожаров, наличия табличек с указанием инвентаря, выносимого на пожар; | апрель, начало мая | Главный специалист |
| 15 | Осуществить проверку готовности подразделений муниципальной, добровольной пожарной охраны к тушению пожаров, (состояние техники, оснащенности), при необходимости принятие мер по их укомплектованию согласно положенным нормам; | до 15 апреля | Главный специалист |
| 16 | Обеспечить населенные пункты переносными (передвижными) мотопомпами, обучить мотористов. | до 20 апреля | Главный специалист |
| 17 | Осуществить уборку горючих отходов с территории деревообрабатывающих производств, а также с территорий, прилегающих к усадьбам граждан, муниципальным учреждениям | до 20 мая | Руководители |

Приложение 2

к постановлению администрации Новоуспенского сельсовета от 01.04.2026 № 4-п

ПЛАН

тушения пожаров и защиты сельских населенных пунктов  от возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами в период весенне-летнего пожароопасного периода 2026 года

- Координация и управление силами и средствами на территории сельских населенных пунктов осуществляется комиссией по координации действий, связанных с охраной и защитой лесов, строений от пожаров, администрации сельсоветов.

- Оповещение и информация населения сельских населенных пунктов о сложившейся обстановке, а также о правилах поведения в условиях чрезвычайных ситуаций осуществляется согласно схеме оповещения, через телефонную, сотовую или нарочным.

- В режиме повседневной деятельности:

3.1. В режиме повседневной деятельности (в подготовительном периоде и при малой горимости в лесах и на землях сельскохозяйственного назначения) выполняются следующие действия:

1) Исполнителями в сроки согласно утвержденному  плану осуществляется проведение организационных мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2026 года и предупреждению возникновения на территории сельсовета чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами в весеннее-летний пожароопасный период;

2) Результаты проведения подготовительных мероприятий и состояние складывающейся пожароопасной обстановки на территории сельских населенных пунктов рассматриваются на заседаниях комиссии по ЧС и ПБ согласно ранее утвержденных планов.

4. В режиме повышенной готовности:

4.1. В режиме повышенной готовности (в случаях повышенной горимости в лесах и на землях сельскохозяйственного назначения, а также по решению соответствующих органов управления:

1)Устанавливается режим «Повышенная готовность» для органов управления, сил и средств, привлекаемых для мероприятий по предупреждению возникновения на территории сельских населенных пунктов чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами и пожарами на землях сельскохозяйственного назначения.

2) Вводится, при необходимости, круглосуточное дежурство для оповещения руководящего состава администрации Новоуспенского сельсовета.

3) Организуется непрерывный сбор, обработка и передача органам управления окружного звена данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, принимаются решения о приемах

4) Уточняются планы действий и взаимодействий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5) Организуется работа с лесопользователями, арендаторами лесных участков и сельхозпроизводителями, работающими на землях, примыкающих к лесным массивам, в части содержания в повышенной готовности средств пожаротушения, обеспечения регулярной оперативной связи с органами управления и организации круглосуточного дежурства.

6) Организуется доведение до населения через СМИ: информации о действующей пожарной обстановке на территории сельских населенных пунктов; результатах проводимых работ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций; правил пожарной безопасности в период высокой пожарной опасности, в том числе при посещении лесов, либо запрете на посещение лесов; информации об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

7) Приводятся в повышенную готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации добровольные пожарные формирования поселений, согласовывается порядок и организация их выдвижения в предполагаемые места действий.

8) Восполняются при необходимости резервы материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9) Проводятся, при необходимости, эвакуационные мероприятия.

5. В режиме чрезвычайной ситуации:

5.1. В режиме чрезвычайной ситуации (в случаях возникновения прямой угрозы сельским населенным пунктам от лесных пожаров и ландшафтных пожаров на землях сельскохозяйственного назначения, а также по решению соответствующих органов управления Красноярского края) выполняются следующие действия:

1) Устанавливается при возникновении чрезвычайной ситуации на территории определенных населенных пунктов особый противопожарный режим в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2) Устанавливается режим «Чрезвычайная ситуация» для органов управления, сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами.

3) Вводится круглосуточное дежурство из руководящего состава администрации сельсовета и поселения, где возникла чрезвычайная ситуация.

4) Организуется непрерывный сбор, обработка и передача органам управления окружного звена данных о ликвидации чрезвычайной ситуации, выполняемых приемах и способах защиты от неё населения.

5) Организуются работы по ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечению действий сил и средств участвующих в них, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению, при необходимости, в установленном порядке добровольных пожарных формирований и населения к ликвидации чрезвычайной ситуации.

6) Организуется доведение до населения через СМИ: информации о действующей пожарной обстановке на территории сельских населенных пунктов; результатах проводимых работ по ликвидации чрезвычайной ситуации; правил пожарной безопасности в период высокой пожарной опасности, в том числе при посещении лесов, либо запрете на посещение лесов; информации об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

7) Проводятся, при необходимости, эвакуационные мероприятия.

8) Осуществляется тушение пожаров на подведомственных территориях согласно ранее разработанного оперативных планов тушения и расписаний выездов собственными силами с привлечением дополнительных сил, средств и оборудования лесопользователей, организаций, индивидуальных предпринимателей и мобилизацией ДПО Новоуспенского сельсовета.

Возглавляет руководство по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной пожарами, Глава Новоуспенского сельсовета.

Приложение 3

к постановлению администрации Новоуспенского сельсовета от 01.04.2026 № 4-п

СПИСОК

лиц, ответственных лиц за противопожарную безопасность в сельских населенных пунктах

| № п/п | Наименование учреждения, организации | Ответственное лицо | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация сельсовета | Ховрич Л.В. |  |
| 2 | Новоуспенский СДК | Кузнецова И.Г. |  |
| 3 | Новоуспенская библиотека | Силиверстова А.А. |  |
| 4 | Новоуспенский ФАП | Бобкова Л.Е. |  |
| 5 | И.П. «Горнак К.В.» | Горнак К.В. |  |
| 6 | МКОУ Новоуспенская СОШ | Сима Е.А. |  |
| 7 | ИП «Петрухин Р.В.», д. Зимник | Петрухин Р.В. |  |
| 8 | Зимниковский СК | Пунтус А.В. |  |
| 9 | Зимниковская библиотека | Богданова А.П. |  |
| 10 | И.П. «Тихонова Г.П.», д. Зимник | Тихонова Г.П. |  |
| 11 | И.П. «Шелегов Д.А.», д. Зимник | Шелегов А.Е. |  |
| 12 | Зимниковский ФАП, д. Зимник | Нотина Я.О. |  |
| 13 | Новоуспенский детский сад | Народова Ю.А. |  |
| 14 | ИП Иванова А.И., д. Зимник | Иванова А.И. |  |

Приложение 4

к постановлению администрации Новоуспенского сельсовета от 01.04.2026 № 4-п

СОСТАВ

комиссии по координации действий, связанных с охраной и защитой лесов,

строений от пожаров в сельских населенных пунктах

Председатель комиссии:

Л.В.Ховрич. – главный специалист администрации Новоуспенского сельсовета;

Члены комиссии:

Жерносек С.И. - заведующая хозяйством чего?

Ховрич В.В. - водитель пожарной машины администрации Новоуспенского сельсовета;

Паклин А.О. – тракторист администрации Новоуспенского сельсовета;

Сима Е.А. - директор МКОУ Новоуспенский СОШ;

Паклина Ю.Г. -  председатель совета ТОС

Кузнецова И.Г.- заведующая Новоуспенским СДК.