СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АБАНСКОГО РАЙОНА, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2024 ГОДУ

- Решение Абанского районного Совета депутатов от 19.12.2023 № 40-338Р «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» сформирован с применением программно-целевого подхода к планированию, на основе 11 муниципальных программ района. Перечень муниципальных программ района утвержден распоряжением администрации Абанского района от 18.09.2023 № 322-р.

- Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ 
в 2024 году запланированы в размере 1 448 746,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1 281 687,7 тыс. рублей или 97,9% плановых назначений.

| Источники финансирования | 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | не исполнено | % исполнения |
| Всего | 1 448 746,5 | 1 399 848,5 | -48 898,0 | 96,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 51 636,9 | 51 369,3 | -267,6 | 99,5 |
| краевой бюджет | 725 219,3 | 697 647,0 | -27 572,3 | 96,2 |
| районный бюджет | 649 347,7 | 632 744,0 | -16 603,7 | 97,4 |
| бюджеты поселений | 3 676,8 | 2 839,7 | -837,1 | 77,2 |
| внебюджетные источники | 18 865,7 | 15 248,4 | -3 617,3 | 80,8 |

- Исполнение плановых показателей муниципальных программ 
по финансированию сложилось не в полном объеме, в основном, в результате:

- экономии, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур;

исполнения муниципального контракта на приобретение специальной машины в сумме 4,3 млн. рублей в марте 2025 года;

отсутствия возможности реализации инициативных проектов Почетского сельсовета по ремонту колодцев в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) из-за нахождения земельных участков в лесопарковой зоне.

В 2024 году в рамках муниципальных программ оценивалось 140 целевых показателей и показателей результативности. Не достигли своего исполнения 7 показателей результативности, что составляет 5% от общей численности. Наибольшее число показателей в количестве 3 единиц не исполнено по муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» по причине отсутствия финансирования из краевого бюджета и по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства» в количестве 2 единиц в связи с отсутствием заявителей субъектом малого и среднего предпринимательства на получение субсидий.

Реализация муниципальных программ района характеризуется следующими результатами.

- Муниципальная программа «Развитие образования»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление образования администрации Абанского района, соисполнитель программы – администрация Абанского района.

Цель муниципальной программы:

обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Абанского района, поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в каникулярное время, снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 933 677,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 904 798,9 тыс. рублей (96,9 %).

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывалось 
5 подпрограмм.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 888 495,9 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 860 206,3 тыс. рублей (96,8 %).

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»:

Таблица 1

| № п/п | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | управление образования администрации Абанского района | 888 495,9 | 860 206,3 | 734 232,7 | 730 028,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | - краевого бюджета | 582 853,8 | 564 027,6 | 484 034,6 | 482 932,8 |
|  | -районного бюджета | 239 645,1 | 234 066,6 | 186 392,1 | 191 755,4 |
|  | -федерального бюджета | 47 677,1 | 47 409,5 | 40 975,3 | 31 367,9 |
|  | - юридических и (или) физических лиц (средств от оказания платных услуг (работ) и инициативных платежей) | 18 319,9 | 14 702,6 | 22 830,7 | 23 972,2 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 2

| Показатели | Единица измерения | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 92,20 | 92,20 | 92,20 | 92,30 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 90 | 90 | 95 | 100 |
| Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории Абанского района Красноярского края | % | 15,6 | 15,6 | 25,6 | 25,6 |
| Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровлению, от общего количества детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях | % | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Количество школьников, оздоровленных и получивших образовательную услугу на базе стационарного палаточного лагеря | % | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| Своевременное доведение лимитов, бюджетных обязательств до подведомственных учреждений. | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Соблюдение сроков предоставления бюджетной отчетности. | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | % | 5,53 | 5,53 | 8,55 | 10,83 |

Общий объем средств, предусмотренный на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2024–2026 годах муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, составляет 290 374,1 тыс. рублей, в том числе: в 2024 году – 104 861,6 тыс. рублей, в 2025 году – 80 872,3 тыс. рублей, в 2026 году – 80 872,3 тыс. рублей.

Фактически исполнено по состоянию на 01.01.2025 - 104 640,2 тыс. рублей.

- Таблица 3

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Реализация муниципальной программы Абанского района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Исполнено |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов) | число обучающихся / человек | 191 | 185 |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение)муниципальной услуги (работы) | тыс.руб. | 31 556,5 | 31 556,5 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | число обучающихся / человек | 7 | 7 |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение)муниципальной услуги (работы) |  | 955,6 | 955,6 |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (дети-инвалиды) | число обучающихся / человек | 5 | 5 |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение)муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  | 703,7 | 703,7 |
| 4 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов) | число обучающихся / человек | 244 | 241 |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение)муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  | 32 061,7 | 32061,7 |
| 5 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (дети-инвалиды) | число обучающихся / человек | 4 | 4 |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение)муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  | 451,9 | 451,9 |
| 6 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов) | число обучающихся / человек | 80 | 85 |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение)муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  | 8570,7 | 8570,7 |
| 7 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (дети-инвалиды) | число обучающихся / человек | 1 | 1 |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение)муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  | 451,9 | 451,9 |
| 8 | Предоставление питания | число обучающихся / человек | 41 | 42 |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение)муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  | 821,4 | 600 |
| 9 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | количество человеко - часов / человеко - час | 11352 | 11352 |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение)муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  | 3 669,5 | 3 669,5 |
| 10 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Кол-во человеко - часов / человеко - час | 7560 | 7560 |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение)муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  | 480,0 | 480,0 |
| 11 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | количество человеко - часов / человеко - час | 1286565 | 1298085 |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение)муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  | 6 595,1 | 6 595,1 |
| 12 | Реализация дополнительных общеразвивающих (персонифицированных)программ | количество человеко - часов / человеко - час | 23310 | 23310 |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение)муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  | 5 489,6 | 5 489,6 |
| 13 | Организация отдыха детей и молодежи | количество человеко - часов / человеко - час | 700 | 700 |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение)муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  | 690,0 | 690,0 |
| 14 | Реализация основных профессиональных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | количество человеко - часов / человеко - час | 37940,5 | 37940,5 |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение)муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  | 12 264,0 | 12 264,0 |
| 15 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно - исследовательской) деятельности, физкультурно - спортивной деятельности | количество мероприятий | 18 | 18 |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  | 100,0 | 100,0 |
|  | Всего: |  | 104 861,6 | 104 640,2 |

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

В результате оказания вышеуказанных государственных услуг:

- 195 детей получили начальное общее образование;

- 244 ребенок получили основное общее образование;

-  85 ребенка получили среднее  (полное) общее образование;

- 965 детей получил дополнительное образование;

- 42 детям предоставили горячее питание;

- 22 классных руководителя получили ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

Расходы по субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, муниципальными автономными и бюджетным учреждениями составили 22 182,8 тыс. рублей, в том числе: в 2024 году – плановые назначения 16 721,1 тыс. рублей, исполнено 16 721,1 тыс. рублей, в 2025 году – 2 691,0 тыс. рублей, в 2026 году – 2 770,7 тыс. рублей.

Таблица 4

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания

| № п/п | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (человек) ((количество объектов, учреждений) | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  | План | Факт | План | План |
| 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (приобретение основных средств) | 524 | 2 119,0 | 2 119,0 | 1 907,9 | 1 907,9 |
| 2 | Изготовление проектно – сметной документации | 524 | 160,0 | 160,0 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение огнетушителей | 385 | 11,0 | 11,0 | 0 | 0 |
| 4 | Создание условий для предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных организаций | 524 | 1 219,1 | 1 219,1 | 0 | 0 |
| 5 | Обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка (питание детей) | 184 | 2 031,9 | 2 031,9 | 0 | 0 |
| 6 | Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства | 524 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |
| 7 | Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | 524 | 10 161,8 | 10 161,8 | 0 | 0 |
| 8 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 1 | 415,8 | 415,8 | 419,4 | 499,1 |
| 9 | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций | 1 | 38,8 | 38,8 | 0 | 0 |
| 10 | Организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях | 9 | 363,7 | 363,7 | 363,7 | 363,7 |
|  | Итого: |  | 16 721,1 | 16 721,1 | 2 691,0 | 2 770,7 |

За счет указанных расходов:

- обновлена материально-техническая база учреждения, а именно приобретен спортивный инвентарь, мебель, вычислительная техника на сумму  342,7 тыс. рублей;

- приобретено учебников на сумму 1 776,3 тыс. рублей;

- обеспечены бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка 184 человека по образовательным программам начального общего образования в сумме 2 031,9 тыс. рублей;

- обеспечены бесплатным горячим питанием, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 9 человек в сумме  363,7 тыс. рублей;

- приобретены светильники на сумму 200,0 тыс. рублей, в рамках субсидии на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства;

- изготовлена проектно – сметная документация, для капитального ремонта крыши в сумме 160,0 тыс.рублей;

- проведен капитальный ремонт крыши здания МАОУ Абанская СОШ №3, в рамках субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в сумме 10 161,8 тыс. рублей (в том числе из средств местного бюджета 161,8 тыс.рублей);

- проведены мероприятия по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МАОУ Абанской СОШ №3 в сумме 415,8 тыс. рублей;

- с 01.09.2024 года советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями выплачено ежемесячное  денежное вознаграждение за счет средств федерального бюджета в сумме 38,8 тыс. рублей;

- приобретены огнетушители, для проведения противопожарных мероприятий на сумму 11,0 тыс. рублей.

7) в рамках субсидии на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства выделены и освоены средства на проведение работ по устранению предписаний надзорных органов в сумме 4 944,4, по следующим казенным учреждениям:

Таблица 16

| Наименование учреждения | Наименование работ | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| МКОУ Хандальская СОШ | Приобретены чугунные радиаторы | 68,8 | 68,8 |
| МКОУ Хандальская СОШ | Приобретен линолеум | 300,0 | 300,0 |
| МКОУ Абанская СОШ №4 | Текущий ремонт системы отопления | 245,0 | 245,0 |
| МКОУ Абанская СОШ №4 | Текущий ремонт туалета | 597,7 | 597,7 |
| МКОУ Вознесенская ООШ | Ремонт системы пожарной сигнализации | 150,0 | 150,0 |
| МКОУ Вознесенская ООШ | Текущий ремонт туалета | 330,0 | 330,0 |
| МКОУ Почетская СОШ | Приобретение строительных материалов | 180,0 | 180,0 |
| МКОУ Почетская СОШ | Приобретение вытяжки | 37,1 | 37,1 |
| МКОУ Апаноключинская ООШ | Текущий ремонт кабинетов (начальных классов) | 410,0 | 410,0 |
| МКОУ Апаноключинская ООШ | Замена окон | 260,0 | 260,0 |
| МКОУ Устьянская СОШ | Ремонт отопления | 1 014,7 | 1 014,7 |
| МКОУ Новоуспенская СОШ | Замена окон | 360,0 | 360,0 |
| МКОУ Никольская СОШ | Замена окон | 300,0 | 300,0 |
| МКОУ Никольская СОШ | Замена окон, за счет софинансирования из средств местного бюджета | 400,0 | 400,0 |
| МКОУ Никольская СОШ | Частичный ремонт пищеблока | 91,1 | 91,1 |
| МКОУ Абанская ООШ №1 | Приобретение светильников | 200,0 | 200,0 |
| Всего |  | 4 944,4 | 4 944,4 |

8) в рамках субсидии на приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства выделены и освоены средства на проведение работ по устранению предписаний надзорных органов в сумме 2 993,3 , по следующим казенным учреждениям:

Таблица 17

| Наименование учреждения | Наименование работ | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| МКДОУ Абанский д/с №4 «Умка» | Установка системы оповещения и управления эвакуацией в здании | 160,0 | 160,0 |
| МКДОУ Абанский д/с №3 «Светлячок» | Текущий ремонт окон ПВХ | 405,0 | 405,0 |
| МКДОУ Абанский д/с №3 «Светлячок» | Приобретение светильников | 50,0 | 50,0 |
| МКДОУ Абанский д/с №3 «Светлячок» | Приобретение комплектующих товаров на водоочистительное сооружение | 299,3 | 299,3 |
| МКДОУ Абанский д/с №5 «Теремок» | Приобретение унитазов | 98,5 | 98,5 |
| МКДОУ Абанский д/с №5 «Теремок» | Замена канализационных труб в подвальном помещении | 192,8 | 192,8 |
| МКДОУ Абанский д/с №5 «Теремок» | Текущий ремонт системы отопления | 1 352,8 | 1 352,8 |
| МКДОУ Новоуспенский д/с | Текущий ремонт окон ПВХ | 94,9 | 94,9 |
| МКДОУ Вознесенский д/с | Приобретение светильников | 50,0 | 50,0 |
| МКДОУ Вознесенский д/с | Приобретение линолеума | 80,0 | 80,0 |
| МКДОУ Вознесенский д/с | Текущий ремонт окон ПВХ | 210,0 | 210,0 |
| Всего |  | 2 993,3 | 2 993,3 |

9) расходы по субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в сумме 414,1 тыс. рублей ежегодно на 2024–2026 годы, фактически освоено на 01.01.2025 года 280,4 тыс. рублей, это позволило обеспечить бесплатным питанием 20 получателей.

10) в рамках субсидии на создание условий для предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных организаций приобретено технологическое оборудование для пищеблоков в сумме 3 686,6 тыс. рублей (в т.ч 490,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета) в МКОУ Устьянскую СОШ, МКОУ Березовскую СОШ, МКОУ Никольскую СОШ, МКОУ Почетскую СОШ;

11) в рамках субсидии на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования выделены и освоены средства в сумме 6 855,5 тысяч рублей, по следующим казенным учреждениям:

Таблица 18

| Наименование учреждения | Наименование работ | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| МКОУ Абанская ООШ №1 | Установка ограждения на территории школы, установка видеонаблюдения | 2 612,4 | 2 612,4 |
| МКОУ Абанская СОШ №4 | Установка ограждения на территории школы, приобретение видеокамер | 3 188,9 | 3 188,9 |
| МКОУ Хандальская СОШ | Установка системы видеонаблюдения | 211,8 | 211,8 |
| МКОУ Вознесенская ООШ | Установка системы видеонаблюдения | 167,3 | 167,3 |
| МКОУ Залипьевская ООШ | Установка системы видеонаблюдения | 166,2 | 166,2 |
| МКОУ Апаноключинская ООШ, из них : | Установка системы видеонаблюдения, приобретение строительных материалов | 508,9 | 508,9 |
| за счет софинансирования из средств местного бюджета |  | 342,8 | 342,8 |
| Всего |  | 6 855,6 | 6 855,6 |

12) ежемесячно 196 классных руководителя получают денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций;

13) в рамках иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях выделены средства на 2024 год в сумме 2 703,3 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2 935 тыс. рублей, на 2026 год  в сумме  3 493,5 тыс. рублей, освоено по состоянию на 01.01.2025 – 2 703,3 тыс. рублей (7 человек);

14) с 01.09.2024 года 7 советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями выплачено ежемесячное  денежное вознаграждение за счет средств федерального бюджета в сумме 239,2 тыс. рублей;

15) в рамках подпрограммы переданы полномочия бюджетам поселений на оплату (возмещение) расходов по приобретению и доставке твердого топлива для учреждений в сфере дошкольного образования в сумме 965,5 тыс. рублей, общего образования в сумме 4 493,9 тыс. рублей;

16) в рамках мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении выделено и освоено 71,2 тыс. рублей, из них 0,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

17)  уровень заработной платы работников образовательных учреждений района составил не ниже размера минимальной заработной платы.

18) Средняя заработная плата по образовательным учреждениям за 2024 год составила:

Таблица 19

|  | Общее образование, рублей | Дошкольное образование, рублей | Дополнительное образование, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | 70 706,0 | 60 902,0 | 62 554,0 |
| Заместитель | 61 889,0 | 52 612,0 | 45 920,0 |
| Педагогический персонал, | 70 302,0 | 48 052,0 | 54 571,0 |
| из них учителя | 72 438,0 | - | - |

Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков»:

Таблица 1

| № п/п | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | управление образования администрации Абанского района | 3 291,5 | 2 976,3 | 2 745,7 | 2 745,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | - краевого бюджета | 2 745,7 | 2 430,5 | 2 745,7 | 2 745,7 |
|  | - юридических и (или) физических лиц (средств от оказания платных услуг (работ) и инициативных платежей) | 545,8 | 545,8 | 0 | 0 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на обеспечение условий для организации высокоэффективной системы отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 2

| Показатели | Единица измерения | 2024 год |  | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Количество школьников, оздоровленных и получивших образовательную услугу на базе стационарного палаточного лагеря | чел. | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Доля школьников, включенных в районные образовательные программы в каникулярное время | % | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Доля оздоровленных детей в каникулярное время | % | 87 | 87 | 87 | 87 |

В рамках данной подпрограммы по главному распорядителю бюджетных средств – управление образования администрации Абанского района  – предусмотрены расходы на:

- обеспечение функционирование детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей как основных составляющих инфраструктуры отдыха и оздоровления в Абанском районе в 2024 году в сумме 2 484,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств юридических и (или) физических лиц (средств от оказания платных услуг (работ) и  инициативных платежей) в сумме 545,8 тыс. рублей) для 385 человек;

- приобретены 30 путевок (стоимость путевки 32 817,0 руб) в загородные оздоровительные лагеря (в том числе 15 путевок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, на сумму 492,3 тыс. рублей;

Реализация данной подпрограммы позволит:

- обеспечить функционирование детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей как основных составляющих инфраструктуры отдыха и оздоровления в районе;

- создать условия для удовлетворения потребности детей, подростков  молодежи в активном и полноценном отдыхе и оздоровлении;

- создать условия для развития одаренных школьников;

- снизить преступность среди несовершеннолетних в каникулярное время  на 2%.

Подпрограмма «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»:

Таблица 1

| № п/п | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | управление образования администрации Абанского района | 4 370,0 | 4 360,3 | 4 070,0 | 4 070,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | - краевого бюджета | 4 370,0 | 4 360,3 | 4 070,0 | 4 070,0 |
| 2 | Администрация Абанского района | 1 680,0 | 1 678,4 | 7 324,4 | 6 986,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | - краевого бюджета | 1 680,0 | 1 678,4 | 7 324,4 | 6 986,9 |
|  | Всего | 6 050,0 | 6 038,7 | 11 394,4 | 11 056,9 |

В рамках данной подпрограммы по главному распорядителю бюджетных средств – управление образования администрации Абанского района – предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 3 специалистов по опеке и попечительству в 2024 году  в сумме 4 370,0 тыс. рублей, 2025 – 2026 годах 4 070,0 тыс. рублей ежегодно, фактически освоено 4 360,3 тыс. рублей;

В рамках данной подпрограммы по главному распорядителю бюджетных средств – администрация Абанского района – предусмотрены расходы на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые достигли возраста 23 лет в 2024 году  в сумме 1 680,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 7 324,4 тыс. рублей, в 2026 году 6 986,9 тыс. рублей, фактически освоены средства по состоянию на 01.01.2025 года в сумме 1 678,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия»:

Таблица 1

| № п/п | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Управление образования администрации Абанского района | 35 839,6 | 35 577,6 | 29 384,2 | 30 147,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | - районного бюджета | 32 463,0 | 32 201,0 | 29 384,2 | 30 147,4 |
|  | - краевого бюджета | 3 376,6 | 3 376,6 | 0 | 0 |

За счет указанных расходов:

- обновлена материально-техническая база учреждения, в том числе приобретен спортивный инвентарь, мебель, вычислительная техника на сумму 485,4 тыс. рублей;

- приобретено учебников на сумму 1 639,6 тыс. рублей;

- обеспечены бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка 199 человек по образовательным программам начального общего образования в сумме 1 833,7 тыс. рублей;

- выполнены работы по установке тревожной кнопки в здании МАОУ Абанской СОШ №3;

- проведены мероприятия по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МАОУ Абанской СОШ №3;

- приобретены огнетушители, для проведения противопожарных мероприятий на сумму 29,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 3158,9 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 3128,8 тыс. рублей (99,0 %).

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 0,97 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню.

- Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе»

В целом по муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 62 545,5 тыс. рублей или на 77,0 % от уточненных плановых ассигнований 81 250,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета 57,6 тыс. рублей, что составляет 100 % от уточненных плановых ассигнований в сумме 57,6 тыс. рублей; краевого бюджета 38 529,8 тыс. рублей, что составляет 82,9 % от уточненных плановых ассигнований в сумме 46 478,6 тыс. рублей; районного бюджета 21 118,3 тыс. рублей, что составляет 68,0 % от уточненных плановых ассигнований в сумме 31 037,4 тыс. рублей; бюджетов поселений 2 839,7 тыс. рублей, что составляет 77,2 % от уточненных плановых ассигнований в сумме 3 676,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) следующим образом: № п/п; Наименование ГРБС; Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей); Процент исполнения. уточненный план; факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Администрация Абанского района; 81 250,4; 62 545,5; 77,0. Всего; 81 250,4; 62 545,5. Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений». № п/п; Наименование ГРБС; Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей); Процент исполнения. план; факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Администрация Абанского района; 21 230,1; 14 055,2; 66,2. Всего; 21 230,1; 14 055,2. При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели: № п/п; Показатели; Единица измерения; План; Факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения); процентов; До 1; 0. 2; Снижение потерь энергоресурсов; процентов; До 14; 10,8. За период реализации подпрограммы 1. достигнуты следующие результаты (в натуральном выражении): А) Соединение магистрального водопровода с распределительными сетями 7 ВНБ; Б) Подготовка объектов ЖКХ поселений и объектов социальной сферы Абанского района к отопительному периоду. В 2024 году учреждения культуры и образовательные учреждения, находящиеся на территориях поселений Абанского района, были своевременно обеспечены твердым топливом и освещением. Учащиеся школ, воспитанники детских садов и посетители библиотек и клубов смогли в полном объеме воспользоваться муниципальными услугами, предлагаемыми учреждениями. Подпрограмма 2. «Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Абанского района для населения» № п/п; Наименование ГРБС; Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей). уточненный план; факт. 1; 2; 3; 4. 1; Администрация Абанского района; 15 138,4; 15 138,4. Всего; 15 138,4; 15 138,4. При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели: За период реализации подпрограммы 2., достигнуты следующие результаты (в натуральном выражении): № п/п; Показатели; Единица измерения; Уточненный план; Факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Доля энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения; процентов; 100; 100. А) Обеспечено 250 жителей п. Чигашет и п. Шивера, бесперебойной и качественной электроэнергией вырабатываемой ДЭС, круглосуточно. Подпрограмма 3. «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» № п/п; Наименование ГРБС; Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей); % исполнения. уточненный план; факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Администрация Абанского района; 1 687,0; 1 532,6; 90,8. Всего; 1 687,0; 1 532,6; 90,8. При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели: За период реализации подпрограммы 3. достигнуты следующие показатели: № п/п; Показатели; Единица измерения; Уточненный план; Факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей; процентов; 98,0; 98,0. А) Обеспечение населения Абанского района качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений. Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» № п/п; Наименование ГРБС; Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей); Процент исполнения. уточненный план; факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Администрация Абанского района; 5 416,2; 5 312,8; 98,1. Всего; 5 416,2; 5 312,8; 98,1. При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели: № п/п; Показатели; Единица измерения; план; Факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе; процентов; Не менее 96,5; 98,1. За период реализации подпрограммы 4. достигнуты следующие показатели: А) Обеспечено создание условий по выполнению функций отдела ЖКХ и АСТ администрации Абанского района в сфере функционирования систем коммунальной инфраструктуры в районе и градостроительной деятельности. Б) Обеспечено эффективное осуществление переданных полномочий по осуществлению подготовки градостроительных планов земельных участков поселений, выдача разрешений на строительство, разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения. Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе». № п/п; Наименование ГРБС; Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей); Процент исполнения. уточненный план; факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Администрация Абанского района; 432,0; 432,0; 100,0. Всего; 432,0; 432,0; 100,0. При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели: За период реализации подпрограммы 5 достигнуты следующие показатели: № п/п; Показатели; Единица измерения; план; Факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; Семей; 2; 1. А) одна молодая семья улучшила жилищные условия путем приобретения жилого помещения за счет средств субсидии. Подпрограмма 6 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района» № п/п; Наименование ГРБС; Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей); Процент исполнения. уточненный план; факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Администрация Абанского района; 625,2; 625,2; 100. Всего; 625,2; 625,2; 100. При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели: За период реализации подпрограммы 6 достигнуты следующие показатели: № п/п; Показатели; Единица измерения; план; Факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Количество населенных пунктов, в которых созданы условия для обеспечения жителей услугами связи, ранее не имевших такую возможность (ежегодно); единиц; 6; 6. в шести населенных пунктах Абанского района созданы условия для обеспечения жителей услугами связи; продление услуг связи в 5 населенных пунктах (Быстровка, Долженовка, Стерлитамак, Пея, Чигашет); установка спутникового оборудования – д. Заозерка. Подпрограмма 7 «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)». № п/п; Наименование ГРБС; Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей); Процент исполнения. уточненный план; факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Администрация Абанского района; 5 017,8; 4 976,1; 99,2. Всего; 5 017,8; 4 976,1; 100. При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели: За период реализации подпрограммы 7 достигнуты следующие показатели: № п/п; Показатели; Единица измерения; план; Факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Проекты детальной планировки муниципальных образований Абанского района Красноярского края; единиц; 1; 2. А) разработан проект генерального плана и внесения изменений в правила землепользования и застройки Березовского сельсовета Абанского района Красноярского края. Б) разработан проект генерального плана и внесения изменений в правила землепользования и застройки Петропавловского сельсовета Абанского района Красноярского края. В) Подготовка описания местоположения границ 9 населенных пунктов и 54 территориальных зон Абанского района Красноярского края. Подпрограмма 8 «Обращение с отходами на территории Абанского района» № п/п; Наименование ГРБС; Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей); Процент исполнения. уточненный план; факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Администрация Абанского района; 12 789,1; 2 861,3; 22,4. Всего; 12 789,1; 2 861,3; 22,4. При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели: За период реализации подпрограммы 8 достигнуты следующие показатели: № п/п; Показатели; Единица измерения; Уточненный план; Факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Доля населения, охваченного санкционированными местами накопления твердых коммунальных отходов из всего населения; процент; 10; 10. А) Обустроено 8 контейнерных площадок в с. Долгий Мост, приобретено контейнерное оборудование – 30 шт. Отдельное мероприятия 3. «Мероприятие по поддержке местных инициатив». № п/п; Наименование ГРБС; Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей); Процент исполнения. уточненный план; факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Администрация Абанского района; 18 914,7; 17 612,0; 93,1. Всего; 18 914,7; 17 612,0; 93,1. При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели: № п/п; Показатели; Единица измерения; Уточненный план; Факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Количество реализованных проектов с участием населения; единиц; 4; 8. 2; Доля граждан, участвующих в реализации проекта от общего числа граждан, достигших 18 лет, проживающих в населенном пункте; Процент; 20; 20.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 0,87 баллов, что соответствует среднеоэффективному уровню.

- Муниципальная программы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Администрация Абанского района Красноярского края.

Цель муниципальной программы:

поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Абанском районе.

Задачи муниципальной программы:

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства 
и самозанятым гражданам в Абанском районе в привлечении финансовых ресурсов, обеспечение доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки.

Целевой показатель программы:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
и самозанятых граждан в Абанском районе, получивших поддержку 
за период реализации программы.

В 2024 году данный показатель не выполнен, плановое значение 
(6 чел) – 5 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 1 574,0 тыс. рублей, в том числе: 1 244,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета, 330,0 тыс. рублей из местного бюджета. 	Фактическое финансирование составило 1 544,0 тыс. рублей, в том числе: 1 244,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета, 300,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, что на 99,9% меньше фактического финансирования программы за 2023 год (4 571 326,3 тыс. рублей).

В рамках Программы разработана подпрограмма - «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе» (далее – Подпрограмма).

Цель Подпрограммы: содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в Абанском районе 
в привлечении финансовых ресурсов, обеспечение доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки.

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 1 574,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 544 тыс. рублей (98,1%).

Неиспользование бюджетных средств в размере 30,0 тыс. рублей связано с тем, что в 2024 году на грантовую поддержку (15,0 тыс. рублей) и софинансирование на реализацию инвестиционных проектов (15,0 тыс. рублей) заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступили.

Задачи Подпрограммы:

повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Абанском районе;

повышение доступности информационно - консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Абанском районе и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в том числе молодежи к осуществлению предпринимательской деятельности, социальному предпринимательству).

Целевые показатели Подпрограммы достигнутые в 2024 году:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку – 5 единиц;

объем привлеченных поддержанными субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами инвестиций - 14 653,0 тыс. рублей.

Кроме финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан оказывалась информационно-консультационная поддержка. Таким образом, в 2024 году количество обращений за предоставлением консультаций в области развития предпринимательской деятельности составило 65 единицы.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 0,9 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню.

- Муниципальная программа «Содействие развитию культуры в Абанском районе»

В целом по муниципальной программе Абанского района «Содействие развитию культуры в Абанском районе» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 147 461,5 тыс. рублей или 99,9 % от уточненных плановых ассигнований 147 526,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета 3 902,3 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненных плановых ассигнований в сумме 3 902,3 тыс. рублей;

краевого бюджета 20 782,6 тыс. рублей, что составляет 100 % от уточненных плановых ассигнований в сумме 20 782,6 тыс. рублей;

местного бюджета 122 776,6 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от уточненных плановых ассигнований в сумме 122 841,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) следующим образом:

Таблица 1

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 135 694,2 | 135 636,8 | 99,9 |
| 2 | администрация Абанского района | 11 832,1 | 11 824,7 | 99,9 |
|  | Всего | 147 526,3 | 147 461,5 | 99,9 |

Подпрограмма  «Культурное наследие»:

Таблица 2

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 45 269,3 | 45 268,5 | 99,99 |
|  | Всего | 45 269,3 | 45 268,5 | 99,99 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 3

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Уточненный план | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда | процентов | 45 | 45 |
| 2 | Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей | единиц | 187 | 187 |
| 3 | Среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей | единиц | 26920 | 26920 |
| 4 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек всех форм собственности на 1000 человек населения | единиц | 13900 | 13900 |

Общий объем средств, израсходованный на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий составил 42 994,8 тыс. рублей, или 100% от уточненных плановых ассигнований 42 994,8 тыс. рублей.

Таблица 4

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. В стационарных условиях (услуга) | Число посетителей, человек | 9880 | 9942 | 865,0 | 865,0 |
| 2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Вне стационарных условиях (услуга) | Число посетителей, человек | 1200 | 1671 | 865,0 | 865,0 |
| 3 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Удаленно через сеть Интернет (услуга) | Число посетителей, человек | 4500 | 4500 | 865,0 | 865,0 |
| 4 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Количество предметов, единиц | 409 | 409 | 865,0 | 865,0 |
| 5 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений, единиц | 215620 | 215887 | 19767,3 | 19767,3 |
| 6 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (работа) | Количество документов | 66480 | 66485 | 19767,3 | 19767,3 |

В подпрограмму вошли мероприятия, направленные на развитие библиотечного и музейного дела.

В 2024 году число посещений муниципальных библиотек составило 215 887 ед. Число обращений к цифровым ресурсам библиотек составило 4500 ед. В целях повышения доступности библиотечного обслуживания проведена работа по увеличению объема электронного каталога общедоступных публичных библиотек края, Электронный каталог увеличился и составляет на 01.01.2025 года 66485 библиографических записей.

В течение 2024 года библиотеки приняли участие в:

- международных акциях («Диктант Победы», «Большой этнографический диктант», «Тест по истории Великой Отечественной войны» и др.)  - 32 библиотеки.

-  всероссийских конкурсах, акциях, проектах («Бегущая книга – 2024», «Георгиевская ленточка», «Дорога Памяти», «Окна Победы» и др.)  - 36 библиотек.

- краевых акциях, конкурсах, фестивалях:

- (XV Межрегиональный детско-юношеский фестиваль «Астафьевская осень», Сетевой конкурс буктрейлеров «Я читаю книги о Победе», Сетевая акция «Летний книжный марафон», краевой творческий конкурс «Война, беда, мечта и юность»)-  25 библиотек.

- 2 районных конкурсах.

Районный конкурс чтецов «Живое слово» (2 библиотеки);

Литературно-творческий конкурс (15 библиотек).

В течение года оказывалась методическая и практическая помощь сельским библиотекарям по расстановке фонда, списание литературы.

Решение задачи развития музейного дела обеспечивалось деятельностью районного краеведческого музея.

Общее количество посещений выставок и экспозиций в музее составило 1800 человек.

В течение 2024 года музеем проведено 10 выставок на площадях библиотек, образовательных учреждений.

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период составило 1500 ед.

В целях эффективного и планомерного комплектования музеем ежегодно проводятся  тематические акции способствующие пополнению фонда музея.

Общий объем средств, израсходованный на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) составил 2 273,7 тыс. рублей или 99,9% от уточненных плановых ассигнований 2 274,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета 402,7 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненных плановых ассигнований в сумме 402,7 тыс. рублей;

краевого бюджета 9 359,2 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненных плановых ассигнований в сумме 9 359,2 тыс. рублей;

районного бюджета 35 506,6 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненных плановых ассигнований в сумме 35 507,4 тыс. рублей

Таблица 5

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| № п/п | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям | х | 2 274,6 | 2 273,7 |

За счет средств субсидий в 2024 году проведена следующая работа:

- государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры в сумме 150.0 тыс. рублей или 100 % от уточненных плановых ассигнований 150,0 тыс. рублей в том числе за счет средств федерального бюджета 103,8 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 103,8 тыс. рублей;

- комплектование книжных фондов библиотек в сумме 1 097,1 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 1 097,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 298,9 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 298,9 тыс. рублей;

Подпрограмма  «Искусство и народное творчество»:

Таблица 6

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 86 420,3 | 86 366,9 | 99,9 |
|  | Всего | 86 420,3 | 86 366,9 | 99,9 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Уточненный план | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество посетителей муниципальных учреждений клубного типа на 1000 жителей | человек | 13466,03 | 13466,03 |
| 2 | Число клубных формирований на 1000 жителей | единиц | 14,735 | 14,735 |
| 3 | Число участников клубных формирований на 1000 жителей | человек | 192,38 | 192,38 |
| 4 | Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1000 детей | человек | 92,23 | 92,23 |
| 5 | Количество грантов Губернатора Красноярского края на реализацию социокультурных проектов в области культуры | единиц | 1 | 1 |

Общий объем средств, израсходованный на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий составил 76 767,6 тыс. рублей, или 99,9% от уточненных плановых ассигнований 76 770,7 тыс. рублей.

Таблица 8

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (фортепиано) | Количество человеко-часов | 3928,5 | 3928,5 | 1 350,0 | 1350,0 |
| 2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) | Количество человеко-часов | 6657 | 6657 | 1 350,0 | 1350,0 |
| 3 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор) | Количество человеко-часов | 5610 | 5610 | 1 350,0 | 1350,0 |
| 4 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение) | Количество человеко-часов | 4950 | 4950 | 1 350,0 | 1350,0 |
| 5 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств (хоровое пение) | Количество человеко-часов | 1920 | 1920 | 1 350,0 | 1350,0 |
| 6 | Организация и проведение мероприятий (услуга бесплатная) | Количество проведенных мероприятий | 6158 | 6158 | 14 003,4 | 14 003,4 |
| 7 | Показ кинофильмов (услуга бесплатная) | Число зрителей | 2550 | 3550 | 14 003,4 | 14 003,4 |
| 8 | Показ кинофильмов (услуга платная) | Число зрителей | 6730 | 7452 | 14 003,4 | 14 003,4 |
| 9 | Организация и проведение мероприятий (услуга платная) | Количество проведенных мероприятий | 1990 | 1990 | 14 003,4 | 14 003,4 |
| 10 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) | Количество посещений | 3864 | 3864 | 14 003,4 | 14 003,4 |

В рамках реализации данной подпрограммы решаются следующие задачи:

поддержка искусства;

сохранение и развитие традиционной народной культуры;

поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры.

Реализация мероприятий подпрограммы способствовала обеспечению доступа населения Абанского района к культурным благам и участию 
в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения района.

Клубные учреждения в 2024 году приняли участие более  чем в 36 конкурсах и фестивалях разных уровней в онлайн - формате: всероссийский, международный, краевой, межрайонный, зональный, районный. Результаты: от диплома участника до диплома лауреата разных степеней.

Значительную роль в развитии киноотрасли в крае играет Кинокультурный центр «Авангард». Учреждением проведено 965 киносеанса, которые посетили более 10 000 зрителей.

Большое внимание уделяется сопровождению одарённых  детей, которое  осуществляется в тесном сотрудничестве с образованием. Активно сопровождает творчески одарённых детей Абанская ДМШ.

Благодаря участию в конкурсах разных уровней, дети школы, имея высокие результаты, постоянно становятся победителями.

На сегодняшний день в Абанской ДМШ  110 человек обучаются по предпрофессиональным программам.

Общий объем средств, израсходованный на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) составил 9 599,3 тыс. рублей или 99,4 % от уточненных плановых ассигнований 9 649,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета 3 499,5 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненных плановых ассигнований в сумме 3 499,5 тыс. рублей;

районного бюджета 72 871,1 тыс. рублей, что составляет 99,9% от уточненных плановых ассигнований в сумме 72 924,5 тыс. рублей;

краевого бюджета 9 996,3 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненных плановых ассигнований в сумме 9 996,3 тыс. рублей.

Таблица 9

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| № п/п | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям | х | 9 649,5 | 9 599,2 |

За счет средств субсидий в 2024 году проведена следующая работа:

- устранены предписания надзорных органов в сумме 17,0 тыс. рублей или 100 % от уточненных плановых ассигнований 17,0 тыс. рублей;

- оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в сумме 3 720,9 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 3 720,9 тыс. рублей в том числе за счет средств федерального бюджета 3 499,5 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 3 449,5 тыс. рублей;

- изготовление проектно-сметной документации в сумме 135,0 тыс.рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 135,0 тыс. рублей;

- приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры в сумме 484,8 тыс.рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 484,8 тыс. рублей;

- приобретение и установка систем видеонаблюдения для муниципальных учреждений культуры в сумме 365,0 тыс.рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 365,0 тыс. рублей;

- проведение в учреждениях культуры ремонтных работ, включая капитальный ремонт в сумме 606,1 тыс.рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 606,1 тыс. рублей;

- содействие развитию налогового потенциала в сумме 260,0 тыс.рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 260,0 тыс. рублей;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 650,0 тыс.рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 650,0 тыс. рублей;

- приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел  и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях, выставках, ярмарках, и т.п в сумме 303,0 тыс.рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 303,0 тыс. рублей.

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в Абанском районе»:

Таблица 10

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 1 154,9 | 1 154,3 | 99,9 |
|  | Всего | 1 154,9 | 1 154,3 | 99,9 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 11

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Уточненный план | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля архивных документов хранящихся в нормативных условиях, в общем объеме архивных документов районного архива | процент | 90 | 90 |
| 2 | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве | процент | 90 | 90 |
| 3 | Доля архивных документов улучшивших физическое состояние от запланированного объема дел | процент | 90 | 90 |

Реализация мероприятий подпрограммы способствовала обеспечению сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве района.

Общий объем архивных документов составляет на 1 января 2024года 29938 единиц хранения. По состоянию на 1 января 2025 года источниками комплектования архива являются 29 учреждений, создающие документы, имеющие историческое, социальное, экономическое и культурное значение. Ежегодный объем дел, принимаемых от источников комплектования, составляет более 460 дел постоянного (вечного) хранения. Прием документов по личному составу от предприятий, учреждений по причине их ликвидации, самоликвидации или изменения форм собственности за период 2022-2023 гг. колеблется от 80 до 200 дел в год.

Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность.

Создание нормативных условий хранения документов - это сложный, дорогостоящий и многоплановый процесс. На способы и методы ее решения существенное влияние оказывает множество факторов, в том числе экономические возможности и достигнутый технический уровень.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:

Таблица 12

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 2 849,7 | 2 847,1 | 99,9 |
| 2 | администрация Абанского района | 11 832,0 | 11 824,7 | 99,9 |
|  | Всего | 14 681,8 | 14 671,8 | 99,9 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 13

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Уточненный план | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | человек | 10 | 10 |
| 2 | Количество библиотек, подключенных к сети Интернет | единиц | 36 | 36 |
| 3 | Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | единиц | 65260 | 65260 |

В 2024 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

- количество специалистов, повысивших  квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях составило 10 человек;

- количество библиотек, подключенных к сети Интернет составило 36 библиотек;

- количество  библиографических записей в электронных    каталогах муниципальных библиотек  составило 65 260 ед.

Подпрограмма «Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов, проживающих на территории Абанского района»:

Таблица 14

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Всего | 0,0 | 0,0 | - |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 15

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Уточненный план | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Красноярского края | процент | 16 | 16 |
| 2 | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общем количестве опрошенных жителей Абанского района | процент | 61 | 61 |

В 2024 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

- Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Красноярского края составила 16 процентов;

- Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общем количестве опрошенных жителей Абанского района составила 61%.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 0,99 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню.

- Муниципальная программа «Содействие развитию физической культуры и спорта в Абанского района»

Муниципальная программа «Содействие развитию физической культуры и спорта в Абанского района» утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края №1441-п от 28.10.2013 года.

Ответственным исполнителем программы является отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Содействие развитию массовой физической культуры и спорта в Абанском районе»;

- «Реализация программ физкультурно-спортивной направленности в «Спортивной школе «Лидер» детям и взрослым»

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2024 году составило 26 943,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 26 939,0 тыс. рублей, что составляет 99 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма «Содействие развитию массовой физической культуры

- и спорта в Абанском районе»

Цель подпрограммы: создание доступных условий для занятий населения Абанского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом.

В 2024 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

- Доля граждан Абанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения, составила 49,4%  при плане – 52,3%;

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составила 22,4%, при плане – 18%;

Расходы на реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрены в сумме 12 595,3  тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 7 272,5 тыс.  рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 5 322,8 тыс. рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы составило 12 591,3 тыс. рублей 99,7% от запланированных средств, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 7 270,3 тыс.  рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 5 321,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Реализация программ физкультурно-спортивной направленности в «Спортивной школе «Лидер» детям и взрослым»

Цель подпрограммы: создание доступных условий для занятий детей различных возрастных групп физической культурой и спортом. Реализация программ физкультурно-спортивной направленности детям и взрослым.

В 2024 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

- Численность занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Лидер» физкультурно-спортивной направленности в 2024 году составила 100% (план - 400 учащихся, факт – 400);

- Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования, а также имеющих разряды и звания по игровым видам спорта к общему числу занимающихся в спортивной школе «Лидер» в 2024 году составил 20% при плановом 20%;

- Количество спортсменов Абанского района в составе краевых сборных команд по видам спорта в 2024 году составило 3 человека.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрены в сумме 14 347,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 12 962,2 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 1 385,5 тыс. рублей,

Фактическое исполнение составило 14 347,7 тыс.руб, что составляет  100% от запланированных средств, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 12 962,2 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 1 385,5 тыс. рублей.

.

В муниципальной услуге:  предоставление  дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям Абанского района, выполнены показатели:

- общий уровень укомплектованности педагогическими кадрами планируемое значение 100%, фактически достигнутое значение выполнено на 96 %.

- количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях  от общего количества обучающихся: в районных,  краевых, региональных соревнованиях планируемое значение 65%,   фактически достигнутое значение выполнено на 65%

-  количество учащихся, имеющих массовые разряды (разрядные нормативы единой всероссийской спортивной классификации) планируемое значение 20%,  фактически достигнутое значение выполнено на 20%.

- сохранность контингента учащихся от первоначального комплектования: планируемое значение 80%, фактически достигнутое значение выполнено также на 80%.

- процент выполнения учебных программ составил 90%

- выполнение воспитанниками контрольно-переводных нормативов составило 80%

Целевые индикаторы  программы достигнуты в полном объеме.

- процент обеспечения развития массовой физической культуры на территории Абанского района составил на 2% больше;

- процент обеспечения предоставления условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Лидер»» составил на 6% больше.

Фактическое исполнение расходов на реализацию программы в 2024 году составило 99% от запланированных средств, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 20 232,5 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 6 706,5 тыс. рублей;

Доля граждан Абанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения района, составила 52,34 % жителей.

В Абанском районе работают 13 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, в которых занимаются более 300 человек.   На территории района в течение 2024 года организовано и проведено  более 50 физкультурно-массовых мероприятий по 18 видам спорта и комплексным Спартакиадам, в которых приняли участие более 3000 человек. Так же наш район ежегодно принимает участие в более 15 межрайонных, зональных и краевых соревнованиях.

Процент обеспеченности населения спортивными сооружениями от норматива единовременной пропускной способности по Абанскому району составляет 81,48%.

Численность занимающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности составляет 245 человек.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 0,97 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню.

- Муниципальная программа «Молодежь Абанского района в XXI веке»

Муниципальная программа «Молодежь Абанского района в XXI веке» утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1436-п от 28.10.2013 г.

Ответственным исполнителем программы является отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района (далее – отдел культуры).

Цель муниципальной программы:

Совершенствование условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Абанского района

Целевые показатели:

количество проектов, реализуемых молодежью района, составляет 45 единиц на 2024 год;

удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Абанском районе на 2024 год составляет 3,8 %;

количество благополучателей – граждан, проживающих в Абанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов не изменилось и составляет 1900 человек на конец 2024 года;

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Абанском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений Абанского района, участниками клубов патриотического воспитания муниципального казенного учреждения «Молодежный многопрофильный центр» (далее – «МКУ ММЦ»), прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации к концу 2024 года, составляет 4,2 %;

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, на 2024 год составляет 4.2 %;

увеличение уровня социальной активности населения Абанского района в 2024 году – 3,8%.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

«Вовлечение молодежи Абанского района в социальную практику» реализуемая в рамках цели «Создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Абанского района».

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2024 году составило 6 001,9 рублей, фактическое исполнение – 5 623,9  рублей, что составляет 93,7 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма «Вовлечение молодежи Абанского района в социальную практику»

Основным приоритетом в сфере молодежной политики является развитие на территории края системы поддержки молодежных инициатив.

Приоритетным направлениям реализации региональной молодежной политики соответствуют 6 флагманских программ, которые были созданы 
и реализуются с целью совершенствования технологии работы 
с гражданскими инициативами молодежи на территории края:

флагманская программа «Ассоциация военно-патриотических клубов», направленная на патриотическое и гражданское воспитание молодежи;

флагманская программа «Моя территория», направленная на вовлечение молодых людей в благоустройство территории муниципального образования;

флагманская программа «Арт-парад», направленная на поддержку молодежного творчества и молодежных субкультур;

флагманская программа «Добровольчество», направленная 
на вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность;

флагманская программа «Российский союз сельской молодежи», направленная на поддержку социальных, творческих, образовательных 
и предпринимательских инициатив сельской молодежи;

флагманская программа «Объединение спортивной молодежи», направленная на развитие любительских видов спорта в студенческой среде.

В рамках организации мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних было трудоустроено 118 подростков, реализовано 14 проектов, направленных на благоустройство и экологическое воспитание. Проекты реализовывались на семи территориях Абанского района: п. Абан, с. Никольск, с. Новоуспенка, с. Самойловка, с. Вознесенка, с. Покатеево, с. Долгий Мост.

В течение 2024 года на базе ММЦ проведено 40 мероприятия, 55 акция, 16 мероприятий в формате он-лайн, 27 мероприятий на площадках Абанского района, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, добровольческую деятельность и формирование здорового образа жизни.

В рамках деятельности ММЦ осуществлялась поддержка 8 информационных ресурсов в сети интернет (9 групп в ВК).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

количество проектов, реализуемых молодежью района составляет 45 единицы , что выше на 5% по сравнению с предщедствующим годом;

удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Абанском районе на  2024 год составляет 3,8 %;

количество благополучателей – граждан, проживающих в Абанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов, не изменилось и составляет 1900 человек в 2024 году;

увеличение количества специалистов  молодежного многопрофильного центра, общественных лидеров молодежной политики района, направленных на повышение профессиональных компетенций в сфере молодежной политики в 2024 году увеличилось до 3 человек.

удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности на конец 2024 года, составляет 4,2%.

В течение отчетного года, проведено 46 патриотических акций, посвященных памятным датам, и мероприятий патриотической направленности, в проведение которых вовлечено более 900 человек.

В летний период 2024 года 26 человек с Абанского района посятили ТИМ «Юниор»

В летний период 2024 года на базе центра допризывной подготовки 
и военно-патриотического воспитания «Юнармия» было задействованно 45 человек.

Из пяти показателей, отраженных в муниципальной программе, все пять показателей выполнены на 100%.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрены в сумме 6 001,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета –  4 593,4 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 1 408,5 тыс. рублей.

Фактическое исполнение  5 623,9  тыс. рублей, что составило 93,7 % от запланированных средств, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 4 517,9 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 1 106,0 тыс. рублей.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 0,97 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню.

- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Абанского района»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Абанского района» утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1442-п.

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2030 годы.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- Организация транспортного обслуживания населения    Абанского района;

- Дороги  Абанского района.

Результаты реализации муниципальной программы следующие:

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, что означает повышение значимости транспорта в решении социальных задач;

- обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и  населения района в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;

- повышение транспортной доступности территорий района с другими  районами Красноярского края.

- сохранением и модернизацией существующей сети автомобильных дорог за счет проведение комплекса работ по их содержанию, капитальному ремонту и ремонту.

Плановые ассигнования (с учетом изменений) в 2024 году составили  49 014,4 тыс.руб., фактическое исполнение – 48 614,5 тыс.руб., что составляет 99 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Абанского района»

Цель подпрограммы: обеспечение потребности населения Абанского района в пассажирских перевозках.

Целевые индикаторы  программы достигнуты   в следующем объеме:

- транспортная подвижность   составила 8,6 поездок на человека в год, что составляет 118%;

- перевозка пассажиров по водному маршруту составила 100% от запланированной.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрены в сумме 48 091,8 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.

Фактическое исполнение составило 47 691,9тыс.руб., что составляет 99% от запланированных средств (выполнено меньше рейсов).

Подпрограмма «Дороги  Абанского района»

Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района.

Целевые индикаторы  программы достигнуты   в следующем объеме:

- протяженность автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности 44,2 км. В 2024 году накопленные в местном бюджете средства дорожного фонда (акцизы) израсходованы  на выполнение  работ  по ремонту автомобильных дорог  местного значения (подъезд к оз. Боровое );

Расходы на реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрены в сумме 922,6 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 922,6 тыс.руб.,

Фактическое исполнение составило 922,6 тыс.руб., что составляет 100 % от запланированных средств.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 1,07 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню.

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Абанском районе»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Абанском районе» утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1427-п от 24.10.2013 г. В программу внесены изменения Постановлениями  № 550-п от 13.11.2017, № 160-п от 23.04.2018, 464-п от 24.10.2018, № 503-п от 14.11.2018,№275-п от 07.08.2019, 374-п от 24.10.2019,255-п от 21.07.2020, 431-п от 11.11.2020, от 12.11.2021 №539-п,от 23.08.2022 № 341-п от 11.12.2022 № 465-п, от 28.09.2023, № 360-п от 13.11.2023 № 447-п, от 01.11.2024 № 453-п.

Ответственным исполнителем программы является администрация Абанского района (далее – Администрация района)

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму:

1. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства:

За 2024 год рентабельность по данным сводного годового отчета составила 23,6%,  плановый показатель 27,9%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства:

- За 2024 год среднемесячная заработная плата по данным сводного годового отчета составила 42081 рублей, плановый показатель 26000рубля.

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2024 году составило 5041,5 тыс. рублей, фактическое исполнение – 5040,1 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Целью подпрограммы является  создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

В 2024 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

-  доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде, составила 100 % при плановом не менее 97 %;

В рамках подпрограммы на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5041,5 тыс. рублей, фактическое исполнение – 5040,1 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от предусмотренной суммы.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 0,9 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Абанского района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: финансовое управление администрации Абанского района.

Срок реализации муниципальной программы: 2014-2030 годы.

Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Абанского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Выполнение целевых показателей:

«Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Абанского района после выравнивания» в 2024 году составил 3,9 тыс. рублей при плановом условии не менее 2 тыс. рублей.

«Доля поселений Абанского района, в бюджеты которых увеличиваются по сравнению с предыдущим годом поступления единого сельскохозяйственного налога, налога на имущество физических лиц и земельного налога, от общего количества поселений Абанского района» в 2024 году составил 75 % при запланированном не менее 45 %.

На финансирование мероприятий муниципальной программы  в 2024 году предусмотрено 179 603,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 179 577,6 тыс. рублей (99,98 %), что на 9,1 % больше фактического исполнения программы 2023 года (164 653,3 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывалось 2 подпрограммы и 1 отдельное мероприятие.

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Абанского района», реализуемая в рамках цели «Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Абанского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 165 907,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 165 907,8 тыс. рублей или 100,0 % от плановых показателей.

В рамках реализации подпрограммы в 2024 году предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого и районного бюджета, иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Абанского района.

В отчетном периоде предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета 15 сельским поселениям в размере 123 850,3 тыс. рублей, что соответствует 100 % исполнению плановых назначений.

В 2024 году предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств дотации из краевого бюджета 15 сельским советам в размере 42 057,5 тыс. рублей (100 % от плана).

Финансовым управлением администрации Абанского района заключены 16 соглашений с администрациями сельских поселений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2024 году.

В течение года осуществлялся контроль за исполнением соглашений, в результате, в адрес местных администраций по итогам полугодия и по итогам года направлены обзорные письма с указанием выявленных нарушений, допущенных органами местного самоуправления при исполнении соглашения. Кроме того, ежемесячно осуществлялся мониторинг динамики просроченной кредиторской задолженности бюджетов сельских поселений района по расходам, финансируемым за счет средств местных бюджетов и проводилась работа с органами местного самоуправления по ее снижению. Результат проведенной работы - отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.

Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов в 2024 году составил 28,4 млн. рублей при плановом показателе не менее 10 млн. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 12 821,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 12 795,9 тыс. рублей (99,8 %).

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышение эффективности расходов районного бюджета.

В 2024 году достигнуты следующие целевые показатели результативности подпрограммы:

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Абанского района составила 90 % при плановом показателе не менее 90 %;

- обеспечение исполнения расходных обязательств района (без учета безвозмездных поступлений) составило 97 % при плановом показателе не менее 95 %;

- соотношение количества проведенных плановых проверок (ревизий) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг к количеству запланированных составило 100 %;

- на официальном сайте Абанского района размещён раздел «Бюджет для граждан», в котором размещена информация в доступной и понятной форме для граждан о бюджете на 2024-2026 гг.

- Отдельное мероприятие: «Содействие развитию налогового потенциала»

На финансирование отдельного мероприятия в 2024 году предусмотрено 873,9 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100 %.

Цель реализации отдельного мероприятия:

Стимулирование органов местного самоуправления поселений Абанского района к развитию налогового потенциала, повышению самостоятельности местных бюджетов.

В рамках реализации отдельное мероприятие бюджетам поселений Абанского района имеющих в отчетном финансовом году по сравнению с годом, предшествующим отчетному финансовому году, прирост поступлений в бюджет поселения единого сельскохозяйственного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц предоставляются иные межбюджетные трансферты (иные МБТ).

Иные МБТ бюджету поселения предоставляется с применением методики распределения межбюджетных трансфертов, утвержденной решением о бюджете.

По итогам 2024 года значение показателя результативности отдельного мероприятия «Доля поселений Абанского района, в бюджеты которых увеличиваются по сравнению с предыдущим годом поступления единого сельскохозяйственного налога, налога на имущество физических лиц и земельного налога, от общего количества поселений Абанского района» значительно превысило запланированное:

- при запланированном значении «не менее 45 %» исполнение составило 75 %.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 1,0 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню.

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Абанском районе»

В целом по муниципальной программе Абанского района «Управление муниципальными имуществом в Абанском районе» в 2024 году расходы исполнены на 6350,5 тыс. рублей или 99,8 % от уточненных плановых ассигнований 6339,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены по ГРБС следующим образом:

Таблица1

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Абанского района | 6350,5 | 6339,0 | 99,8 |
|  | Всего | 6350,5 | 6339,0 | 99,8 |

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»:

Таблица2

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Абанского района | 1200,0 | 1189,2 | 99,1 |
|  | Всего | 1200,0 | 1189,2 | 99,1 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица3

| Показатели | Единица измерения | Уточненный план | факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения к уровню предшествующего года | % | 100 | 100 |
| Удельный вес к общему количеству объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района | % | 90 | 90 |
| Удельный вес к общему количеству земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве земельных участков, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района | % | 100 | 100 |
| Увеличение доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Абанского района, в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу к уровню предшествующего года | % | 100 | 100 |
| Увеличение доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Абанского района к уровню предшествующего года | % | 100 | 100 |

За отчетный период всего доходов от использования, продажи муниципального имущества и использования находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков поступило в сумме 19655,9 тыс. рублей или  99,4%, от уточненного плана доходов 19774,9 тыс. рублей, в том числе:

доходы, полученные в виде арендной платы, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения поступили в сумме 12072,0 тыс. рублей или 99,0 %,   (к уровню предшествующего периода  94,7%) , из них  аренда земли в сумме  4691,0 тыс. рублей или  100,0%, аренда муниципального имущества в сумме 7191,0 тыс. рублей или 98,4%, плата за публичный сервитут в сумме 190,0 тыс. рублей или 100,0 %;

Доходы от приватизации муниципального имущества поступили в сумме 7083,5 тыс. рублей или 100%;

доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения поступили в сумме 500,4 тыс. рублей  или 100 %.

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Таблица 4

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Абанского района всего в том числе: - краевой бюджет - районный бюджет | 5150,5 309,2 4841,3 | 5149,8 309,2 4840,6 | 99,98 100,0 99,98 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 5

| Показатели | Единица измерения | Уточненный план | факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Соотношение объема расходов РОУМИ объему бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения возложенных на РОУМИ полномочий | % | Не менее 100 | 99,98 |

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 1,09 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню.

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности населения на территории Абанского района

Отдел по делам ГО, ЧС, ПБ администрации Абанского района информирует, что в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности населения на территории Абанского района», утвержденной Постановлением администрации Абанского района от 14.11.2023 № 451-п, действует  две подпрограмм:

1. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Абанского района»;

2. «Профилактика правонарушений и терроризма на территории Абанского района».

Целью муниципальной программы является:

1. Создание эффективной системы защиты населения и территорий Абанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма.

2. Повышение эффективности профилактики правонарушений.

В результате реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие показатели:

обеспечено снижение количества чрезвычайных ситуаций (по отношению к показателю 2019 года) не менее чем на 25%;

обеспечено снижение количества зарегистрированных пожаров (по отношению к показателю 2019 года) не менее чем на 10%;

обеспечено снижение зарегистрированных преступлений и правонарушений (по отношению к показателю прошлого года) не менее чем на 5%;

За период реализации  подпрограммы 1.«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Абанского района», достигнуты следующие результаты (в натуральном выражении):

А) обеспечена деятельность одного подведомственного учреждения – МКУ ЕДДС по Абанскому району;

Б) первичными мерами пожарной безопасности обеспечено население 54 населенных пунктов района;

За период реализации подпрограммы 3.  «Профилактика правонарушений терроризма на территории Абанского района», достигнуты следующие показатели:

А) Не допущено террористических актов и случаев проявления экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей;

Б) Установлена система уличного видеонаблюдения в месте, с массовым пребыванием граждан.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 1,0 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню.

Глава Абанского района                                                               А.А.Войнич