## Целевые показатели
Информация о целевых показателях, показателей результативности подпрограмм и отдельных мероприятиях муниципальных программ Абанского района за 2024 год
N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | 2024 год |  |  |  | Примечание (причины невыполнения показателей по программе Абанского района, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | план | факт | план | факт
1. Развитие образования | [8 empty] | 33
Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Абанского района, поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в каникулярное время, снижение лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | X | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2
2 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных | % | X | 90 | 90 | 95 | 95
3 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории Абанского района Красноярского края | % | 0.2 | 15.6 | 15.6 | 25.6 | 25.6
4 | Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровлению, от общего количества детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях | % | 0.2 | 87 | 87 | 87 | 87
5 | Количество школьников оздоровленных и получивших образовательную услугу на базе стационарного палаточного лагеря | Чел. | 0.2 | 320 | 320 | 320 | 320
6 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов | % | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
7 | Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений | балл | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 5
8 | Соблюдение сроков предоставления бюджетной отчетности | балл | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 5
9 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | X |  |  | 0 | 0
10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | % | X | 0 | 0 | 8.55 | 8.55
Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования.
Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
1.1 | Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Абанского района Красноярского края (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | 0.1 |  |  | 100 | 100
1.2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Абанского района Красноярского края, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Абанского района Красноярского края | % | 0.15 |  |  | 85.9 | 85.9
1.3 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | х |  |  | 90 | 90
1.4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0.15 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64
1.5 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование с использованием современного оборудования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | % | 0.15 | 6 | 6 | 6 | 6
1.6 | Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 0.15 | 100 | 100 | 100 | 100
1.7 | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) | % | 0.15 |  |  | 70 | 70
1.8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | % |  |  |  | 7.13 | 7.13
1.9 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 0.15 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5
Задача 2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан
Подпрограмма 2. «Развитие кадрового потенциала отрасли»
2.1 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории Абанского района | % | 0.5 |  |  | 15.6 | 15.6
2.2 | Реализация проектов подготовки учителей на вакантные должности в общеобразовательных организациях | % | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
Задача 3. Обеспечение условий для организации высокоэффективной системы отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в Абанском районе
Подпрограмма 3. «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков»
3.1 | Количество школьников, оздоровленных и получивших образовательную услугу на базе стационарного палаточного лагеря | Чел. | 0.3 |  |  | 320 | 320
3.2 | Доля школьников, включенных в районные образовательные программы в каникулярное время | % | 0.35 |  |  | 22 | 22
3.3 | Доля оздоровленных детей в каникулярное время | % | 0.35 |  |  | 87 | 87
Задача 4. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Подпрограмма 4 «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»
4.1 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 0.25 |  |  | 2.4 | 2.4
4.2 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Абанского района Красноярского края | Чел. | 0.25 |  |  | 13 | 17
4.3 | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями | Чел. | 0.25 |  |  | 10 | 10
4.4 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) | % | 0.25 |  |  | 8 | 8
Задача 5. Создание условий для эффективного управления отраслью
Подпрограмма 5. «Обеспечение условий реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия»
5.1 | Своевременное доведение лимитов, бюджетных обязательств до подведомственных учреждений | балл | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 5
5.2 | Соблюдение сроков предоставления бюджетной отчетности | балл | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 5
5.3 | Своевременное утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений | балл | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 5
Отдельное мероприятие - «Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»
6.1 | Количество случаев детского дорожно – транспортного травматизма | кол-во | х | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | х | 0 | 0 | 0 | 0
2. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | [8 empty] | 16
Цель: Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением
1 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | 50% |  |  | 0 | 0
2 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 50% |  |  | 60.9 | 60.9
Задача 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечению населения, социальной сферы
Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений»
1.1 | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения) | Ед, на 100 км. сетей | 50% |  |  | до 1 | 0
1.2 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях. | % | 50% |  |  | до 14,8 | 10.8
Задача 2. Создание равных условий по оплате услуг электроснабжения населения Абанского района
Подпрограмма 2. «Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Абанского района для населения»
2.1 | Доля энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения | % | 100% |  |  | 100 | 100
Задача 3. Обеспечения населения Абанского района качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений
Подпрограмма 3. «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе»
3.1 | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 100% |  |  | 98 | 98
Задача 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных полномочий
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
4.1 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | 100% |  |  | не менее 96,5 | 98.1
Задача 5. Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе»
5.1 | Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | семей | 1 |  |  | 2 | 1 | Отсутствие финансирования из краевого бюджета
Задача 6. Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах.
Подпрограмма 6. «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района».
6.1 | Количество населенных пунктов, в которых созданы условия для обеспечения жителей услугами связи, ранее не имевших эту возможность | Ед. | 1 |  |  | 2 | 6
Задача 7. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений).
Подпрограмма 7. «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)».
7.1 | Проекты детальной планировки муниципальных образований Абанского района Красноярского края | Ед. | 1 |  |  | 1 | 2 | Разработаны проекты генеральных планов и внесены изменения в правила землепользования и застройки Березовского и Петропавловского сельсоветов
Задача 8. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Абанского района
Подпрограмма 8. «Обращение с отходами на территории Абанского района»
8.1 | Доля населения, охваченного санкционированными местами накопления твердых коммунальных отходов из всего населения Абанского района | % | 100% |  |  | 10 | 10
Отдельное мероприятие 1 - «Обустройство и восстановление воинских захоронений»
9.1 | Количество восстановленных воинских захоронений | Ед. | 50% |  |  | 2 | 0 | Отсутствие софинансирования из краевого бюджета.
9.2 | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | Ед. | 25% |  |  | 1 | 0
9.3 | Количество установленных мемориальных знаков | Ед. | 25% |  |  | 2 | 0
Отдельное мероприятие 2 - «Мероприятие по поддержке местных инициатив»
10.1 | Количество реализованных проектов с участием населения | Ед. | 50% |  | 7 | 4 | 8
10.2 | Доля граждан, участвующих в реализации проекта, от общего числа граждан, достигших 18 лет, проживающих в населенном пункте | % | 50% |  |  | 20 | 20
3. Развитие малого и среднего предпринимательства | [8 empty] | 4
Цель: поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - самозанятые граждане) в Абанском районе
1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Абанском районе, получивших поддержку за период реализации программы (нарастающим итогом) | единиц | 1 |  |  | 71 | 66 | В 2024 году план по данному показателю не выполнен (план – 6 чел.; факт-5 чел.), в связи с отсутствием заявителей по реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях - 1 ед. и на начало ведения предпринимательской деятельности 1 ед. В рамках реализации субсидии на возмещение затрат при плане 4 ед. фактически выполнено 5 ед. Общее невыполнение плана исходит нарастающим итогом из–за недостаточного финансирования муниципальной программы прошлых периодов.
Задача 1. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в Абанском районе в привлечении финансовых ресурсов
Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе»
1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Абанском районе, получивших поддержку за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) | единиц | 1 |  |  | 71 | 66 | В 2024 году план по данному показателю не выполнен на 1 ед. (план – 6 чел.; факт-5 чел.), в связи с отсутствием заявителей по реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях - 1 ед. и на начало ведения предпринимательской деятельности 1 ед. В рамках реализации субсидии на возмещение затрат при плане 4 ед. фактически выполнено 5 ед. Общее невыполнение плана исходит нарастающим итогом из–за недостаточного финансирования муниципальной программы прошлых периодов.
1.2 | Объем привлеченных субъектами малого и (или) среднего предпринимательства инвестиций при реализации программы (нарастающим итогом) | тысяч рублей | 1 |  |  | 46303 | 83711 | В 2024 году привлечено инвестиций в сумме 14 653,0 тыс. рублей.
1.3 | Количество оказанных консультаций (ежегодно) | единиц | 1 |  |  | Не менее 40 | 65
4. Содействие развитию культуры | [8 empty] | 21
Цель: Создание условий для реализации стратегической цели культуры как фактора формирования духовно-нравственной, творческой личности на основе создания своей идентичности и приобщения к культурному наследию Красноярского края
1 | Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 1000 чел. населения | чел | 0.25 | 2747.1 | 1350 | 2913.6 | 2913.6
2 | Количество пользователей общедоступных библиотек на 1000 человек населения | чел | 0.25 |  |  | 850 | 850
3 | Количество посетителей муниципальных музеев на 1000 человек населения | чел | 0.25 | 263.7 | 126 | 5600 | 5600
4 | Число обучающихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры | % | 0.25 | 100 | 100 | 109 | 109
Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Абанского района
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
1.1 | Доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда | % | 0.25 | 88.6 | 48.6 | 45 | 45
1.2 | Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступ-ных библиотек, в расчете на 1000 жителей | ед | 0.25 | 253.67 | 150.45 | 187 | 187
1.3 | Среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей | ед | 0.25 | 22624.7 | 12233.7 | 26920 | 26920
1.4 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек всех форм собственности на 1000 человек населения | ед | 0.25 | 15515 | 10000 | 13900 | 13900
Задача 2: Обеспечение доступа населения района к информации, культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для реализации творческого потенциала населения района
Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»
2.1 | Количество посетителей муниципальных учреждений клубного типа на 1000 жителей | чел | 0.2 | 13466.03 | 10078.6 | 13466.03 | 13466.03
2.2 | Число клубных формирований на 1000 жителей | ед | 0.2 | 14.532 | 10.261 | 14735 | 14.735
2.3 | Число участников клубных формирова-ний на 1000 жителей | чел | 0.2 | 192.38 | 100.4 | 192.38 | 192.38
2.4 | Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1000 детей | чел | 0.2 | 92.23 | 40.1 | 92.23 | 92.33
2.5 | Количество грантов Губернатора Красноярско-го края на реализацию социокультурных проектов в области культуры | ед | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1
Задача 3. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в районном архиве
Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Абанском районе»
3.1 | Доля архивных документов хранящихся в нормативных условиях, в общем объеме архивных документов районного архива | % | 0.3 | 55.8 | 25.8 | 90 | 90
3.2 | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведен-ных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве | % | 0.35 | 100 | 100 | 90 | 90
3.3 | Доля архивных документов улучшивших физическое состояние от запланирова-нного объема дел | % | 0.35 | 100 | 100 | 90 | 90
Задача 4: Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» Абанского района
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
4.1 | Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприя-тиях | чел | 0.2 | 10 | 5 | 10 | 10
4.2 | Количество библиотек, подключенных к сети Интернет | ед | 0.2 | 30 | 20 | 36 | 36
4.3 | Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | ед | 0.2 | 145000 | 90000 | 65260 | 65260
Задача 5: Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Абанского района
Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории Абанского района»
5.1 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Красноярского края | % | 0.2 |  |  | 16 | 16
5.2 | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общем количестве опрошенных жителей Абанского района | % | 0.2 |  |  | 61 | 61
5. Содействие развитию физической культуры и спорта | [8 empty] | 10
Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства
1 | Доля граждан Абанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения района | % | 0.25 | 35 | 36.2 | 52.3 | 52.3
2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | % | 0.25 | 16 | 16.1 | 22.4 | 22.4
3 | Доля граждан Абанского района, принимающих участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО к общей численности населения района | % | 0.25 | 31 | 29 | 34 | 35
4 | Численность занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Лидер»» | чел | 0.25 | 500 | 476 | 400 | 401
5 | Количество спортсменов Абанского района в составе краевых сборных команд по видам спорта | чел | 0.25 | 4 | 3 | 3 | 3
Задача 1. Создание доступных условий для занятий населения Абанского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом.
Подпрограмма 1 «Содействие развитию массовой физической культуры и спорта в Абанском районе»
1.1 | Доля граждан Абанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения района | % | 0.25 | 35 | 36.2 | 52.3 | 52.3
1.2 | Доля граждан Абанского района, принимающих участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, в общей численности населения района | % | 0.25 | 31 |  | 34 | 35
1.3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | % | 0.25 | 16 | 16.1 | 22.4 | 22.4
Подпрограмма 2. «Реализация программ физкультурно-спортивной направленности в «Спортивной школы «Лидер»» детям и взрослым».
2.1 | Численность занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Лидер»» | чел | 0.25 | 500 | 476 | 400 | 401
2.2 | Количество спортсменов Абанского района в составе краевых сборных команд по видам спорта | чел | 0.25 | 4 | 3 | 3 | 3
6. Молодежь Абанского района | [8 empty] | 13
Цель: Совершенствование условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Абанского района
1 | Количество проектов, реализуемых молодежью района | ед. | 0.25 |  |  | 45 | 45
2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Абанском районе | % | 0.25 |  |  | 3.8 | 3.8
3 | Количество благополучателей – граждан, проживающих в Абанском районе получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | чел | 0.25 |  |  | 1900 | 1900
4 | Увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Абанском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений Абанского района, участниками клубов патриотического воспитания муниципального казенного учреждения «Молодежный многопрофильный центр» (далее – «МКУ ММЦ»), прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации | % | 0.25 |  |  | 4 | 4
5 | Увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 0.2 |  |  | 4.2 | 4.2
6 | Увеличение уровня социальной активности населения Абанского района | % | 3 |  |  | 4.2 | 4.2
Задача 1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Абанского района
Подпрограмма 1 "Вовлечение молодежи в общественную деятельность"
1.1 | Количество проектов, реализуемых молодежью Абанского района | шт | 0.25 |  |  | 45 | 45
1.2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, | % | 0.25 |  |  | 3.8 | 3.8
1.3 | Количество благополучателей – граждан, проживающих в Абанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | ед | 0.5 |  |  | 1900 | 1900
1.4 | Уровень социальной активности населения Абанского района | % |  |  |  | 3.8 | 3.8
1.5 | Количество специалистов молодежного многопрофильного центра, общественных лидеров молодежной политики района, участников образовательных мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций в сфере молодежной политики | чел. |  |  |  | 3 | 3
1.6 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 0.2 |  |  | 4.2 | 4.2
1.7 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений Абанского района, участниками клубов патриотического воспитания муниципального казенного учреждения «Молодежный многопрофильный центр» (далее – «МКУ ММЦ»), прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации | % | 0.2 |  |  | 4.2 | 4.2
7. Развитие транспортной системы | [8 empty] | 11
Цель 1: Повышение доступности транспортных услуг для населения и развитие сети автомобильных дорог.
1 | Транспортная подвижность населения | Тыс.поездок/ чел | 20 |  |  | 7.3 | 8.6
2 | Перевозка пассажиров по водному маршруту | рейс | 20 |  |  | 1360 | 1360
Цель 2: Проведение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения
1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности сети | км | 10 |  |  | 44.2 | 44.2
2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых необходимы работы по содержанию автомобильных дорог в общей протяженности сети, запланированной к проведению работ | % | 50 |  |  | 100 | 100
Задача 1. Обеспечение потребности населения Абанского района в пассажирских перевозках;
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Абанского района»
1.1 | Объем субсидий на 1 пассажира (автомобильный транспорт) | руб/пасс | 20 |  |  | 108.42 | 211.75
1.2 | Объем субсидий на 1 км (автомобильный транспорт) | руб/км | 20 |  |  | 29.03 | 64.12
1.3 | Объем субсидий на 1 пассажира (водный транспорт) | руб/пасс | 25 |  |  | 1670.3 | 7189.93
1.4 | Объем субсидий на 1 км (водный транспорт) | руб/км | 25 |  |  | 23128.1 | 33916.29
Задача 2. Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района.
Подпрограмма 2. «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района»
2.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения , работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | км | 100 |  |  | 6.7 | 6.1
|  | % | 5 |  |  | 10 | 10
2.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых необходимы работы по содержанию автомобильных дорог в общей протяженности сети, запланированной к проведению работ | % | 5 |  |  | 100 | 100
8. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | [8 empty] | 3
Цель: Обеспечение эффективного функционирования сельского хозяйства района
1 | Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства | % | 0.8 | 27.9 | 43.2 | 27.9 | 23.6 | Оборотные средства значительно подорожали. В связи с чем выросла себестоимость зерна. А цены на зерно сложились низкие.
2 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства | рублей | 0.2 | 17860 | 17860 | 26000 | 42081
Задача 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных полномочий
Подпрограмма 1. "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
2.1 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | 0.6 | не менее 97 | 43.2 | не менее 97 | 99.97
9. Управление муниципальными финансами | [8 empty] | 11
Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Абанского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
1 | Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Абанского района после выравнивания | тыс. руб. | 0.25 | не менее 2 | 2.2 | не менее 2 | 3.9
2 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Абанского района | % | 0.25 | не менее 90 | 95 | не менее 90 | 90
3 | Доля поселений Абанского района, в бюджеты которых увеличиваются по сравнению с предыдущим годом поступления единого сельскохозяйственного налога, налога на имущество физических лиц и земельного налога, от общего количества поселений Абанского района | % | 0.25 | не менее 40 | 87 | не менее 45 | 75
Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Абанского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов
Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Абанского района
1.1 | Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Абанского района после выравнивания | тыс. рублей | 0.35 | не менее 2 | 2.2 | не менее 2 | 3.9
1.2 | Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов | млн. рублей | 0.35 | не менее 10 | 15 | не менее 10 | 28.4
1.3 | Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | тыс. рублей | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета
Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
2.1 | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | не позднее 1 марта | х | не менее 37 | - | не позднее 1 марта | проведено в срок
2.2 | Доля исполненных расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | 0.2 | не менее 95 | 51 | не менее 95 | 97
2.3 | Соотношение количества проведенных плановых проверок (ревизий) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг к количеству запланированных. | % | 0.25 | не менее 100 | 29 | не менее 100 | 100
2.4 | Разработка и размещение на официальном сайте Абанского района бюджета для граждан |  | 0.25 | размещен | размещен | размещен | размещен
Задача 3: Стимулирование органов местного самоуправления поселений Абанского района к развитию налогового потенциала, повышению самостоятельности местных бюджетов.
Отдельное мероприятие: 3 Содействие развитию налогового потенциала
3.1 | Доля поселений Абанского района, в бюджеты которых увеличиваются по сравнению с предыдущим годом поступления единого сельскохозяйственного налога, налога на имущество физических лиц и земельного налога, от общего количества поселений Абанского района | % | 1 | не менее 40 | 87 | не менее 45 | 75
10. Управление муниципальным имуществом | [8 empty] | 8
Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Абанском районе при сосредоточении функций распоряжения этими объектами с целью увеличения неналоговых доходов местного бюджета.
1 | Доходы от использования, продажи муниципального имущества и использования находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков. | тыс. рублей | 1 | 11400 | 6451 | 19775 | 19655
2 | Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству учитываемых объектов в информационных системах районного отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Абанского района. | % | 1 | 90 | 90 | 90 | 90
Задача 1. Управление муниципальным имуществом и земельными участками, необходимым для выполнения функций органами местного самоуправления и отчуждение муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»
1.1 | Увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения к уровню предшествующего года | % | 0.3 | 101 | 103 | 100 | 100
1.2 | Увеличение доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Абанского района, в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу к уровню предшествующего года | % | 0.4 | 101 | 0 | 100 | 100
1.3 | Увеличение доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Абанского района к уровню предшествующего года | % | 0.09 | 101 | 91 | 100 | 100
1.4 | Удельный вес к общему количеству объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района | % | 0.01 | 85 | 85 | 90 | 90
1.5 | Удельный вес к общему количеству земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве земельных участков, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района | % | 0.1 | 101 | 85 | 100 | 100
Задача 2. Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками
Подпрограмма 2. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
2.1 | Соответствие объема расходов РОУМИ объему бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения возложенных на РОУМИ полномочий | % | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | Не предоставлены сведения для корректировки бюджета
11. Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности населения на территории Абанского района | [8 empty] | 10
Цель. Снижение рисков и минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Абанском районе; организация выполнения мероприятий по гражданской обороне
1 | Снижение количества чрезвычайных ситуаций (по отношению к показателю 2019 года до 2030 года), не менее | % | 50 |  |  | 25 | 25
2 | Снижение количества зарегистрированных пожаров (по отношению к показателю 2019 года до 2030 года), не менее | % | 50 |  |  | 10 | 10
3 | Снижение количества преступлений и правонарушений зарегистрированных на территории Абанского района (по отношению к показателю прошлого года), не менее | % | 50 |  |  | 5 | 5
Задача 1. Снижение рисков и минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Абанском районе; организация выполнения мероприятий по гражданской обороне
Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Абанского района»
1.1 | Количество органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, деятельность которых обеспечивается на территории района | ед. | 20 |  |  | 1 | 1
1.2 | Уровень оснащенности оборудованием МКУ ЕДДС по Абанскому району по отношению к нормативному. | % | 20 |  |  | 93 | 93
1.3 | Прикрытие населения района всеми видами пожарной охраны | % | 20 |  |  | 90 | 90
1.4 | Обеспечение населения поселений района первичными мерами пожарной безопасности | % | 20 |  |  | 60 | 60
1.5 | Охват подготовкой должностных лиц и работников ГО и РСЧС, а также органов местного самоуправления района | % | 20 |  |  | 100 | 100
Задача 2. Повышение эффективности профилактики правонарушений и уровня безопасности граждан.
Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и терроризма на территории Абанского района»
2.1 | Снижение доли правонарушений и преступлений, совершенных в общественных местах от общего количества зарегистрированных | % | 50 |  |  | 2 | 2
2.2 | Количество зарегистрированных правонарушений и преступлений террористической направленности. | % | 50 |  |  | 0 | 0

## Бюджетные ассигнования
Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Абанского района за 2024 год
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование муниципальной программы Абанского района | Источники финансирования | 2024 год
|  |  | план | факт | не исполнено | % исполнения
Свод по муниципальным программам Абанского района |  | Всего | 1448746.5 | 1399848.5 | -48898 | 96.6248
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 51636.9 | 51369.3 | -267.6 | 99.4818
|  | краевой бюджет | 725219.3 | 697647 | -27572.3 | 96.1981
|  | районный бюджет | 649347.7 | 632744 | -16603.7 | 97.443
|  | бюджеты поселений | 3676.8 | 2839.7 | -837.1 | 77.2329
|  | внебюджетные источники | 18865.7 | 15248.4 | -3617.3 | 80.826
1 | Развитие образования | Всего | 933677 | 904798.9 | -28878.1 | 96.9071
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 47677.1 | 47409.5 | -267.6 | 99.4387
|  | краевой бюджет | 595026.1 | 575873.4 | -19152.7 | 96.7812
|  | районный бюджет | 272108.1 | 266267.6 | -5840.5 | 97.8536
|  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | х
|  | внебюджетные источники | 18865.7 | 15248.4 | -3617.3 | 80.826
2 | Реформирование и модернизация ЖКХ | Всего | 81250.4 | 62545.5 | -18704.9 | 76.9787
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 57.6 | 57.6 | 0 | 100
|  | краевой бюджет | 46478.6 | 38529.8 | -7948.8 | 82.8979
|  | районный бюджет | 31037.4 | 21118.3 | -9919.1 | 68.0415
|  | бюджеты поселений | 3676.8 | 2839.7 | -837.1 | 77.2329
3 | Развитие малого и среднего предпринимательства | Всего | 1574 | 1544 | -30 | 98.094
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | х
|  | краевой бюджет | 1244 | 1244 | 0 | 100
|  | районный бюджет | 330 | 300 | -30 | 90.9091
|  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | х
4 | Содействие развитию культуры | Всего | 147526.3 | 147461.4 | -64.9 | 99.956
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 3902.2 | 3902.2 | 0 | 100
|  | краевой бюджет | 20782.6 | 20782.6 | 0 | 100
|  | районный бюджет | 122841.4 | 122776.6 | -64.8 | 99.9472
|  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | х
5 | Содействие развитию физической культуры и спорта | Всего | 26943 | 26939 | -4 | 99.9852
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | х
|  | краевой бюджет | 6708.3 | 6706.5 | -1.8 | 99.9732
|  | районный бюджет | 20234.7 | 20232.5 | -2.2 | 99.9891
|  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | х
6 | Молодежь Абанского района в XXI веке | Всего | 6001.9 | 5623.9 | -378 | 93.702
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | х
|  | краевой бюджет | 1408.5 | 1106 | -302.5 | 78.5233
|  | районный бюджет | 4593.4 | 4517.9 | -75.5 | 98.3563
|  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | х
7 | Развитие транспортной системы | Всего | 49014.4 | 48617.5 | -396.9 | 99.1902
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | х
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | х
|  | районный бюджет | 49014.4 | 48617.5 | -396.9 | 99.1902
|  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | х
8 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Всего | 5041.5 | 5040.1 | -1.4 | 99.9722
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | х
|  | краевой бюджет | 5041.5 | 5040.1 | -1.4 | 99.9722
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | х
|  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | х
9 | Управление муниципальными финансами | Всего | 179603.3 | 179577.6 | -25.7 | 99.9857
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | х
|  | краевой бюджет | 43550.1 | 43550.1 | 0 | 100
|  | районный бюджет | 136053.2 | 136027.5 | -25.7 | 99.9811
|  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | х
10 | Управление муниципальным имуществом | Всего | 6350.5 | 6339 | -11.5 | 99.8189
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | х
|  | краевой бюджет | 309.2 | 309.2 | 0 | х
|  | районный бюджет | 6041.3 | 6029.8 | -11.5 | 99.8096
|  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | х
11 | Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности населения на территории Абанского района | Всего | 11764.2 | 11361.6 | -402.6 | 96.5778
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | х
|  | краевой бюджет | 4670.4 | 4505.3 | -165.1 | х
|  | районный бюджет | 7093.8 | 6856.3 | -237.5 | 96.652
|  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | х

## Оценка эффективности
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Абанского района за 2024 год
Наименование критерия оценки | Результат расчета критерия оценки | Эффективность реализации программы по критерию | Эффективность реализации программы
1. Развитие образования
Ответственный исполнитель: Управление образования Абанского района
Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы ( О{ ) | 0.97 | Высокая | Высокая
Степень достижения целевых индикаторов Программы ( О2 ) | 1 | Высокая
Степень достижения показателей результативности Программы ( О3 ) | 1 | Высокая
Оитог | 0.97 | -
2. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
Ответственный исполнитель: Администрация Абанского района
Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы ( О1 ) | 0.77 | Высокая | Средняя
Степень достижения целевых индикаторов Программы ( О 2 ) | 1 | Высокая
Степень достижения показателей результативности Программы ( О3) | 0.85 | Средняя
О итог | 0.87
3. Развитие малого и среднего предпринимательства
Ответственный исполнитель: Администрация Абанского района
Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы ( О{ ) | 1 | Высокая | Высокая
Степень достижения целевых индикаторов Программы ( О2 ) | 0.9 | Высокая
Степень достижения показателей результативности Программы ( О3 ) | 0.8 | Высокая
Оитог | 0.9 | -
4. Содействие развитию культуры
Ответственный исполнитель: Отдел культуры по делам молодежи и спорта в Абанском районе
Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы ( О{ ) | 0.99 | Высокая | Высокая
Степень достижения целевых индикаторов Программы ( О2 ) | 1 | Высокая
Степень достижения показателей результативности Программы ( О3 ) | 1 | Высокая
Оитог | 0.99 | -
5. Содействие развитию физической культуры и спорта
Ответственный исполнитель: Отдел культуры по делам молодежи и спорта в Абанском районе
Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы ( О{ ) | 0.99 | Высокая | Высокая
Степень достижения целевых индикаторов Программы ( О2 ) | 1 | Высокая
Степень достижения показателей результативности Программы ( О3 ) | 1 | Высокая
Оитог | 0.97 | -
6. Молодежь Абанского района в XXI веке
Ответственный исполнитель: Отдел культуры по делам молодежи и спорта в Абанском районе
Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы ( О1 ) | 0.93 | Высокая | Высокая
Степень достижения целевых индикаторов Программы ( О2 ) | 1 | Высокая
Степень достижения показателей результативности Программы ( О3 ) | 1 | Высокая
Оитог | 0.97 | -
7. Развитие транспортной системы Абанского района
Ответственный исполнитель: Администрация Абанского района
Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы ( О1 ) | 0.99 | Высокая | Высокая
Степень достижения целевых индикаторов Программы ( О2 ) | 1.1 | Высокая
Степень достижения показателей результативности Программы ( О3 ) | 1.13 | Высокая
Оитог | 1.07 | -
8. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Ответственный исполнитель: Администрация Абанского района
Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы ( О{ ) | 1 | Высокая | Высокая
Степень достижения целевых индикаторов Программы ( О2 ) | 0.9 | Высокая
Степень достижения показателей результативности Программы ( О3 ) | 1 | Высокая
Оитог | 0.9 | -
9. Управление муниципальными финансами
Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации Абанского района
Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы ( О1 ) | 1 | Высокая | Высокая
Степень достижения целевых индикаторов Программы ( О 2 ) | 1 | Высокая
Степень достижения показателей результативности Программы ( О3 ) | 1 | Высокая
Оитог | 1 | -
10. Управление муниципальным имуществом
Ответственный исполнитель: Районный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Абанского района
Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы (О1) | 0.99 | Высокая | Высокая
Степень достижения целевых индикаторов Программы ( О2 ) | 0.99 | Высокая
Степень достижения показателей результативности Программы ( 03 ) | 1.19 | Высокая
Оитог | 1.09 | -
11. Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности населения на территории Абанского района
Ответственный исполнитель: Администрация Абанского района
Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы ( О{ ) | 1 | Высокая | Высокая
Степень достижения целевых индикаторов Программы ( О2 ) | 1 | Высокая
Степень достижения показателей результативности Программы ( О3 ) | 1 | Высокая
Оитог | 1