ПОЯСНЕНИЯ ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Цель муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе»: Повышение качества и доступности услуг отрасли культуры, создание новых условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Абанского района.

Задачи:

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Абанского района;

2. Обеспечение доступа населения района к информации, культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для реализации творческого потенциала населения района;

3. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее – архивные документы), хранящихся в районном архиве»;

4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Абанском районе;

5. Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Абанского района.

В целом по муниципальной программе Абанского района «Содействие развитию культуры в Абанском районе» (далее – Программа) в 2025 году  расходы исполнены в сумме 180 996,4 тыс. рублей или 99,8% от уточненных плановых ассигнований 181 407,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета 449,9 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненных плановых ассигнований в сумме 449,9 тыс. рублей;

краевого бюджета 37 542,2 тыс. рублей, что составляет 100 % от уточненных плановых ассигнований в сумме 37 551,5 тыс. рублей;

местного бюджета 142 731,5 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от уточненных плановых ассигнований в сумме 143 132,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники  272,8 тыс.рублей, что составляет 99,6 % от уточненных плановых ассигнований в сумме 273,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) следующим образом:

Таблица 1

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 168 351,0 | 167 946,1 | 99,7 |
| 2 | администрация Абанского района | 13 056,2 | 13 050,3 | 99,9 |
|  | Всего | 181 407,2 | 180 996,4 | 99,8 |

Подпрограмма  «Культурное наследие»:

Таблица 2

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 55 898,6 | 55 831,8 | 99,88 |
|  | Всего | 55 898,6 | 55 831,8 | 99,88 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 3

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Уточненный план | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда | процентов | 68 | 68 |
| 2 | Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей | единиц | 200 | 202 |
| 3 | Среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей | единиц | 27 580 | 27 580 |
| 4 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек всех форм собственности на 1000 человек населения | единиц | 13 890 | 13 890 |

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. В стационарных условиях (услуга) | Число посетителей, человек | 10 110 | 10 110 | 960,1 | 960,1 |
| 2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Вне стационарных условиях (услуга) | Число посетителей, человек | 1200 | 1671 | 960,0 | 960,0 |
| 3 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Удаленно через сеть Интернет (услуга) | Число посетителей, человек | 2100 | 3797 | 960,0 | 960,0 |
| 4 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Количество предметов, единиц | 200 | 200 | 960,0 | 960,0 |
| 5 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений, единиц | 208 800 | 224 439 | 24 832,8 | 24 832,8 |
| 6 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (работа) | Количество документов | 68 580 | 68 677 | 24 832,8 | 24 832,8 |

Основная информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Таблица 5

| № п/п | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | комплектование книжных фондов библиотек | 1 493 издания | 1 105,1 | 1 105,1 |
| 2 | приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения, тревожной кнопки | Приобретена и установлена система охранно-пожарной сигнализации и оповещения, тревожной кнопки 1 ед. | 20,0 | 20,0 |
| 3 | приобретение и установка систем видеонаблюдения для муниципальных учреждений культуры | Приобретена и установлена систем видеонаблюдения 1 ед. | 110,0 | 110,0 |

Подпрограмма  «Искусство и народное творчество»:

Таблица 6

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 106 566,2 | 106 324,9 | 99,8 |
|  | Всего | 106 566,2 | 106 324,9 | 99,8 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Уточненный план | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество посетителей муниципальных учреждений клубного типа на 1000 жителей | человек | 16 347,53 | 13466,53 |
| 2 | Число клубных формирований на 1000 жителей | единиц | 14,735 | 14,735 |
| 3 | Число участников клубных формирований на 1000 жителей | человек | 192,38 | 192,38 |
| 4 | Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1000 детей | человек | 92,23 | 92,23 |
| 5 | Количество грантов Губернатора Красноярского края на реализацию социокультурных проектов в области культуры | единиц | 1 | 1 |

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

Таблица 8

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (фортепиано) | Количество человеко-часов | 3 822 | 3 822 | 1 743,0 | 1 743,0 |
| 2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) | Количество человеко-часов | 8 211 | 8 211 | 1 743,0 | 1 743,0 |
| 3 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор) | Количество человеко-часов | 4 902 | 4 902 | 1 743,0 | 1 743,0 |
| 4 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение) | Количество человеко-часов | 4950 | 4950 | 1 743,0 | 1 743,0 |
| 5 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств (хоровое пение) | Количество человеко-часов | 960 | 960 | 1 743,0 | 1 743,0 |
| 6 | Организация и проведение мероприятий (услуга бесплатная) | Количество проведенных мероприятий | 6158 | 6158 | 16 848,1 | 16 848,1 |
| 7 | Показ кинофильмов (услуга бесплатная) | Число зрителей | 3 550 | 3 550 | 16 848,1 | 16 848,1 |
| 8 | Показ кинофильмов (услуга платная) | Число зрителей | 8 458 | 8 458 | 16 848,1 | 16 848,1 |
| 9 | Организация и проведение мероприятий (услуга платная) | Количество проведенных мероприятий | 1 990 | 1 990 | 16 848,1 | 16 848,1 |
| 10 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) | Количество посещений | 3 864 | 3 864 | 16 848,1 | 16 848,1 |

Основная информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Таблица 9

| № п/п | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | 1 человек | 71,5 | 71,5 |
| 2 | государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры | 1 учреждение | 142,9 | 142,9 |
| 3 | приобретение огнетушителей | Количество приобретенных огнетушителей 54 ед. | 34,1 | 34,1 |
| 4 | проведение в учреждениях культуры ремонтных работ, включая капитальный ремонт | 1 учреждение | 210,0 | 210,0 |
| 5 | обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 1 учреждение | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 6 | реализация мероприятий по поддержке местных инициатив | Поддержано 4 проекта. В клубах проведены ремонтные работы: замена кровли, окон, дверных проемов, также приобретены кресла | 3 546,4 | 3 535,3 |

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в Абанском районе»:

Таблица 10

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 1 297,4 | 1 296,1 | 99,8 |
|  | Всего | 1 297,4 | 1 296,1 | 99,8 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 11

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Уточненный план | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля архивных документов хранящихся в нормативных условиях, в общем объеме архивных документов районного архива | процент | 90 | 90 |
| 2 | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве | процент | 90 | 90 |
| 3 | Доля архивных документов улучшивших физическое состояние от запланированного объема дел | процент | 90 | 90 |

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:

Таблица 12

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 4 528,8 | 4 434,4 | 97,9 |
| 2 | администрация Абанского района | 13 056,2 | 13 050,3 | 99,9 |
|  | Всего | 17 585,0 | 17 484,7 | 99,8 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 13

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Уточненный план | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | человек | 10 | 10 |
| 2 | Количество библиотек, подключенных к сети Интернет | единиц | 34 | 34 |
| 3 | Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | единиц | 67 360 | 68 677 |

Подпрограмма «Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории Абанского района»:

Таблица 14

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 60,0 | 58,9 | 98,1 |
|  | Всего | 60,0 | 58,9 | 98,1 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 15

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Уточненный план | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность участников мероприятий, направленных на сохранение этнокультурных традиций | процент | 17 | 17 |
| 2 | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общем количестве опрошенных жителей Абанского района | процент | 62 | 62 |

Основная информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Таблица 16

| № п/п | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | мероприятия в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия | 2 мероприятия | 60,0 | 58,9 |

Начальник отдела культуры,

по делам молодежи и спорта                                                        Л.А.Харисова