## Приложение № 11

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств

на реализацию программы Абанского района и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Абанского района, подпрограмы | Источники финансирования | 2024 г. |  | 2025 г. (тыс.руб.) |  |  |  | Плановый период тыс.руб. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа Абанского района | «Содействие развитию культуры в Абанском районе» | Всего | 147 526,3 | 147 461,5 | 172 967,3 | 80 495,7 | 181 407,2 | 180 996,4 | 138 399,7 | 138 332,4 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3 902,3 | 3 902,3 | 449,9 | 449,9 | 449,9 | 449,9 | 291,9 | 256,1 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 20 782,6 | 20 782,6 | 27 034,8 | 14 247,4 | 37 551,5 | 37 542,2 | 1 137,0 | 1 137,3 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 122 841,4 | 122 776,6 | 145 208,8 | 65 798,4 | 143 132,1 | 142 731,5 | 136 970,8 | 136 939,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 273,7 | 0,0 | 273,7 | 272,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | «Культурное наследие» | Всего | 45 269,4 | 45 268,5 | 55 127,2 | 26 152,4 | 55 898,6 | 55 831,8 | 45 896,0 | 45 860,5 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 402,8 | 402,8 | 299,9 | 299,9 | 299,9 | 299,9 | 291,8 | 256,1 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 9 359,2 | 9 359,2 | 8 719,4 | 5 497,1 | 9864,4 | 9864,4 | 681,2 | 681,4 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 35 507,4 | 35 506,5 | 46 107,9 | 20 355,4 | 45 734,3 | 45 667,5 | 44 923,0 | 44 923,0 |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 | «Искусство и народное творчество» | Всего | 86 420,3 | 86 366,9 | 101 007,3 | 46 305,0 | 106 566,2 | 106 324,9 | 77 734,2 | 77 734,2 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3 449,5 | 3 449,5 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 9 996,3 | 9 996,3 | 16 256,3 | 7 538,5 | 25 251,0 | 25 241,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 72 924,5 | 72 871,1 | 84 327,3 | 38616,5 | 80 891,5 | 80 660,4 | 77 734,2 | 77 734,2 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 273,7 | 0,0 | 273,7 | 272,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 | «Развитие архивного дела в Абанском районе» | Всего | 1 154,9 | 1 154,3 | 1 351,8 | 460,7 | 1 297,4 | 1 296,1 | 1 193,7 | 1 161,9 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 449,5 | 449,5 | 614,0 | 246,5 | 634,0 | 634,0 | 455,9 | 455,9 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 705,4 | 704,8 | 737,8 | 214,2 | 663,4 | 662,1 | 737,8 | 706,0 |  |
| 1.4 | Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | Всего | 14 681,7 | 14 671,8 | 15 421,0 | 7 537,6 | 17 585,0 | 17 484,8 | 13 515,8 | 13 515,8 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 977,6 | 977,6 | 1 445,2 | 965,3 | 1 802,2 | 1 802,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 13 704,1 | 13 694,2 | 13 975,8 | 6 572,3 | 15 782,8 | 15 682,6 | 13 515,8 | 13 515,8 |  |
| 1.5 | Подпрограмма 5 | «Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории Абанского района» | Всего | 0,00 | 0,00 | 60,0 | 40 | 60,0 | 58,9 | 60,0 | 60,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 60,0 | 40,0 | 60,0 | 58,9 | 60,0 | 60,0 |  |

Начальник отдела культуры, по делам молодежи и спорта                                                                                                                                        Л. А. Харисова

Исп.Вахабова Т.И, 22-5-50