- Приложение № 9

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе»

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий |  | Год, предшествующий отчетному году |  |  | Текущий год 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  | январь - июнь |  |  |  | значение на конец года |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  | план |  | факт |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |
| Цель: Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Абанского района Формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Создание условий для стимулирования жилищного строительства на территории Абанского района Красноярского края Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % |  | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % |  | 50% | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,9 |  | 60,5 |  |  |

Первый заместитель Главы Абанского района                                                                                                                                       А.А. Войнич

- Приложение № 10

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы)

| Статус (муниципальная программа Абансктго района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Абанского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023 (предшествующий год) |  | 2024 (отчетный год) |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2025год | 2026 год |  |
| Муниципальная програм ма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 57 878,3 | 56 485,0 | 54093,4 | 10843,8 |  |  | 18 433,4 | 18 433,4 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 57 334,7 | 55 941,4 | 54093,4 | 10843,8 |  |  | 18 433,4 | 18 433,4 |  |
|  |  | Управление образования администрации Абанского района | 906 | Х | Х | Х | 543,6 | 543,6 | 0 | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрог рамма 1 | «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 14 713,4 | 14 385,3 | 10 699,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 14 169,8 | 13 841,7 | 10 699,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Управление образования администрации Абанского района | 906 | Х | Х | Х | 543,6 | 543,6 | 0 | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрог рамма 2 | Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями Абанского района для населения | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 14 218,2 | 14 090,2 | 14 090,2 | 6 404,6 |  |  | 12 506,9 | 12 506,9 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 14 218,2 | 14 090,2 | 14 090,2 | 6 404,6 |  |  | 12 506,9 | 12 506,9 |  |
| Подпрог рамма 3 | «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1 483,6 | 1 235,3 | 1 748,9 | 590,0 |  |  | 1 748,9 | 1 748,9 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 1 483,6 | 1 235,3 | 1 748,9 | 590,0 |  |  | 1 748,9 | 1 748,9 |  |
| Подпрог рамма 4 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 4 863,9 | 4 685,5 | 5 466,0 | 2 879,7 |  |  | 3 937,6 | 3 937,6 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 4 863,9 | 4 685,5 | 5 466,0 | 2 879,7 |  |  | 3 937,6 | 3 937,6 |  |
| Подпрог рамма 5 | «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе». | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1 008,0 | 1 008,0 | 432,0 | 432,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 1 008,0 | 1 008,0 | 432,0 | 432,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 6 | «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 3 546,2 | 3 546,2 | 1 332,0 | 187,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 3 546,2 | 3 546,2 | 1 332,0 | 187,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 7 | «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 270,0 | 270,0 | 4 786,7 | 350,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 270,0 | 270,0 | 4 786,7 | 350,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 8 | «Обращение с отходами на территории Абанского района» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 5 957,9 | 5 458,5 | 3 043,3 | 0,0 |  |  | 240,0 | 240,0 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 5 957,9 | 5 458,5 | 3 043,3 | 0,0 |  |  | 240,0 | 240,0 |  |
| Отдельное мероприятие 1 | «Обустройство и восстановление воинских захоронений» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдельное мероприятие 3 | «Мероприятие по поддержке местных инициатив» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 11 817,1 | 11 806,1 | 12 495,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 11 817,1 | 11 806,1 | 12 495,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

Первый заместитель Главы Абанского района                                                                                                                                        А.А. Войнич

- Приложение № 11

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2023 (предшествующий год) |  | 2024 (отчетный год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2025 год | 2026 год |  |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе | Всего | 57 878,3 | 56 485,0 | 54 093,4 | 10 843,8 |  |  | 18 433,4 | 18 433,4 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 182,8 | 182,8 | 57,6 | 57,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 38 134,3 | 37 686,5 | 45 687,4 | 7 569,4 |  |  | 14 255,8 | 14 255,8 |  |
|  |  | районный бюджет | 18 729,1 | 17 783,7 | 7 284,5 | 2 634,8 |  |  | 4 177,6 | 4 177,6 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 832,0 | 832,0 | 1 063,9 | 581,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения» | Всего | 14 713,4 | 14 385,3 | 10 699,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 108,6 | 1 108,6 | 10 282,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 13 604,8 | 13 276,7 | 313,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями Абанского района для населения | Всего | 14 218,2 | 14 090,2 | 14 090,2 | 6 404,6 |  |  | 12 506,9 | 12 506,9 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 14 218,2 | 14 090,2 | 14 090,2 | 6 404,6 |  |  | 12 506,9 | 12 506,9 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» | Всего | 1 483,6 | 1 235,3 | 1 748,9 | 590,0 |  |  | 1 748,9 | 1 748,9 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 483,6 | 1 235,3 | 1 748,9 | 590,0 |  |  | 1 748,9 | 1 748,9 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 4 863,9 | 4 685,5 | 5 466,1 | 2 879,7 |  |  | 3 937,6 | 3 937,6 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 60,6 | 52,8 | 309,4 | 206,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 3 971,3 | 3 800,7 | 4 196,7 | 2 091,4 |  |  | 3 937,6 | 3 937,6 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 832,0 | 832,0 | 959,9 | 581,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе». | Всего | 1 008,0 | 1 008,0 | 432,0 | 432,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 182,8 | 182,8 | 57,6 | 57,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 455,6 | 455,6 | 181,2 | 181,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 369,6 | 369,6 | 193,2 | 193,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 6 | «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района» | Всего | 3 546,2 | 3 546,2 | 1 332,0 | 187,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 542,6 | 3 542,6 | 1 330,7 | 187,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 3,6 | 3,6 | 1,3 | 0,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 7 | «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)» | Всего | 270,0 | 270,0 | 4 786,8 | 350,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 270,0 | 270,0 | 1 786,8 | 270,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 8 | «Обращение с отходами на территории Абанского района» | Всего | 5 957,9 | 5 458,5 | 3 043,3 | 0,0 |  |  | 240,0 | 240,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 5 448,0 | 5 395,3 | 2 250,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 509,9 | 63,2 | 793,3 | 0,0 |  |  | 240,0 | 240,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдельное мероприятие 1 | «Обустройство и восстановление воинских захоронений» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдельное мероприятие 3 | «Мероприятие по поддержке местных инициатив» | Всего | 11 817,1 | 11 806,1 | 12 495,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 11 817, 1 | 11 806,1 | 12 495,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

Первый заместитель Главы Абанского района                                                                                                                                      А.А. Войнич