**Пояснительная записка**

**по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Абанском районе»**

*Ответственным исполнителем* *за реализацию муниципальной программы* является Администрация Абанского района Красноярского края.

*Цель муниципальной программы:*

поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства   
и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог   
на профессиональный доход» в Абанском районе.

*Задачи муниципальной программы:*

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства   
и самозанятым гражданам в Абанском районе в привлечении финансовых ресурсов, обеспечение доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки.

*Целевой показатель программы:*

количество субъектов малого и среднего предпринимательства   
и самозанятых граждан в Абанском районе, получивших поддержку   
за период реализации программы.

В 2024 году данный показатель не выполнен, плановое значение   
(6 чел) – 5 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 1 574,0 тыс. рублей, в том числе: 1 244,0 тыс. рублей   
из средств краевого бюджета, 330,0 тыс. рублей из местного бюджета. Фактическое финансирование составило 1 544,0 тыс. рублей, в том числе: 1 244,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета, 300,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, что на 99,9% меньше фактического финансирования программы за 2023 год (4 571,3 тыс. рублей).

В рамках Программы разработана *подпрограмма - «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе»* (далее – Подпрограмма).

*Цель Подпрограммы*: содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в Абанском районе   
в привлечении финансовых ресурсов, обеспечение доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки.

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 1 574,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 544,0 тыс. рублей (98,1%).

Неиспользование бюджетных средств в размере 30,0 тыс. рублей связано с тем, что в 2024 году на грантовую поддержку (15,0 тыс. рублей)   
и софинансирование на реализацию инвестиционных проектов (15,0 тыс. рублей) заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства   
не поступили.

*Задачи Подпрограммы:*

повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого   
и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Абанском районе;

повышение доступности информационно - консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Абанском районе и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в том числе молодежи к осуществлению предпринимательской деятельности, социальному предпринимательству).

*Целевые показатели Подпрограммы достигнутые* в 2024 году:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства   
и самозанятых граждан, получивших поддержку – 5 единиц;

объем привлеченных поддержанными субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами инвестиций - 14 653,0 тыс. рублей.

Кроме финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан оказывалась информационно-консультационная поддержка. Таким образом, в 2024 году количество обращений за предоставлением консультаций в области развития предпринимательской деятельности составило 65 единиц.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы Абанского района «Развитие малого и среднего предпринимательства   
в Абанском районе» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы  () | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы  () | Степень достижения показателей результативности Программы () |  |
| 1 | = (1544,0+30,0)/1574,0=1,0 | 30,0 | К1 = 66/71 = 0,9  = 0,9/1=0,9 | По подпрограмме:  М1 = 66/71 = 0,93  М2 = 83711/46303 = 1,81  М3= 65/10=6,5  = ((0,93\*0,5) + (1,81\*0,3) + (6,5\*0,2)) / 3= 0,8 |  |
| 2 | 1,0 | 30,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |

Согласно результатам проведенного анализа итоговая оценка эффективности реализации Программы признается высокой.

Начальник отдела

социально-экономического развития

администрации Абанского района О.А. Уманцева