Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формирования и реализации

Информация о целевых показателях муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Абанском районе» и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Абанского района.

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности |  | Ед. измерения |  |  | Весовой критерий | 2023 год |  | 2024 год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Абанского района, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане) в Абанском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Абанском районе, получивших поддержку за период реализации программы (нарастающим итогом) |  | единиц |  |  | 1 | 65 | 61 | 71 | 66 | 71 | 66 | 73 | 75 | В 2024 года план по данному показателю не выполнен (план – 6 чел., факт – 5 чел.) в связи с отсутствием заявителей по реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях – 1 ед. и на начало ведения предпринимательской деятельности - 1 ед. В рамках реализации субсидии на возмещение затрат при плане 4 ед. фактически выполнено 5 ед. Общее невыполнение плана исходит нарастающим итогом из-за недостаточного финансирования муниципальной программы прошлых периодов. |
| Задача 1: Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в Абанском районе в привлечении финансовых ресурсов, обеспечение доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе (далее – Подпрограмма). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) |  | единиц | 0,5 |  | 65 | 61 | 71 | 66 | 71 | 66 | 73 | 75 | В 2024 года план по данному показателю не выполнен (план – 6 чел., факт – 5 чел.) в связи с отсутствием заявителей по реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях – 1 ед. и на начало ведения предпринимательской деятельности - 1 ед. В рамках реализации субсидии на возмещение затрат при плане 4 ед. фактически выполнено 5 ед. Общее невыполнение плана исходит нарастающим итогом из-за недостаточного финансирования муниципальной программы прошлых периодов. |
| 1.2 |  | Объем привлеченных поддержанными субъектами малого и (или) среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами инвестиций (нарастающим итогом) |  | тысяч рублей | 0,3 |  | 42187 | 69058 | 46303 | 83711 | 46303 | 83711 | 46903 | 47503 | В 2024 году – 14 653,0 тыс. рублей |
| 1.3 |  | Количество оказанных консультаций |  | единиц | 0,2 |  | не менее 10 | 93 | не менее 40 | 42 | не менее 40 | 65 | не менее 45 | не менее 50 |  |

Начальник отдела социально-экономического развития

администрации Абанского района												          О.А. Уманцева

Халипова Елена Викторовна

тел.: +7(391 63)22-5-14