Пояснительная записка

по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Абанском районе»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является администрация Абанского района Красноярского края.

Цель муниципальной программы:

поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» в Абанском районе.

Задачи муниципальной программы:

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства 
и самозанятым гражданам в Абанском районе в привлечении финансовых ресурсов, обеспечение доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки.

Целевой показатель программы:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
и самозанятых граждан в Абанском районе, получивших поддержку 
за период реализации программы.

В 2025 году данный показатель не выполнен, плановое значение 
(4 чел.) – 3 субъекта малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 1 639,4 тыс. рублей, в том числе: 1 309,4 тыс. рублей 
из средств краевого бюджета, 330,0 тыс. рублей из местного бюджета. 	Фактическое финансирование составило 1 378,3 тыс. рублей, в том числе: 1 309,4 тыс. рублей из средств краевого бюджета, 68,9 тыс. рублей из средств местного бюджета, что на 10,7% меньше фактического финансирования программы за 2024 год (1 544,0 тыс. рублей).

В рамках Программы разработана подпрограмма - «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе» (далее – Подпрограмма).

Цель Подпрограммы: содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в Абанском районе 
в привлечении финансовых ресурсов, обеспечение доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки.

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2025 году предусмотрено 1 639,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 378,3 тыс. рублей (84,1%).

Неиспользование бюджетных средств в размере 261,1 тыс. рублей связано с тем, что в 2025 году на грантовую поддержку (25,0 тыс. рублей) заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства 
не поступили, софинансирование на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях (236,1 тыс. рублей) -субъекты малого и среднего предпринимательства не прошли конкурсный отбор.

Задачи Подпрограммы:

повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого 
и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Абанском районе;

повышение доступности информационно - консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Абанском районе и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в том числе молодежи к осуществлению предпринимательской деятельности, социальному предпринимательству).

Целевые показатели Подпрограммы достигнутые в 2025 году:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
и самозанятых граждан, получивших поддержку – 3 единицы;

объем привлеченных поддержанными субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами инвестиций – 3 341,05 тыс. рублей.

Кроме финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан оказывалась информационно-консультационная поддержка. Таким образом, в 2025 году количество обращений за предоставлением консультаций в области развития предпринимательской деятельности составило 48 единиц.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Абанского района «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Абанском районе» за 2025 год

| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы () | Степень достижения показателей результативности Программы () |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = (1378,3+261,1)/1639,4=1,0 | 261,1 | К1 = 69/70 =1,0 = 1,0/1=1,0 | По подпрограмме: М1 = 69/70 = 0,99 М2 = 87771,40/84430,35 = 1,04 М3= 48/45=1,07 = ((0,99*0,5) + (1,04*0,3) + (1,07*0,2)) = 1,0 |  |
| 2 | 1,0 | 261,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Согласно результатам проведенного анализа итоговая оценка эффективности реализации Программы признается высокой.

Начальник отдела

экономического развития

администрации Абанского района                                             О.А. Уманцева