## Приложение № 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы)

«Содействие развитию культуры в Абанском районе»

| Статус (муниципальная программа Абанского района, подпрограмма) | Наименование программы Абанского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР |  |  | ВР |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | плановый период тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2024 | 2025 |  |
| Муниципальная программа | «Содействие развитию культуры в Абанском районе» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х |  |  | Х |  | 120 653,0 | 120 653,0 | 151 753,6 | 82 792,6 | 160 898,7 | 160 583,7 | 133035,3 | 129808,1 | Отклонение фактического значения от планового на конец года обусловлено экономией средств, направленных на оплату (возмещение) расходов по приобретению и доставке твердого топлива, приобретение эл.энергии. |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | х | х |  |  | х |  | 111 448,2 | 111 448,2 | 142 050,0 | 78 281,1 | 150 201,0 | 150 093,8 | 123102,0 | 120343,0 |  |
|  |  | Админист-рация Абанского района | 901 | х | х |  |  | х |  | 9 204,8 | 9 204,8 | 9 703,6 | 4 511,5 | 10 697,7 | 10 489,9 | 9933,3 | 9465,1 |  |
| Подпрограмма 1 | «Культурное наследие» | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  | 35 709,8 | 35 709,8 | 36 955,8 | 16 486,1 | 41 441,0 | 41 440,8 | 41524,8 | 44302,5 | Отклонение фактического значения от планового на конец года обусловлено экономией средств, направленных на обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | х | х |  |  | х |  | 35 709,8 | 35 709,8 | 36 955,8 | 16 486,1 | 41 441,0 | 41 440,8 | 41524,8 | 44302,5 |  |
| Подпрограмма 2 | «Искусство и народное творчество» | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  | 73 502,5 | 73 502,5 | 102 097,4 | 60 494,7 | 105 457,4 | 105 379,7 | 77 622,5 | 72 085,5 | Отклонение фактического значения от планового на конец года обусловлено экономией средств, направленных на обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | х | х |  |  | х |  | 73 502,5 | 73 502,5 | 102 097,4 | 60 494,7 | 105 457,4 | 105 379,7 | 77 622,5 | 72 085,5 |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие архивного дела в Абанском районе» | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  | 772,9 | 772,9 | 1 305,1 | 377,5 | 1 002,0 | 974,1 | 1 378,1 | 1 378,1 | Отклонение фактического значения от планового на конец года обусловлено экономией средств, направленных на обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | х | х |  |  |  | х | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | х | х |  |  |  | х | 772,9 | 772,9 | 1 305,1 | 377,5 | 1 002,0 | 974,1 | 1 378,1 | 1 378,1 |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации программмы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  | 10 567,8 | 10 567,8 | 11 295,2 | 5 324,3 | 12 898,3 | 12 689,1 | 12 509,9 | 12 041,9 | Отклонение фактического значения от планового на конец года обусловлено экономией средств, направленных на обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | х |  |  | х |  | х | 1 363,0 | 1 363,0 | 1 591,6 | 812,8 | 2 200,6 | 2 199,3 | 2 576,8 | 2 576,8 |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | х |  |  | х |  | х | 9 204,8 | 9 204,8 | 9 703,6 | 4 511,5 | 10 697,7 | 10 489,8 | 9 933,1 | 9 465,1 |  |
| Подпрограмма 5 | «Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Абанского района» | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | х |  |  | х |  | х | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Заместитель главы Абанского района –

начальник отдела культуры, по делам молодежи и спорта                                                                                                                                                                       Л. А. Харисова