## Приложение № 11

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений

«Содействие развитию культуры в  Абанском районе»

| Статус | Наименование муниципальной программы Абанского района, подпрограмы | Источники финансирования | 2022 г. |  | 2023 г. (тыс.руб.) |  |  |  | Плановый период тыс.руб. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2024 | 2025 |  |
| Муниципальная программа Абанского района | «Содействие развитию культуры в Абанском районе» | Всего | 125 609,0 | 120 653,0 | 151 753,6 | 82 792,6 | 160 898,7 | 160 583,7 | 133 035,3 | 129808,1 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 940,5 | 940,5 | 23 968,1 | 19 150,7 | 23 968,1 | 23 968,1 | 4 422,7 | 468,2 |  |
|  |  | краевой бюджет | 25 984,7 | 25 984,7 | 16 431,5 | 9 158,8 | 22 538,1 | 22 537,6 | 1 133,7 | 925,2 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 98 683,8 | 93 727,8 | 111 624,00 | 54 483,4 | 114 392,5 | 114 078,0 | 127 478,9 | 128 414,7 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Культурное наследие» | Всего | 36 363,2 | 35 709,8 | 36 955,8 | 16 486,1 | 41 441,0 | 41 440,8 | 41524,8 | 44302,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 400,5 | 400,5 | 330,3 | 0,00 | 330,3 | 330,3 | 467,6 | 468,2 |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 918,9 | 4 918,9 | 2032,8 | 457,5 | 5 158,5 | 5 158,5 | 537,4 | 537,4 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 31 043,8 | 30 390,4 | 34 592,7 | 16 028,6 | 35 952,2 | 35 952,0 | 40 519,8 | 43 297,0 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Искусство и народное творчество» | Всего | 74 042,5 | 73 502,5 | 102 097,4 | 60 494,7 | 105 457,4 | 105 379,7 | 77 622,5 | 72 085,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 540,1 | 540,1 | 23 567,4 | 19 080,2 | 23 567,4 | 23 567,4 | 3 955,1 | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 20 059,4 | 20 059,4 | 13 761,0 | 8 466,5 | 16 749,4 | 16 749,4 | 208,5 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 53 443,0 | 52 903,0 | 64 769,0 | 32 948,00 | 65 140,6 | 65 062,9 | 73 458,9 | 72 085,5 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие архивного дела в Абанском районе» | Всего | 789,3 | 772,9 | 1 305,1 | 377,5 | 1 002,0 | 974,1 | 1 378,1 | 1 378,1 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 366,8 | 366,8 |  |  | 373,5 | 373,5 | 387,8 | 387,8 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 422,5 | 406,1 |  |  | 628,5 | 600,6 | 990,3 | 990,3 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | Всего | 14314,0 | 10 567,8 | 11 295,2 | 5 324,3 | 12 898,4 | 12 689,1 | 12 509,9 | 12 041,9 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | 70,5 | 70,5 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 639,5 | 639,5 |  |  | 256,7 | 256,2 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 13 674,5 | 9 928,3 |  |  | 12 571,1 | 12 362,4 | 12 509,9 | 12 041,9 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Абанского района» | Всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель Главы Абанского района –

начальник отдела культуры, по делам молодежи и спорта                                                                                       Л. А. Харисова

Исп.Савкова Н.С.22550