Администрация Абанского района

Красноярского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2013 п. Абан № 1440-п

Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе»

(в редакции постановлений администрации Абанского района от 14.05.2014 № 649-п;

от 28.08.2014 № 1202-п;

от 30.10.2014 № 1514-п;

от 30.10.2014 № 1515-п;

от 17.12.2014 № 1894-п;

от 05.11.2015 № 607-п;

от 20.11.2015 № 675-п;

от 23.11.2015 № 687-п;

от 14.04.2016 № 110-п;

от 30.08.2016 № 286-п;

от 06.11.2016 № 349-п;

от 13.11.2017 № 551-п;

от 05.10.2018 № 439-п;

от 14.11.2018 № 505-п;

от 09.09.2019 № 306-п;

от 12.11.2019 № 417-п;

от 12.11.2020 № 433-п;

от 15.11.2021 №549-п:

от 31.10.2022 № 446-п;

от 10.11.2022 № 459-п;

от 15.11.2023 № 458-п;

от 12.11.2024 №472-п.;

от 26.12.2024 №583-п.)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Абанского района от 15.07.2013 № 942-п, статьями 43,44 Устава Абанского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содействие развитию культуры в Абанском районе».
2. Опубликовать постановление в газете «Красное Знамя» и на официальном сайте (<http://abannet.ru/>).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Абанского района Г.В.Иванченко

Приложение

 к Постановлению администрации Абанского района

 от 28.10.2013 № 1440-п

Муниципальная программа

«Содействие развитию культуры в Абанском районе»

1.Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Содействие развитию культуры в Абанском районе»(далее – Муниципальная программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы  | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации Абанского района от 15.07.2013г. № 942-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Абанского района |
| Перечень подпрограмм и отдельныхмероприятий муниципальнойпрограммы(при наличии) | 1.«Культурное наследие»2. «Искусство и народное творчество» 3. «Развитие архивного дела в Абанском районе» 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 5. «Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории Абанского района» |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и доступности услуг отрасли культуры, создание новых условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Абанского района  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Абанского района; 2. Обеспечение доступа населения района к информации, культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для реализации творческого потенциала населения района; 3. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее – архивные документы), хранящихся в районном архиве»; 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Абанском районе;5. Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Абанского района. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации 2014-2030 годы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Перечень показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении к паспорту программы |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Общий объем финансирования программы – 1 243 706,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 67 372,4 тыс. руб., в том числе:150,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;937,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;66 285,4 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2015 год – 61 295,9 тыс. руб., в том числе: 31,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;61 264,4 тыс. руб. за счет средств районного бюджета; 2016 год – 63 032,4 тыс. руб., в том числе: 81,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;1 188,8 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;61 761,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2017 год – 72 777,8 тыс. руб., в том числе: 476,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;6 767,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;65 534,1 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2018 год – 83 106,1 тыс. руб., в том числе: 25 157,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;57 180,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;768,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;2019 год – 63 110,7 тыс. руб., в том числе: 18080,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;44 354,3 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;675,8 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.2020 год – 98 596,2 тыс. руб., в том числе: 22 043,7 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;76 218,1 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;334,4 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.2021 год – 84002,9 тыс. руб., в том числе: 6144,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;77858,4 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.2022 год – 111 752,8 тыс. руб., в том числе: 21 828,2 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;88 894,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;940,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.2023 год – 132 547,1 тыс. руб., в том числе: 15 813,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;92 766,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;23 968,1 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета;2024 год – 147 526,3 тыс. руб., в том числе: 20 782,6 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;122 841,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;3 902,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета;2025 год –129 675,9 тыс. руб., в том числе: 1 070,3 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;128 314,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;290,9 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета;2026 год –128 909,9 тыс. руб., в том числе: 102,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;127 552,2 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;255,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета. |

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры

с указанием основных показателей социально-экономического развития Абанского района

Развитие отрасли «Культура» в Абанском районе осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», с национальным проектом «Культура», реализация которого началась 01.01.2019 года, со стратегией социально-экономического развития Абанского района до 2030 года, разработанной во исполнение Решения Абанского районного Совета депутатов от 27.04.2016г.№18-130Р «О стратегическом планировании в Абанском районе». Абанский район обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, музей, учреждения культурно-досугового типа, кинокультурный центр. Образовательная организация в области культуры обеспечивает предоставление жителям Абанского района услуги дополнительного предпрофессионального образования, а также дополнительного общеразвивающего образования.

Задачи государственной культурной политики в Абанском районе реализуются сетью из 85 учреждений культуры и дополнительного образования,в том числе МБУК «Абанская межпоселенческая клубная система (43 обособленных подразделений), МБУК «Абанское районное библиотечное объединение» (38 филиалов), МБУК «Абанский районный краеведческий музей имени М.В.Фомичёва», МБУ ДО «Абанская детская музыкальная школа», которые составляют значительную часть культурного потенциала и преимущественно обеспечивают конституционные гарантии на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни жителям района*.*

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки и музей, в которых собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры.

Основной объем библиотечных услуг населению Абанского района оказывают общедоступные библиотеки, количество посетителей в которых ежегодно растет. Вместе с тем, имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек Абанского района, особенно сельских, не в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально устаревшей и ветхой литературы составляет до 40%.

Музей Абанского района помимо сохранения и интерпретации культурного наследия выполняет образовательные, просветительские функции, разрабатывает программы мероприятий для детей и взрослых, создает виртуальные экспозиции, экскурсии.

Архивные документы, хранящиеся в архиве Абанского района, отражают духовную жизнь населения Абанского района, имеют большое социальное, историческое и культурное значение, активно используются в культурной и научной жизни.

Учреждениями культуры в Абанском районе, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного художественного творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа, а именно 44 обособленных подразделений МБУК «Абанская МКС», в том числе Абанский районный Дом культуры, Кинокультурный центр «Аванград».

Восполнение и развитие кадрового ресурса сферы культуры, обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики Абанского района. Сложившаяся система выявления, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, хореографического и театрального искусства.

 В числе основных задач остаётся подготовка и переподготовка специалистов для сферы культуры. Красноярским краевым научно-учебным центром кадров культуры проводятся семинары, творческие лаборатории, мастер-классы для специалистов муниципальных учреждений культуры и образовательной организации дополнительного образования в области культуры.

 В целях закрепления и сохранения в отрасли высококвалифицированных специалистов ежегодно выделяются средства краевого бюджета на выплату денежного поощрения лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных организаций в области культуры.

В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит квалифицированных кадров. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем приводит к недостаточным темпам развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентиров различных категорий населения.

В Абанском районе сохраняется территориальная дифференциация по уровню доступа к культурным благам. Особенно остро проблема доступности культурных и образовательных услуг в области культуры стоит для жителей отдаленных и труднодоступных сельских поселений. Материально-техническая база учреждений культуры Абанского района характеризуется высокой степенью износа. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, мебелью, средствами пожарной и антитеррористической безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом.

Спектр и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры отстают от современных требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность Абанского района как постоянного места жительства.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры Абанского района противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала, формирование положительного образа Абанского района в Красноярском крае для наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала Абанского района.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры, описание основных целей и задач программы, прогноз развития сферы культуры

В качестве приоритетной цели социально-экономического развития в сфере культуры можно обозначить:

Повышение качества и доступности услуг отрасли культуры, создание новых условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Абанского района.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи

Задача 1.

Сохранение и эффективное использование культурного наследия Абанского района;

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы 1 «Культурное наследие», которая включает в себя следующие мероприятия:

Повышение доступности и качества библиотечных услуг. Развитие библиотечного дела;

Повышение доступности и качества музейных услуг. Развитие музейного дела.

Задача 2.

Обеспечение доступа населения района к информации, культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для реализации творческого потенциала населения района;

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы 2 «Искусство и народное творчество», которая включает в себя следующие мероприятия:

Поддержка искусства Абанского района;

Сохранение и развитие традиционной народной культуры Абанского района;

Поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры Абанского района;

Организация и проведение культурных мероприятий, в том числе на межрайонном уровне.

Задача 3.

Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее – архивные документы), хранящихся в районном архиве».

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в Абанском районе», которая включает в себя следующие мероприятия:

Модернизация материально-технической базы архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива, перевод архивных фондов в электронную форму;

Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов;

Улучшение физического состояния архивных документов.

 Задача 4.

Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Абанском районе.

 Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», которая включает в себя следующие мероприятия:

Обеспечение эффективного управления в отрасли «Культура» Абанского района;

Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» Абанского района;

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов;

Поддержка творческих работников Абанского района.

В результате реализации программы будет усилено взаимодействие с поселениями, организациями, ведомствами, политическими партиями по сохранению единого культурного пространства в районе, обеспечение методической и практической помощи учреждениям культуры через проведение семинаров, стажёрских площадок, практикумов, укрепление кадрового потенциала учреждений культуры, стимулирование народного творчества культурно-досуговой деятельности через проведение фестивалей (фестиваль самодеятельного народного творчества, районный фестиваль книги), конкурсов, развитие инновационной деятельности, создание социально-значимых проектов

4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории Абанского района.

Ожидаемые результаты:

количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 1000 чел. населения, возрастет с 2913,6 чел. в 2025 году до 3500 чел. в 2030 году;

- количество пользователей общедоступных библиотек на 1000 человек населения возрастет с 1011 чел. в 2025 году до 1011 чел. в 2030 году;

- количество посетителей муниципальных музеев на 1000 человек населения возрастет с 5700 чел. в 2025 году до 6200 чел. в 2030 году;

- доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования в области культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования в области культуры края в первый год после окончания образовательного учреждения составит 100%;

- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Красноярского края к 2030 году составит 23% от общего населения района.

 Перечень показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении к паспорту программы.

5. Информация по подпрограммам

В рамках программы предполагается реализация четырех подпрограмм:

«Культурное наследие» (приложение № 3),

«Искусство и народное творчество» (приложение № 4),

«Развитие архивного дела в Абанском районе» (приложение № 5),

«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (приложение № 6).

«Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории Абанского района» (Приложение 7).

В рамках подпрограммы «Культурное наследие» решаются следующие задачи:

повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие библиотечного дела;

повышение доступности и качества музейного дела, развитие музейного дела.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2027 годы.

МБУК «Абанское» объединяет в своей структуре 38 библиотек: центральная библиотека, детская библиотека, 16 сельских библиотек-филиалов. Выездной формой обслуживания охвачено 2 населенных пункта, 22 нестационарных пунктов обслуживания, которые обслуживают более 1000 пользователей. Сущность каждой из библиотек проявляется в сборе и хранении социально значимых документов и удовлетворении культурных и информационных потребностей населения.

 Услугами библиотек МБУК «Абанское РБО» ежегодно пользуются более 18 тыс. человек, им выдается свыше 450 тыс. экз. документов и материалов. Ежегодная посещаемость библиотек составляет более 190 тыс. человек.

Имеется положительная тенденция увеличения количества посещений массовых мероприятий, что свидетельствует о возрастающем интересе населения к деятельности библиотечных учреждений. Ежегодно библиотеками проводятся более 2000 мероприятий, которые посещают более 44 тысяч жителей. Активизировалась деятельность библиотек как культурно просветительских и культурно-досуговых центров. МБУК «Абанское РБО» позволяет максимально приблизить обслуживание населения к месту жительства или работы и обслуживает различные категории населения Абанского района необходимой информацией.

 Все библиотеки располагают универсальным фондом, общий объем его составляет свыше 260 тысяч документов - это книги, брошюры, журналы, электронные и аудиовизуальные издания. Выписывается свыше 100 наименований периодических изданий. Ежегодное обновление фондов только новыми изданиями, согласно рекомендациям «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки», должно быть не менее 5% от общего объема фонда. В библиотеках МБУК «Абанское РБО» этот показатель в 2022 году составил 2,9 %.

 В последние годы одним из приоритетных направлений является развитие информатизации библиотечной деятельности. По состоянию на 1 января 2024 года качественный интернет в 18 -х библиотеках (47 %), в 12-ти библиотеках есть перебои со связью (31 %), в 5 библиотеках проблемы с устаревшим оборудованием (13 %); в 3-х библиотеках Интернета нет. Организован доступ к полнотекстовым документам Национальной электронной библиотеки в 24 библиотеках. Компьютерный парк составляет 59 единиц, в том числе, для пользователей - 48 единиц. С каждым годом увеличивается количество посещений сайта МБУК «Абанское РБО». Активное присутствие объединения в социальных сетях (в Вконтакте, Одноклассники, PRO.Культура.РФ).

 Справочное и информационное обслуживание населения получило новое развитие и осуществляется с использованием ресурсов сети Интернет, развиваются электронные услуги. В ближайшей перспективе участие МБУК «Абанское РБО» в создании водного каталога библиотек Красноярского края, участие в проекте «Пушкинская карта». Создается электронный каталог на фонды библиотек централизованной библиотечной системы, его объем составляет более 64 тысячи библиографических записей (в 2022 году 61 тыс).

 В течение последних лет специалисты библиотечного объединения занимаются социальным проектированием и накопили определённый опыт в этом направлении. В 2022 году Устьянская сельская библиотека стала победителем конкурса социальных проектов в рамках государственной грантовой программы «Партнёрство» в размере 136 475,00 рублей. Центральная библиотека стала участником Молодежного инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край» и выиграла грант в 2022 году размере 11000,00 рублей, в 2023 году -11990 рублей.

Всего в муниципальных библиотеках работает 58 сотрудников, из них специалистов 46 человек (высшее - 4 специалиста, среднее – специальное – 51 человек), что составляет 79,3%.

Ведётся целенаправленная системная поддержка образовательного уровня библиотечных специалистов: за три года получили профессиональное образование 5 работников. Повысили квалификацию в «Национальном исследовательском Томском государственном университете» в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (15 человек). В рамках национального проекта «Культура» прошли курсы повышения квалификации за последние три года 9 человек.

 Проявляются и негативные тенденции библиотечного обслуживания: падение уровня чтения, стремительное развитие информационной среды, низкий уровень финансирования.

Однако в развитии библиотек и всего библиотечного обслуживания есть немало проблем:

неприспособленность помещений для обслуживания

людей с ограниченными возможностями здоровья;

 слабая материально-техническая база библиотек (изношенность

помещений, компьютерного и библиотечного оборудования);

 отток пользователей вследствие отсутствия комфортных условий

пребывания, доступа к цифровой информации и получению услуг в автоматизированном формате;

 необходимо новое строительство здания Центральной библиотеки по типовому проекту повторного применения в сельской местности;

34 библиотеки не обеспечены телефонной связью;

видеонаблюдение имеется только в Центральной библиотеке.

В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музею, который играет все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания, решении проблемы формирования локальной и региональной идентичности.

МБУК «Абанский районный краеведческий музей имени М.В. Фомичёва» ведёт работу по хранению, выявлению и сбору, изучению, публичному представлению, публикации музейных предметов и музейных коллекций, сохранности культурно-исторического наследия.

Растёт число экспонатов, подаренных посетителями музея. Количество экспонатов основного музейного фонда в 2024 году составило 3 420 единицы. Ежегодно музеем организовывается до 20 выставок в год.

Национальным проектом «Культура» на 2025 год утверждено плановое значение показателя «количество посещений музеев, тыс. чел - 5,6.

Приоритетные направления фондовой работы как основы музейной деятельности - комплектование музейных коллекций, работа по научному описанию музейных предметов и музейных коллекций, создание и пополнение электронного каталога, работа по формированию страхового фонда редких и ценных коллекций и предметов, обеспечение сохранности и безопасности музейных коллекций.

В период с 2020 по 2026 годы планируется реализация проекта «Развитие музейных технологий – как фактор развития каналов коммуникации с мировым культурным наследием», основной целью которого является повышение роли музея в формировании духовно-нравственной жизни населения посредством модернизации системы музейного дела и внедрения в деятельность музея новых современных музейных и внемузейных технологий.

Для этого необходимо:

1. Модернизация ресурсной базы музея для создания оптимальных условий, соответствующих требованиям, предъявляемым к обеспечению сохранности музейных фондов, технологиям хранения и учета экспонатов, предотвращения их утраты, широкая информатизация основных направлений музейной работы;

2. Пополнение, изучение и актуализация музейного фонда с помощью современных музейных и внемузейных технологий, сохранение исторической памяти населения края и формирование его культурной идентичности;

3. Повышение доступности музейного фонда для населения Абанского района, внедрение новых медиаинформационных технологий в деятельность музея;

4. Повышение качества оказания музеем услуг населению в соответствии с требованиями и современными стандартами музейного дела на основе внедрения в деятельность музея актуальных музейных коммуникационных технологий, ориентированных на разные целевые группы с учетом их возрастных, социальных, ценностных и других особенностей, повышение значимости музейных технологий в вопросах воспитания и образования молодёжи, в обеспечении разнообразия культурно-досуговой деятельности жителей района.

Реализация мероприятий проекта позволит обеспечить сохранность и эффективное использование объектов культурного наследия Абанского района, повысить доступность и качество музейных услуг.

В развитии музейного дела в районе существует ряд проблем:

необходимо новое здание музея, где бы были предусмотрены все современные требования безопасности к учреждениям музейного типа - пожарного надзора, антитеррористической безопасности, охраны труда и др.

несоответствие учреждения требованиям Пожнадзора: необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт помещений (Акт проверки органа государственной власти (местного самоуправления) по обеспечению первичных мер пожарной безопасности №36 от 26.11.2019г.);

отсутствие систем видеонаблюдения, фондового оборудования, стеллажей, измерительных приборов, оборудования для создания электронных изображений музейных предметов;

недостаточная укомплектованность учреждения кадрами (отсутствие научных сотрудников, экскурсовода и других музейных специалистов).

Решение всех музейных проблем, обозначенных выше, выведет на новый уровень работу музея по формированию исторической памяти и обеспечения преемственности культурно-исторического развития Абанского района, сыграет большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании населения.

Для решения Задачи 2. «Обеспечение доступа населения Абанского района к культурным благам и участию в культурной жизни» предусматривается реализация подпрограммы «Искусство и народное творчество».

В рамках подпрограммы «Искусство и народное творчество» решаются следующие задачи:

поддержка искусства;

сохранение и развитие традиционной народной культуры;

поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2026 годы.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, определяющим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни.

Сеть учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства:

МБУ ДО «Абанская ДМШ»;

45 структурных подразделений и филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Абанская МКС», численность работников которых составляет 99 человек. Высшее образование имеет 13 человек, в том числе по профилю 2 человека. Среднее специальное образование имеют 68 человек, в том числе по профилю 51 человек. Учатся в учебных заведениях 9 человек, повысили квалификацию 13 человек.

Сотрудники МБУК «Абанская МКС» участвуют в зональных выездных тематических семинарах, вебинарах, районной Школе работников культуры.

3 специалиста в 2024 году прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» по следующим темам: «Любительский театральный коллектив: современные театральные практики», «Цифровые решения сохранения нематериального культурного наследия», «Современные практики технического сопровождения кинопоказа. Организация деятельности оператора цифрового кинопроекционного оборудования».

Национальным проектом «Культура» закреплены плановые значения показателей на 2025 год для МБУК «Абанская МКС», а именно:

количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры должно составить 59,462 тыс.чел количество участников клубных формирований – 3,864 тыс.чел.

В 2023 году в рамках национального проекта «Культура» в район приобретён многофукциональный передвижной культурный центр «Автоклуб» на сумму 8 459 924,00 руб. Приобретение специализированного автотранспорта позволило эффективно организовать работу с детьми и семьями в сельских территориях, где нет школ, детских садов, необходимого оборудования, специалистов. Меньше чем за год Автоклубом было осуществлено более 60 выездных мероприятий, обслужено около 4000 человек, из них более половины дети. Активное участие в работе автоклуба принимают участие волонтёры культуры. Помимо обслуживания сёл и деревень района были организованы выезда: г. Канск, с. Филимоново (Канский район), с. Соколовка (Иланский район), п. Гремучая (Богучанский район). Мы будем рады при помощи автоклуба реализовывать интересные межведомственные и сетевые проекты.

В 2024 году МБУК «Абанская МКС» получили субсидии на:

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Устьянский СДК): 650 000,00 рублей.

приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам» (Самойловский СДК): 303 031,00 рублей, из них 300 000,00 рублей средства краевого бюджета.

В 2024 году в Новоуспенском, Зимниковском, Борзовском сельском клубе проведены ремонтные работы в рамках Программы поддержки местных инициатив в Красноярском крае (ППМИ).

 Остается ряд проблем, требующих решения:

отсутствует здание клуба в д. Мачино, с. Покатеево (необходимая документация на здания, земельные участки имеется, предусмотрены коммунальные системы водоснабжения, электроснабжения);

пандусы есть только в 7 обособленных подразделениях;

недостаточный профессиональный уровень работников, организация методической работы и контроль.

 Филиал МБУК «Абанская МКС» Кинокультурный центр «Авангард» осуществляет деятельность в области показа кинофильмов, курирует работу учреждений культуры района в этом направлении. В отдаленных населенных пунктах целесообразно осуществлять стационарный кино-видеопоказ. Для решения этой задачи требуется модернизация материально-технической базы таких учреждений:

требуется приобретение современного оборудования, в том числе качественные новые проекторы и современные экраны.

Одно из направлений деятельности МБУК «Абанская МКС» - это мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел. Регулярно ведется сбор произведений нематериального культурного наследия Абанского района. На данный момент записано, обработано и передано в отдел народного творчества Красноярского государственного Центра народного творчества более 9000 произведений нематериального культурного наследия. Организуются и проводятся мастер – классы по декоративно - прикладному искусству, где признанные мастера своего дела делятся опытом и умением с работниками культуры района. Ежегодно специалист отдела народного творчества Красноярского государственного Центра народного творчества проводит на базе Абанского РДК выездные семинары по народному творчеству и мастер-классы по изготовлению традиционной тряпичной куклы. Более тридцати умельцев из муниципальных образований ежегодно принимают участие в районных выставках народного творчества.

Деятельность учреждений культурно-досугового типа также направлена на мероприятия, связанные с развитием и сохранением казачьей культуры. На базе Абанского РДК действуют два коллектива: вокальная группа «Беседа», фольклорный ансамбль «Околица.

На территории Абанского района действуют 7 клубных формирований, которым присвоено звание «Народный»: ансамбль песни и танца «Бирюсинские зори», хор «Ветеран», театр «Сибиряк», квартет «Наши песни» (Абанский РДК), вокальная группа «Девчата» (Почетский СДК), хор «Поющие сердца» (Самойловский СДК), кино-фото-видеостудия «Кадр» (Абанская МКС).

В рамках реализации программы «Волонтеры культуры» (федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура»), на платформе Добровольцы России (<https://dobro.ru/>) МБУК «Абанская МКС» зарегистрирована по работе с волонтерами культуры. Волонтеры культуры регулярно принимают участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Абанский район многонационален, в нём проживают представители различных национальностей. Территория района является местом расселения представителей разных народов, имеющих здесь традиционно компактные поселения и, следовательно, также нуждающихся в соответствующем государственном обеспечении своих этнокультурных и национально-образовательных потребностей через соответствующие учреждения.

С целью сохранения и развития культур и традиций народов, проживающих в районе, проводятся фестивали, дни национальных культур, выставки, национальные праздники.

В районе действуют 2 национально-художественных коллектива:

ансамбль чувашской национальной песни «Родные просторы» Покровского СДК является участником ежегодного краевого чувашского праздника «Акатуй» в с. Шуваево Емельяновского района, «Чуклиме»в г. Красноярске;

коллектив татарской национальной песни «Йолдыз» на протяжении последних лет является организатором межрайонного традиционного татарского праздника «Сабантуй», участником ежегодного краевого татарского праздника «Сабантуй» в г. Красноярске.

В районе сильны национальные традиции, есть деревни мордовские, татарские, чувашские, в которых жители чтут свои национальные корни, сохраняют национальные традиции. Здесь регулярны национальные праздники: «Сабантуй» и «Курбан-Байрам» – у татар, «Праздник русской березки» - у мордвы, «Акатуй», «Уяв» – у чувашей. Данные мероприятия привлекают внимание к Абанскому району, способствуют расширению партнерских связей с национально-культурными общественными организациями, коллективами других районов и городов Красноярского края. Эта работа по сохранению традиционной культуры разных народов важна не только с точки зрения поддержания или развития национальных культур района, но и для профилактики межэтнической напряженности.

В учреждениях культуры Абанской межпоселенческой клубной системы стабильно работают 146 клубных формирования для детей по всем направлениям: вокальные, театральные, декоративно-прикладное творчество, спортивные, хореографические, художественное чтение. В них занимаются 1935 человек. Для молодежи организовано 82 клубных формирования.

Участники театральной студии «Диалог» (Залипьевский СДК) в 2019 году стали дипломантами краевой олимпиады народного творчества. Диплом лауреата краевого конкурса по ДПТ «Мастера Красноярья» получили методист Петропавловского СДК и ребята из Самойловского кружка по ДПТ. В международном конкурсе «Ангелы мира» стал дипломантом участник кружка Самойловского СДК. Выпускницы хореографического коллектива Абанского РДК поступили в Кемеровский государственный университет культуры.

Для формирования устойчивых художественных интересов крайне важно раннее приобщение ребенка к искусству. На это направлена деятельность Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Абанская детская музыкальная школа».

В МБУ ДО «Абанская ДМШ» (далее – Абанская детская музыкальная школа) ведется преподавание по следующим программам: дополнительные предпрофессиональные программы – «Фортепиано» срок обучения 8 лет, «Народные инструменты» (баян, аккордеон, домра) срок обучения 5, 8 лет, «Музыкальный фольклор» срок обучения 8 лет, «Хоровое пение» срок обучения 8 лет. Дополнительная общеразвивающая программа – Хоровое пение сроком обучения 1 год.

Контингент обучающихся составляет 110 обучающихся. В школе работает стабильный профессиональный коллектив 6 преподавателей, 1 завуч и 1 концертмейстер (внешний совместитель).

Целевым показателем национального проекта «Культура» является показатель «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры» (к 2024 году). Данный показатель закреплен в региональном проекте Красноярского края «Культурная среда» и включает в себя 11 показателей для учреждений культуры, в том числе и показатель для детских школ искусств. Планируемое количество учащихся Абанской детской музыкальной школы в 2020 году должно составить 107 человека.

Ежегодно выпуск составляет от 10 до 15 обучающихся. Контингент обучающихся стабилен. Ежегодно выпускники школы поступают в профессиональные учреждения – 2 человека в 2019 году, 1 – в 2020 году, с ними заключены договора по целевому обучению. В 2024 году по национальному проекту «Культура» школа получит субсидию в размере 3 599,00 рублей на приобретение музыкальных инструментов и оборудования

Ежегодно пополняется материальная база музыкальными инструментами и техническим оборудованием за счет субсидий краевого бюджета, добровольных пожертвований родителей, а также спонсорской помощи.

В 2024 году в рамках национального проекта «Культура» Абанская ДМШ получила финансирование в размере 3 499 500 рублей из федерального бюджета на условии софинансирования из регионального и муниципального бюджетов на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов: рояль «Амедеус», фортепиано "Амедеус", 2 аккордеона "Тула", учебная литература, а так же интерактивное оборудование (настенная магнитно-маркерная доска, интерактивная доска+ноутбук+2 проектор)для актового зала и теоретических предметов.

Работа с детьми, одаренными в области культуры и искусства, осуществляется по следующим направлениям:

- проведение мероприятий, районных фестивалей, конкурсов;

- обеспечение участия творческих детских коллективов в фестивалях, конкурсах различных уровней (всероссийских, краевых).

## Для выполнения показателей «[Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018 — 2022 годы](http://24profkultur.ru/plan-meropriyatiy-dorozhnaya-karta-po-perspektivnomu-razvitiyu-detskih-shkol-iskusstv-po-vidam-iskusstv-na-2018-2022-godyi/)» к 2023 году школе необходимо:

 Дополнительные площади, т.е. строительство новой ДШИ (на 500 учащихся): охват составит 14 %. Будут введены новые дополнительные предпрофессиональные программы (хореография, живопись), за счёт которых только и возможно значительно увеличить охват детского населения в районе;

Введение новых ставок преподавателей;

Привлечение молодых специалистов;

Социальное жилье для специалистов, приобретение транспортного средства для организации гастролей детских коллективов, участия в конкурсах и фестивалях разных уровней.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить сохранение и развитие традиционной народной культуры Абанского района, поддержку творческих инициатив населения, деятельность клубных формирований и любительских объединений учреждений культуры Абанского района, организацию и проведение культурных мероприятий, в том числе на межрайонном уровне.

В рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в Абанском районе» решаются следующие задачи:

- формирование современной, информационно-технологической инфраструктуры архива, перевод архивных фондов в электронную форму;

- сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2026 годы.

Общий объем архивных документов составляет на 1 января 2024 года 29938 единиц хранения за 1917-2017 годы. Структура архивных документов представлена управленческими документами на бумажных носителях (59,3%), фотодокументами (0,47 %). Значительный объем документов составляют документы по личному составу (40,2%).

По состоянию на 1 января 2024 года источниками комплектования архива являются 29 учреждений, создающие документы, имеющие историческое, социальное, экономическое и культурное значение. Ежегодный объем дел, принимаемых от источников комплектования, составляет более 350 дел постоянного (вечного) хранения. Прием документов по личному составу от предприятий, учреждений по причине их ликвидации, самоликвидации или изменения форм собственности за период 2021-2022 гг. колеблется от 40 до 160 дел в год. Доля источников комплектования, своевременно упорядочивших документы постоянного срока хранения, составляет 72,4%. Доля организаций, своевременно передавших документы постоянного (вечного) хранения составила 89,6%.

Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность.

Создание нормативных условий хранения документов - это сложный, дорогостоящий и многоплановый процесс. На способы и методы его решения существенное влияние оказывает множество факторов, в том числе экономические возможности и достигнутый технический уровень.

В 2019 году муниципальный архив переведен в новое помещение. На сегодняшний день архив имеет: два архивохранилища, рабочие кабинеты, читальный зал, помещение для хранения учетных документов и временного хранения архивных документов, кабинет для приема граждан с функциями выставочного зала, служебные помещения. Произведен во всех помещениях архива монтаж системы автоматической пожарно-охранной сигнализации, приточной вентиляции, а архивохранилища оборудованы металлическими стеллажами (100%). В целях защиты архивных документов от разрушительного действия света продолжалась работа по картонированию документов. В результате по состоянию на 01 января 2023 доля дел, размещенных в архивных коробках, составила 97 процентов.

Однако в развитии архивной отрасли есть немало проблем:

недостаточными темпами для современного уровня развития информационных технологий осуществляется оснащенность архива компьютерной техникой, что приостанавливает внедрение автоматизированных архивных технологий, сдерживает возможность широкого использования документов в информационном пространстве, снижает оперативность и качество информационного обслуживания органов местного самоуправления, исследователей и граждан;

медленными темпами происходит картонирование архивных документов;

отсутствует выставочное оборудование.

В период с 2020 по 2030 годы планируется реализация различных мероприятий с целью развития архивного дела в Абанском районе:

создание нормативных условий хранения архивных документов;

формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива района и перевод архивных фондов в электронный вид (увеличить долю оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд» (создание электронных описей) и создание электронного фонда пользования (перевод архивных документов на бумажном носителе в электронный формат);

комплектование архива новыми комплексами документов (документами личного происхождения);

оформление временных выставок.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить сохранность и эффективное использование архивных документов, повысить доступность и качество предоставляемых услуг.

Для решения Задачи 3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» предусматривается реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» решаются следующие задачи:

реализация национального проекта «Культура»;

реализация программы «Волонтеры культуры» (в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»), которая направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации;

поддержка творческих работников;

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов;

участие учреждений в проектах, конкурсах, грантах с целью привлечения средств федерального, краевого бюджетов;

организация и проведение профессиональных конкурсов («Лучший клубный работник», «Лучший библиотечный работник», Школа работника культуры, Фестиваль лучших культурных идей, практик, проектов);

развитие инфраструктуры отрасли «Культура»;

обеспечение эффективного управления в отрасли «Культура».

Абанский район представляет значительный интерес для людей, предпочитающих активный отдых. Нетронутая природа, сеть красивейших озер, чистый воздух, транспортная доступность – вот небольшая часть того, что может представлять интерес для туристов, гостей района.

Однако, состояние сферы туризма в районе можно охарактеризовать как начальное, требующее создания условий для развития туризма.

Основные объекты туристического притяжения:

Парк «Горка»» - это уникальный сосновый бор в центре поселка Абан долгие годы является центром отдыха населения. Территория используется для проведения многих культурно – массовых значимых мероприятий в летний период;

Стационарный палаточный лагерь «Берёзка».В летний период на базе лагеря реализуются оздоровительные, спортивные, образовательные программы для детей, молодёжи, семей и других категорий населения;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Абанский районный краеведческий музей имени М.В.Фомичёва» является не только важнейшей составляющей культуры района, но одним из наиболее привлекательных туристических объектов.

 В перспективе включение музея в туристические маршруты – это, с одной стороны, вклад в сохранение знаний о районе, в популяризацию культурного наследия, повышение туристического потенциала района, а с другой стороны, музей как сегмент экономики региона, приносящий доход в бюджет района. Музейные предметы и музейные коллекции, отвечающие требованиям современного музейного дела, позволят назвать музей визитной карточкой района, что скажется на его имидже.

Для развития туризма в Абанском районе необходимо создать механизмы, благодаря которым произойдет повышение качества рекреационных ресурсов, развитие социальной инфраструктуры, транспорта, связь систем телекоммуникации, народных промыслов и культуры. Необходимо эффективно использовать имеющийся туристский потенциал, укрепить материальную базу, создать дополнительные рабочие места, получить необходимую поддержку за счёт участия в грантовых программах, проектной деятельности. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

 формирование нормативно-правовой базы регулирования туристско-экскурсионной деятельности на территории района;

 проведение инвентаризации природных, культурных, исторических объектов, которые могут использоваться при формировании туристского продукта, и их рациональное использование;

 создание условий для развития внутреннего и въездного туризма;

 поддержка и создание условий для развития местного предпринимательства и поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере туризма;

 содействие развитию сельского туризма в Абанском районе;

 содействие развитию народных промыслов и сувенирного производства;

 содействие и обеспечение сферы туризма квалифицированными кадрами;

организация рекламной деятельности, формирование имиджа Абанского района, благоприятного для развития туризма. Рекламно-информационное обеспечение развития туризма включает подготовку и издание рекламно-информационных материалов об Абанском районе и его туристских возможностях. Такой подход направлен на формирование положительного имиджа района как территории благоприятной для туризма.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2026 годы.

В отрасли «Культура» в Абанском районе на 01.01.2024 год работает 165 человек. Из них 15% имеют высшее образование, 69,6% - среднее – специальное. 1 работник культуры имеет звание «Заслуженный работник культуры Российской федерации», 4 специалиста награждены знаком «За достижения в культуре».

В Абанском районе нет альтернативных досуговых учреждений. Очень важно сохранить существующую сеть учреждений культуры, так как существует потребность у населения в услугах данных учреждений, которые в ряде населённых пунктов являются единственными учреждениями и выполняют ряд социальных функций, способствуют поддержанию благоприятного климата на селе. Реализация программных мероприятий позволит обеспечить развитие системы управления в сфере культуры, развитие кадрового потенциала отрасли культура, развитие инфраструктуры отрасли культура, технологическую модернизацию отрасли культура.

В рамках подпрограммы «Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории Абанского района» решаются следующие задачи:

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Абанского района;

профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Абанского района.

Территория района является местом расселения представителей разных народов, имеющих здесь традиционно компактные поселения и, следовательно, также нуждающихся в соответствующем государственном обеспечении своих этнокультурных и национально-образовательных потребностей через соответствующие учреждения.

В районе сильны национальные традиции, есть деревни мордовские, татарские, чувашские, в которых жители чтут свои национальные корни, сохраняют национальные традиции.

С целью сохранения и развития культур и традиций народов, проживающих в районе, учреждениями культуры проводятся фестивали, дни национальных культур, выставки, этно-квесты, тематические лекции, национальные праздники: «Сабантуй» и «Курбан-Байрам» – у татар, «Праздник русской березки» - у мордвы, «Акатуй», «Уяв» – у чувашей, мастер-классы по изготовлению национальных украшений, семинары с привлечением специалистов краевых учреждений. Так, в 2021 году прошел Большой фестиваль национальных культур, в рамках которого были реализованы мини-проекты о национальных традициях народов, проживающих на территории района («Вместе вкуснее», «Купальский круговорот», «Движение к красоте» и др.).

Абанским районным краеведческим музеем им. М.В.Фомичёва ведется большая работа по сбору предметов быта народов, проживающих на территории района, в том числе ежегодные летние экспедиции с участием образовательных организаций. Планируется создание этноатласа «Этноконфессиональный иллюстрированный атлас Абанского района».

Данные мероприятия привлекают внимание к Абанскому району, способствуют расширению партнерских связей с национально-культурными общественными организациями, коллективами других районов и городов Красноярского края. Эта работа по сохранению традиционной культуры разных народов важна не только с точки зрения поддержания или развития национальных культур района, но и для профилактики межэтнической напряженности.

На базе Абанского РДК свою работу ведет клуб татарской национальной культуры «Ай нуры» («Лунный свет»), участниками которого являются жители татарской и башкирской национальностей района. Клуб взаимодействует с татарскими национальными коллективами г. Канска «Кола кызлары» и г. Красноярска «Янарыш». Также в тесном контакте сотрудничает с Региональной татарской национально-культурной автономией Красноярского края. Руководитель клуба приняла участие в работе трех форумов организованных Всемирным конгрессом татар в г. Казани.

Для преодоления угрозы межнациональной напряженности, этнического экстремизма и ксенофобии необходимо решение задачи по созданию структуры взаимодействия с национальными сообществами.

Решение данной задачи позволит существенно снизить риски по возникновению конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве и повысить уровень социальной и экономической стабильности в городе или районе.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2027 годы.

6. Информация об основных мерах правового регулирования в соответствующей сфере (области) муниципального управления, направленных на достижение цели и (или) задач программы

Для реализации муниципальной программы Абанского района «Содействие развитию культуры в Абанском районе» не требуется дополнительного принятия нормативных правовых актов.

7. Информация о ресурсном обеспечении программы

1. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств районного бюджета, средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета) приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

 2. Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства районного бюджета, средства, запланированные к поступлению из бюджетов других уровней бюджетной системы) приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

8. Информация о мероприятиях, одновременно реализуемых

в рамках региональных проектов красноярского края

В муниципальную программу Абанского района «Содействие развитию культуры в Абанском районе» включены следующие мероприятия, которые одновременно реализуются в рамках региональных проектов Красноярского края.

Национальный проект «Культура»:

1) региональный проект Красноярского края «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»):

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности;

государственная поддержка отрасли культуры (строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности);

государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения).

2) региональный проект Красноярского края «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»):

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на реализацию регионального проекта «Творческие люди» (участие в Международном фестивале этнической музыки и ремесел «МИР Сибири»);

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на реализацию регионального проекта «Творческие люди» (обучение специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры на базе КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» по дополнительным профессиональным программам);

реализация программы «Волонтеры культуры».

3) региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»):

 подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Приложение

к паспорту муниципальной программы

«Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы Абанского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения  | 2013 год | Годы реализации муниципальной программы Абанского района |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |  | Цель: Создание условий для реализации стратегической цели культуры как фактора формирования духовно-нравственной, творческой личности на основе создания своей идентичности и приобщения к культурному наследию Красноярского края |
| 1.1 | Целевой показатель 1: Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 1000 чел. населения | чел | 2185 | 2237 | 2273 | 2615,1 | 2660,6 | 2670,0 | 2706,8 | 2913,6 | 2913,6 | 2913,6 | 2913,6 | 2913,6 | 2913,6 | 2913,6 |
| 1.2 | Целевой показатель 2: Количество пользователей общедоступных библиотек на 1000 человек населения | чел | 902 | 923 | 936 | 966,9 | 981,9 | 984,4 | 997,1 | 620 | 620 | 750 | 800 | 850 | 1011 | 1011 |
| 1.3 | Целевой показатель 3: Количество посетителей муниципальных музеев на 1000 человек населения | чел |  | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 6200 |
| 1.4 | Целевой показатель 4: Число обучающихся вучреждениидополнительногообразования в сферекультуры | чел | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 93 | 102 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 110 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств районного бюджета, средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Содействие развитию культуры в Абанском районе»  | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 147 526,3 | 129 675,9 | 128 909,9 | 406 112,1 |
| в том числе по ГРБС: |  Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | Х | Х | Х | 135 694,2 | 120 210,7 | 119 507,2 | 375 412,1 |
| Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 11 823,0 | 9 465,1 | 9 402,6 | 30 690,7 |
| Подпрограмма 1 |  «Культурное наследие»  | всего расходные обязательства по подпрограмме |  Х | Х | Х | Х | 45 269,4 | 44 269,5 | 43 569,5 | 133 108,4 |
| в том числе по ГРБС: |  Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 |  |  |  | 45 269,3 | 44 269,5 | 43 569,5 | 133 108,4 |
| Подпрограмма 2 | «Искусство и народное творчество»  | всего расходные обязательства  | Х | Х | Х | Х | 86 420,2 | 72 085,5 | 72 085,5 | 230 591,2 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 |  |  |  | 86 420,2 | 72 085,5 | 72 085,5 | 230 591,2 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие архивного дела в Абанском районе» | всего расходные обязательства  | Х | Х | Х | Х | 1 154,9 | 1 278,1 | 1 278,1 | 3 711,1 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 |  |  |  | 1 154,9 | 1 278,1 | 1 278,1 | 3 711,1 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»  | всего расходные обязательства  | Х | Х | Х | Х | 14 681,7 | 12 042,8 | 11 976,7 | 38 701,2 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 |  |  |  | 2 858,7 | 2 577,7 | 2 574,1 | 8 010,5 |
| Администрация Абанского района | 901 | X | X | X | 11 823,0 | 9 465,1 | 9 402,6 | 30 690,7 |
| Подпрограмма 5 | «Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории Абанского района» | всего расходные обязательства  | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Информация

об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Абанского района

(средства районного бюджета, средства, запланированные к поступлению из других уровней бюджетной системы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/ источники финансирования | Расходы(тыс. руб.) |
| 2024 | 2025 | 2026 | Итого на период |
| Муниципальная программа  |  «Содействие развитию культуры в Абанском районе»   | Всего  | 147 526,3 | 129 675,9 | 128 909,9 | 406 112,1 |
| в том числе:  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  | 3 902,2 | 290,9 | 255,2 | 4 448,3 |
| краевой бюджет  | 20 782,6 | 1 070,3 | 102,5 | 21 955,4 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| районный бюджет  | 122 841,5 | 128 314,7 | 127 552,2 | 378 708,4 |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  «Культурное наследие»  | Всего  | 45 269,4 | 44 269,5 | 43 569,5 | 133 108,4 |
| в том числе:  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  | 402,8 | 290,9 | 255,2 | 948,9 |
| краевой бюджет  | 9 359,2 | 682,5 | 714,7 | 10 756,4 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| Районный бюджет  | 35 507,4 | 43 296,1 | 42 599,7 | 121 403,2 |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Искусство и народноетворчество» | Всего  | 86 420,2 | 72 085,5 | 72 085,5 | 230 591,2 |
| в том числе:  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  | 3 499,5 | 0,0 | 0,0 | 3 499,5 |
| краевой бюджет  | 9 996,3 | 0,0 | 0,0 | 9 996,3 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| Районный бюджет  | 72 924,5 | 72 085,5 | 72 085,5 | 217 095,5 |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | **«**Развития архивного дела в Абанском районе» | Всего  | 1 154,9 | 1 278,1 | 1 278,1 | 3 711,1 |
| в том числе:  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  | 449,5 | 387,8 | 387,8 | 1 225,1 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| Районный бюджет  | 705,4 | 890,3 | 890,3 | 2486,0 |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 |  «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»  | Всего  | 14 681,7 | 12 042,8 | 11 976,7 | 38 701,2  |
| в том числе:  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  | 977,6 | 0,0 | 0,0 | 977,6 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| Районный бюджет  | 13 704,7 | 12 042,8 | 11 976,7 | 37 724,2 |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории Абанского района» | Всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе:  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| Районный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Содействие развитию культуры

в Абанском районе»

ПОДПРОГРАММА 1
«Культурное наследие»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Культурное наследие» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Содействие развитию культуры в Абанском районе» |
| Орган администрации Абанского района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы) | Отдел культуры, по дела молодежи и спорта администрации Абанского района |
| Главные распорядители бюджетных средств | Отдел культуры, по дела молодежи и спорта администрации Абанского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Абанского района Задачи: 1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. Развитие библиотечного дела.2. Повышение доступности и качества музейных услуг. Развитие музейного дела. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Перечень и значения показателей результативности приведены в приложении № 1 к подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации 2014-2026 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы – 366 515,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 19 379,3 тыс. руб., в том числе:606,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;18 773,3 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2015 год – 16 779,4 тыс. руб., в том числе:31,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;16 747,9 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2016 год – 17 710,7 тыс. руб., в том числе:31,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;734,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;16 944,4 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2017 год – 21 195,2 тыс. руб., в том числе:126,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;3 363,7 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;17 704,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2018 год – 21 052,6 тыс. руб., в том числе15 474,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;5 548,6 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;29,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;2019 год – 20 496,0 тыс. руб., в том числе13204,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;241,7 тыс.руб. за счет федерального бюджета;7050,3 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета.2020 год – 27224,8 тыс. руб., в том числе24192,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;3032,1 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета2021 год – 24167,3 тыс. руб., в том числе23633,2 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;534,1 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;2022 год – 29 769,2 тыс. руб., в том числе26 602,2 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2 766,5 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета;400,5 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета;2023 год – 35 632,9 тыс. руб., в том числе34 582,1 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;534,6 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета;516,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета;2024 год – 45 269,4 тыс. руб., в том числе35 507,4 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;9 359,2 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета;402,8 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета;2025 год – 44 269,5 тыс. руб., в том числе43 296,1 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;682,5 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета;290,9 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета;2026 год – 43 569,5 тыс. руб., в том числе42 599,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;714,7 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета;255,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета. |

2. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя следующий перечень мероприятий:

1. Предоставление районным муниципальным бюджетным учреждениям культуры (МБУК «Абанское РБО», МБУК «Абанский РКМ им. М.В. Фомичева») субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на основании соглашений, заключенных между указанными учреждениями и отделом культуры администрации Абанского района,

2. Предоставление субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

по мероприятиям 1, 2 - отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района (далее - отдел культуры).

Реализация мероприятий 1, 2 подпрограммы осуществляется:

путем предоставления районным муниципальным бюджетным учреждениям культуры субсидий на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на основании соглашений, заключенных между указанными учреждениями и отделом культуры администрации Абанского района, а именно:

по мероприятию 1 подпрограммы – муниципальному бюджетному учреждению культуры «Абанское районное библиотечное объединение».

по мероприятию 2 подпрограммы - муниципальному бюджетному учреждению культуры «Абанский районный краеведческий музей имени М.В. Фомичёва».

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации Абанского района от 13.10.2015 № 551-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района, который несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Функции отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района:

1.Заключение соглашений о предоставлении субсидий с получателями субсидий;

2.Подготовка отчетов о ходе исполнения мероприятий программы.

3.Осуществление мониторинга реализации мероприятий подпрограммы

Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Уполномоченным должностным лицом ответственным за подготовку и предоставление отчетов в соответствии с пунктом № 5 порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района их формировании и реализации, является специалист отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Приложение № 1

к подпрограмме «Культурное наследие»,

реализуемой в рамках муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Культурное наследие»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель,показатели результативности | Единицаизмерения | Источник информации | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Абанского района |
| 1 | Показатель результативности 1:Доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда | % | Форма федерального статистического наблюдения 8-НК «Сведения о деятельности музея» | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 |
| 2 | Показатель результативности 3: Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей | Экз | Форма федерального статистического наблюдения 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | 180 | 178 | 187 | 190 | 193 | 195 | 205 |
| 3 | Показатель результативности 4: Среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей | Ед | Форма федерального статистического наблюдения 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | 25480 | 26140 | 26920 | 27 580 | 28 240 | 28320 | 28 900 |
| 5 | Показатель результативности 5:Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек всех форм собственности на 1000 человек населения | Ед | Форма федерального статистического наблюдения 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | 14 030 | 13 990 | 13 900 | 13 890 | 13 800 | 13870 | 13 710 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Культурное наследие», реализуемой в рамках муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы «Культурное наследие»

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Абанского района  |
| Задача 1: Повышение доступности и качества библиотечных услуг. Развитие библиотечного дела.Задача 2: Повышение доступности и качества музейного услуг. Развитие музейного дела. |
| Мероприятие 1: Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Культурное наследие» муниципальной программы Абанского района «Содействие развитию культуры в Абанском районе» | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | 0801 | 0810009910 | 611 | 34 341,2 | 43 157,3 | 42 460,9 | 119 959,4 | Выполнение муниципального задания |
| Мероприятие 2:Иные межбюджетные трансферты на оплату (возмещение) расходов по приобретению и доставке твердого топлива, приобретение электрической энергии (оплата услуг по передаче электрической энергии, являющейся неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям) для учреждений культуры, находящихся в ведении муниципального района в рамках подпрограммы «Культурное наследие» муниципальной программы Абанского района «Содействие развитию культуры в Абанском районе» | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | 0801 | 0810206010 | 540 | 1 129,0 | 0,0 | 0,0 | 1 129,0 |  |
| Мероприятие 3:Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Культурное наследие» муниципальной программы Абанского района «Содействие развитию культуры в Абанском районе» | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | 0801 | 08100S4880 | 612 | 671,8 | 671,8 | 671,8 | 2 015,4 |  |
| Мероприятие 4: Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы «Культурное наследие» муниципальной программы Абанского района «Содействие развитию культуры в Абанском районе»  | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | 0801 | 08100L5190 | 612 | 472,8 | 440,4 | 436,8 | 1 350,0 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 36 614,8 | 44 269,5 | 43 569,5 | 124 453,8 |  |

 Приложение № 4

к муниципальной программе

«Содействие развитию культуры

в Абанском районе»

ПОДПРОГРАММА 2

«Искусство и народное творчество»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Искусство и народное творчество»  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Содействие развитию культуры в Абанском районе»  |
| Орган администрации Абанского района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы) | Отдел культуры, по дела молодежи и спорта администрации Абанского района |
| Главные распорядители, бюджетных средств | Отдел культуры, по дела молодежи и спорта администрации Абанского района  |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Обеспечение доступа населения района к информации, культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для реализации творческого потенциала населения района;Задачи:1. Поддержка искусства Абанского района.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры Абанского района.3. Поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры Абанского района4. Организация и проведение культурныхмероприятий, в том числе на межрайонном уровне. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Перечень и значения показателей результативности приведены в приложении № 1 к подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации 2014-2026 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы – 726 957,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 41 348,9 тыс. руб., в том числе:150,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;105,2 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;41 093,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2015 год – 37 646,5 тыс. руб., в том числе:37 646,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2016 год – 39 559,7 тыс. руб., в том числе:50,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;217,8 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;38 489,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2017 год – 44 390,3 тыс. руб., в том числе:350,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;3 153,7 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;40 886,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2018 год – 50 419,5 тыс. руб., в том числе:34 314,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;15 465,6 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;639,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;2019 год – 35 858,7 тыс. руб., в том числе 24 639,6 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;10 785,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;434,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;2020 год – 62567,5 тыс. руб., в том числе: 44146,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;18186,3 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;234,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.2021 год – 49534,6 тыс. руб., в том числе 44229,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;5304,9 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.2022 год – 71 238,3 тыс. руб., в том числе 52 404,6 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;540,1 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета;18 293,6 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета;2023 год – 63 802,5 тыс. руб., в том числе 58 061,4 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;5741,1 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета;2024 год – 86 420,2 тыс. руб., в том числе 72 924,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;3 499,5 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета;9 996,3 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета;2025 год – 72 085,5 тыс. руб., в том числе: 72 085,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2026 год – 72 085,5 тыс. руб., в том числе: 72 085,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. |

2. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя следующий перечень мероприятий:

1. Предоставление районным муниципальным бюджетным учреждениям культуры (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Абанская межпоселенческая клубная система» (далее – МБУК «Абанская МКС»), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Абанская детская музыкальная школа» (далее – МБУ ДО «Абанская ДМШ») субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на основании соглашений, заключенных между указанными учреждениями и отделом культуры администрации Абанского района,

2. Предоставление субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

1. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств является:

по мероприятиям 1, 2 – отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района (далее – отдел культуры).

Реализация мероприятий 1, 2 подпрограммы осуществляется:

путем предоставления районным муниципальным бюджетным учреждениям культуры субсидий на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на основании соглашений, заключенных между указанными учреждениями и отделом культуры администрации Абанского района, а именно:

по мероприятию 1 подпрограммы – муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Абанская детская музыкальная школа».

по мероприятию 2 подпрограммы – муниципальному бюджетному учреждению культуры «Абанская межпоселенческая клубная система».

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации Абанского района от 13.10.2015 № 551-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района, который несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Функции отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района:

1.Заключение соглашений о предоставлении субсидий с получателями субсидий;

2.Подготовка отчетов о ходе исполнения мероприятий программы.

3.Осуществление мониторинга реализации мероприятий подпрограммы

Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Уполномоченным должностным лицом ответственным за подготовку и предоставление отчетов в соответствии с пунктом № 5 порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района их формировании и реализации, является специалист отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района

Приложение № 1 к подпрограмме «Искусство и народное творчество», реализуемой в рамках муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

 «Искусство и народное творчество»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель,показатели результативности | Единицаизмерения | Источник информации | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни  |
| 1 | Показатель результативности 1: Количество посетителей муниципальных учреждений клубного типа на 1000 жителей | чел | Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» | 13466,03 | 13466,03 | 13466,03 | 13466,03 | 13466,03 | 13466,03 | 13466,03 |
| 2 | Показатель результативности 2: Число клубных формирований на 1000 жителей | ед | Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» | 14,735 | 14,735 | 14,735 | 14,735 | 14,735 | 14,735 | 14,735 |
| 3 | Показатель результативности 3: Число участников клубных формирований на 1000 жителей | чел | Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» | 192,38 | 192,38 | 192,38 | 192,38 | 192,38 | 192,38 | 192,38 |
| 4 | Показатель результативности 4: Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1000 детей  | чел | Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Искусство и народное творчество», реализуемой в рамках муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого на период |
| Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни Абанского района |
| 1. Задача 1: Поддержка искусства Абанского района.
 |
| Мероприятие 1:Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта  | 905 | 0703 | 08200099100820010490 | 611 | 6 022,4 | 5 487,2 | 5 487,2 | 16 996,8 | Выполнение муниципального задания МБУ ДО «Абанская ДМШ» |
| 1. Задача 2: Сохранение и развитие традиционной народной культуры Абанского района. Задача 3: Поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры Абанского района.
 |
| Мероприятие 2:Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Искусство и народное творчество» муниципальной программы Абанского района «Содействие развитию культуры в Абанском районе» | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта  | 905 | 0801 | 0820009910 | 611 | 61 905,6 | 66 279,2 | 66 279,2 | 194 464,0 | Выполнение муниципального задания учреждениями культуры, домами культуры |
| Мероприятие 3:Иные межбюджетные трансферты на оплату (возмещение) расходов по приобретению и доставке твердого топлива, приобретение электрической энергии (оплата услуг по передаче электрической энергии, являющейся неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям) для учреждений культуры, находящихся в ведении муниципального района в рамках подпрограммы «Искусство и народное творчество» муниципальной программы Абанского района «Содействие развитию культуры в Абанском районе» | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта  | 905 | 0801 | 0820206010 | 540 | 3107,7 | 0,0 | 0,0 | 3107,7 |  |
| Мероприятие 4:Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в рамках подпрограммы «Искусство и народное творчество» муниципальной программы Абанского района «Содействие развитию культуры в Абанском районе»  | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта  | 905 | 0703 | 082А155191 | 612 | 3 720,9 | 0,0 | 0,0 | 3 720,9 |  |
| 1. Итого:
 | 74 756,6 | 71 766,4 | 71 766,4 | 218 289,4 |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Содействие развитию культуры

в Абанском районе»

ПОДПРОГРАММА 3
«Развитие архивного дела в Абанском районе»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие архивного дела в Абанском районе» (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма  | Муниципальная программа Абанского района «Содействие развитию культуры в Абанском районе » (далее - Программа) |
| Орган администрации Абанского района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы) | Администрация Абанского района |
| Главные распорядители, бюджетных средств | Администрация Абанского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее – архивные документы), хранящихся в районном архиве.Задачи:1. Модернизация материально-технической базы архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату.2. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива, перевод архивных фондов в электронную форму.3. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов.4. Улучшение физического состояния архивных документов. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Перечень и значения показателей результативности приведены в приложении № 1 к подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации 2014-2026 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы – 14 931,4 тыс. руб., в том числе по годам:2014 год – 767,8 тыс. руб., в том числе:225,8 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;542,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2015 год – 794,9 тыс. руб., в том числе:794,9 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2016 год – 586,7 тыс. руб., в том числе:236,6 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;350,1 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2017 год – 676,6 тыс. руб., в том числе:249,6 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;427,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета; 2018 год – 4 368,7 тыс. руб., в том числе:3941,2 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;427,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2019 год – 566,6 тыс. руб., в том числе:215,1 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;351,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2020 год – 796,4 тыс. руб., в том числе:357,3 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;438,9 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2021 год – 1085,3 тыс. руб., в том числе:305,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;779,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2022 год – 1 227,0 тыс. руб., в том числе:376,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;851,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.2023 год – 1 295,6 тыс. руб., в том числе:364,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;931,6 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2024 год – 1 154,9 тыс. руб., в том числе:449,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;705,4 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2025 год – 1 278,1 тыс. руб., в том числе:387,8 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;890,3 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2026 год – 1 278,1 тыс. руб., в том числе:387,8 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;890,3 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы 3 приведен в приложении
№ 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Абанского района.

Реализация подпрограммы осуществляется администрацией Абанского района в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и Закона Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

 Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Абанского района, которая несет ответственность за достижение конечного результата, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Абанского района.

Администрация Абанского района предоставляет информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы, целевом и эффективном использовании средств краевого бюджета в архивное агентство Красноярского края в соответствии с соглашениями, заключенными между архивным агентством Красноярского края и администрацией Абанского района.

Функции отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района:

1.Заключение соглашений о предоставлении субсидий с получателями субсидий;

2.Подготовка отчетов о ходе исполнения мероприятий программы.

3.Осуществление мониторинга реализации мероприятий подпрограммы

Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Уполномоченным должностным лицом ответственным за подготовку и предоставление отчетов в соответствии с пунктом № 5 порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района их формировании и реализации, является специалист отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района

Приложение № 1

 к подпрограмме **«**Развития архивного дела в Абанском районе», реализуемой в рамках муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы **«**Развития архивного дела в Абанском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Цели, задачи, показатели результативности | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| Цель подпрограммы: обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в районном архиве |
| 1 | Показатель результативности 1: доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, в общем объеме архивных документов районного архива  | % | 33,3  | Показатели выполнения основных направлений развития архивом, КП «Архивный фонд 5.0» | 90 (не менее) | 90 (не менее) | 90 (не менее) | 90 (не менее) | 90 (не менее) | 90 (не менее) | 90 (не менее) |
| 2 | Показатель результативности 2: доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве | % |  33,3 | Показатели выполнения основных направлений развития архивом, КП «Архивный фонд 5.0» | 90 (не менее) | 90 (не менее) | 90 (не менее) | 90 (не менее) | 90 (не менее) | 90 (не менее) | 90 (не менее) |
| 3 | Показатель результативности 3: доля архивных документов, улучшивших физическое состояние от запланированного объема дел  | % | 33,4 | Показатели выполнения основных направлений развития архивом, КП «Архивный фонд 5.0» | 90 (не менее) | 90 (не менее) | 90 (не менее) | 90 (не менее) | 90 (не менее) | 90 (не менее) | 90 (не менее) |

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие архивного дела в Абанском районе», реализуемой в рамках муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развития архивного дела в Абанском районе»

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс.руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |  |
| Цель. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в районном архиве |
| Задача 1,2: модернизация материально-технической базы архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату; формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива, перевод архивных фондов в электронную форму; Задача 3,4: Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов; улучшение физического состояния архивных документов; улучшение физического состояния архивных документов. |
| 1 | Мероприятие 1: выполнение функций государственными органами, органами местного самоуправления | Администрация Абанского района | 901 | 01 13 | 0830002460 | 121129 | 705,4 | 890,2 | 890,2 | 2 485,8 | Осуществление деятельности архивного отдела  |
|  | осуществление государственных полномочий в области архивного дела | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | 0830075190 | 244121129 | 449,5 | 387,8 | 387,8 | 1 225,1 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1154,9 | 1278,0 | 1278,0 | 3 710,9 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Содействие развитию культуры

в Абанском районе»

ПОДПРОГРАММА 4
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Содействие развитию культуры в Абанском районе  |
| Орган администрации Абанского района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы) | Администрация Абанского района |
| Главные распорядители, бюджетных средств | Администрация Абанского района, Отдел культуры, по дела молодежи и спорта администрации Абанского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» Абанского района.Задачи:1. Обеспечение эффективного управления в отрасли «Культура» Абанского района.2. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» Абанского района.3. Внедрение информационно -коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов.4. Поддержка творческих работников Абанского района. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Перечень и значения показателей результативности приведены в приложении № 1 к подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации 2014-2026 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы – 107 014,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 5 876,4 тыс. руб., в том числе:5 876,4 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2015 год – 6 075,1 тыс. руб., в том числе:6 075,1 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2016 год – 5 175,3 тыс. руб., в том числе:5 175,3 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2017 год – 6 515,7 тыс. руб., в том числе:6 515,7тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2018 год – 7 265,2 тыс. руб., в том числе:6 963,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;100,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;201,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;2019 год – 6 189,5 тыс. руб., в том числе:6159,3 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;30,1 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;2020 год – 1734,3 тыс. руб., в том числе:1465,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;168,6 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;100,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.2021 год – 9215,5 тыс. руб., в том числе:9215,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.2022 год – 9 418,4 тыс. руб., в том числе:9 026,3 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;392,1 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета;2023 год – 10 847,5 тыс. руб., в том числе:10 847,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2024 год – 14 681,7 тыс. руб., в том числе:13 704,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;977,6 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета;2025 год – 12 042,8 тыс. руб., в том числе:12 042,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;2026 год – 11 976,7 тыс. руб., в том числе:11 976,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. |

1. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя следующий перечень мероприятий:

1. Выделение средств отделу культуры, предусмотренных на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления согласно бюджетной сметы.

2. Предоставление средств казенному учреждению для выполнения функций в установленной сфере деятельности, а именно - Централизованной бухгалтерии органов местного самоуправления и учреждений культуры Абанского района в рамках бюджетной сметы.

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

1. Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы является районный бюджет.

Средства районного бюджета выделяются на финансирование мероприятий подпрограммы, указанных в приложении № 2 к подпрограмме.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

по мероприятию 1 - отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района;

по мероприятию 2 – администрация Абанского района (далее - отдел культуры).

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется:

мероприятия 1 - путем выделения средств отделу культуры, предусмотренных на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления согласно бюджетной сметы.

Расходы отделу культуры предусмотрены в соответствии с компетенцией, установленной Положением об отделе культуры, утвержденным Постановлением администрации Абанского района от 16.10.2014 № 1404-п «Об утверждении положения об отделе культуры, по делам молодежи и спорта», а также Постановлением администрации Абанского района от 24.06.2011 № 583-п «Об оплате труда работников районных муниципальных учреждений Абанского района», Решением районного Совета депутатов от 18.09.2007 № В-173Р «Об условиях оплаты труда муниципальных служащих Абанского района», Постановлением администрации Абанского района от 17.09.2013 № 1144-п «Об утверждении Примерного Положения об оплате труда работников администрации Абанского района и ее органов, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальных служащих».

мероприятия 2 - путем предоставления средств казенному учреждению для выполнения функций в установленной сфере деятельности, а именно - Централизованной бухгалтерии органов местного самоуправления и учреждений культуры Абанского района в рамках бюджетной сметы.

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Получатели бюджетных средств осуществляют функции муниципального заказчика.

Расходование средств осуществляется на оплату контрактов, договоров, включающих в себя выполнение работ, оказание услуг, приобретение основных средств и материальных запасов.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Главный распорядитель бюджетных средств несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Функции отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района:

1.Заключение соглашений о предоставлении субсидий с получателями субсидий;

2.Подготовка отчетов о ходе исполнения мероприятий программы.

3.Осуществление мониторинга реализации мероприятий подпрограммы

Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Уполномоченным должностным лицом ответственным за подготовку и предоставление отчетов в соответствии с пунктом № 5 порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района их формировании и реализации, является специалист отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

«Обеспечение условий реализации программы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности  | Единицаизмерения | Источник информации | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» |
| 1 |  Показатель результативности 1 Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел | Годовой отчет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Показатель результативности 2: Количество библиотек, подключенных к сети Интернет  | ед | Форма статистического наблюдения 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | 30 | 30 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| 3 | Показатель результативности 3: Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | ед | Форма статистического наблюдения 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | 60000 | 60000 | 65260 | 67360 | 69460 | 69460 | 69460 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы»

 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого на период |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» |
|  |
| Мероприятие 1 Выполнение функций государственными органами, органами местного самоуправления | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта  | 905 | 0804 | 0840002460 | 121129244853 | 2 847,6 | 2 577,6 | 2 574,0 | 7 999,2 | обеспечение функционирования отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района |
| Задача 3,4: внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов; поддержка творческих работников Абанского района. |
| Мероприятие 2: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Администрация Абанского района | 901 | 0113 | 0840009910 | 111112119244853 | 11 832,0 | 9 402,6 | 9 402,6 | 30 637,2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| Всего |  |  |  |  |  | 14 679,6 | 11 980,2 | 11 976,6 | 38 636,4 |  |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Содействие развитию культуры

в Абанском районе»

ПОДПРОГРАММА 5

«Сохранение и развитие этнокультурных традиций

на территории Абанского района»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Сохранение и развитие этнокультурных традицийна территории Абанского района» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Содействие развитию культуры в Абанском районе» |
| Орган администрации Абанского района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы) | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района |
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Абанского района |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Абанского района;Задача 2. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Абанского района. |
| Показатели результативности подпрограммы | Перечень и значения показателей результативности приведены в приложении № 1 к подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации 2022-2026 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы – 200,00 тыс.руб., в том числе по годам:2022 год – 100,00 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;2023 год – 100,00 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. |

2. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя следующий перечень мероприятий:

1. Предоставление районным муниципальным бюджетным учреждениям культуры (МБУК «Абанская МКС», МБУК «Абанское РБО», МБУК «Абанский РКМ им. М.В. Фомичёва») субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств является отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района (далее - отдел культуры).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации Абанского района от 13.10.2015 № 551-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района, который несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Функции отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района:

1.Заключение соглашений о предоставлении субсидий с получателями субсидий;

2.Подготовка отчетов о ходе исполнения мероприятий программы.

3.Осуществление мониторинга реализации мероприятий подпрограммы

Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Уполномоченным должностным лицом ответственным за подготовку и предоставление отчетов в соответствии с пунктом № 5 порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района их формировании и реализации, является специалист отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Приложение № 1

к подпрограмме «Сохранение и развитие этнокультурных традиций

на территории Абанского района», реализуемой в рамках муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Сохранение и развитие этнокультурных традиций

на территории Абанского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель,показатели результативности | Единицаизмерения | Источник информации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Показатель результативности 1:Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Красноярского края | % | отчетность | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | Показатель результативности 2:Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общем количестве опрошенных жителей Абанского района | % | социологические исследования | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Сохранение и развитие этнокультурных традиций

на территории Абанского района» реализуемой в рамках муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение и развитие этнокультурных традиций

на территории Абанского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Абанского района. |
| Задача 1: Сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Абанского района. |
| Мероприятие 1:Сохранение и развитие самобытности, культуры, языка и традиций народов | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | 0801 | 0850012650 | 612 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 | Проведение не менее 2 национальных праздников ежегодно. |
| Задача 2: Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Абанского района. |
| Мероприятие 2:Мероприятия в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | 0801 | 0850012660 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Будет проведено ежегодно не менее 4 мероприятий  |
| Проведение мероприятий, направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | 0801 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не менее 2-х мероприятий ежегодно |
| Проведение мероприятий (общественные акции) ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | 0801 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не менее 100 участников |
| Проведение мониторинга по профилактике межнациональных, межконфессиональных конфликтов на территории района | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | 0801 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 раз в год |
| Итого: |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 |  |