Приложение № 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений  «Содействие развитию физической культуры и спорта в Абанском районе»

(тыс. рублей)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограмм мы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2023 |  | 2024 |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа | «Содействие развитию физической культуры и спорта в Абанском районе» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 37 163,3 | 37 069,7 | 26 421,6 | 9 900,6 | 26 943,0 | 26 939,0 | 22 654,0 | 18 654,0 | Денежные средства не использованы в полном объеме в связи с экономией образовавшейся по результатам торгов в рамках субсидии |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, по делам молодёжи и спорта администрации Абанского района | 905 | х | х | х | 37 163,3 | 37 069,7 | 26 421,6 | 9 900,6 | 26 939,0 | 26 943,0 | 22 654,0 | 18 654,0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Содействие развитию массовой физической культуры и спорта в Абанском районе» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 24 774,0 | 24 680,4 | 13 806,9, | 3 159,1 | 12 595,3 | 12 591,3 | 9 756,4 | 5716,0 | Денежные средства не использованы в полном объеме в связи с экономией образовавшейся по результатам торгов в рамках субсидии |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, по делам молодёжи и спорта администрации Абанского района | 905 | х | х | х | 24 774,0 | 24 680,4 | 13 806,9, | 3 159,1 | 12 595,3 | 12 591,3 | 9 756,4 | 5716,0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Реализация программ физкультурно-спортивной направленности в «Спортивной школе «Лидер» детям и взрослым» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 12 389,3 | 12 389,3 | 12 614,7 | 6 741,5 | 14 347,7 | 14 347,7 | 12 897,5 | 12 938,0 | Денежные средства не использованы в полном объеме в связи с экономией образовавшейся по результатам торгов в рамках субсидии |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, по делам молодёжи и спорта администрации Абанского района | 905 | х | х | х | 12 389,3 | 12 389,3 | 12 614,7 | 6 741,5 | 14 347,7 | 14 347,7 | 12 897,5 | 12 938,0 |  |

Начальник отдела культуры, по делам молодежи и спорта                                                                                                                                    Л.А. Харисова

Исполнитель: Зуева Д.А.

Приложение № 11

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений «Содействие развитию физической культуры и спорта в Абанском районе»

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2023г. |  | Отчетный 2024 год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Январь-июнь |  | Значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Содействие развитию физической культуры и спорта в Абанском районе. | Всего: | 37 163,3 | 37 069,7 | 26 421,6 | 9 900,6 | 26 943,0 | 26 939,0 | 22 654,0 | 18 654,0 | Денежные средства не использованы в полном объеме в связи с экономией образовавшейся по результатам торгов в рамках субсидии |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 874,3 | 2 874,3 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |  |
|  |  | краевой бюджет | 15 056,2 | 14 991,0 | 6 708,3 | 596,8 | 6 708,3 | 6 706,5 | 4 000,0 | х | Денежные средства не использованы в полном объеме в связи с экономией образовавшейся по результатам торгов в рамках субсидии |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | Х | х | х | х | х |  |
|  |  | Районный бюджет | 19 232,8 | 19 204,4 | 19 713,3 | 9 303,8 | 20 234,7 | 20 232,5 | 18 654,0 | 18 654,0 | Денежные средства не использованы в полном объеме в связи с экономией образовавшейся по результатам торгов в рамках субсидии |
|  |  | юридические лица | х | х | х | Х | х | х | х | х |  |
| Подпрограмма 1 | Содействие развитию физической культуры и спорта в Абанском районе. | Всего: | 24 774,0 | 24 680,4 | 13 806,9 | 3 159,1 | 12 595,3 | 12 591,3 | 9 756,4 | 5716,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 874,3 | 2 874,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | Денежные средства не использованы в полном объеме в связи с экономией образовавшейся по результатам торгов в рамках субсидии |
|  |  | краевой бюджет | 13 734,1 | 13 668,8 | 5 322,8 | 166,3 | 5 322,8 | 5 321,0 | 4 000,0 | х | Денежные средства не использованы в полном объеме в связи с экономией образовавшейся по результатам торгов в рамках субсидии |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | Х | х | х | х | х |  |
|  |  | Районный бюджет | 8 165,6 | 8 137,3 | 8 484,1 | 2 992,8 | 7 272,5 | 7 270,3 | 5 756,4 | 5716,0 | Денежные средства не использованы в полном объеме в связи с экономией образовавшейся по результатам торгов в рамках субсидии |
|  |  | юридические лица | х | х | х | Х | х | х | х | х |  |
| Подпрограмма 2 | Реализация программ физкультурно – спортивной направленности в «Спортивной школе «Лидер» детям и взрослым» | Всего | 12 389,3 | 12 389,3 | 12 614,7 | 6 741,5 | 14 347,7 | 14 347,7 | 12 897,5 | 12 938,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | Х | х | х | х | х |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 322,1 | 1 322,1 | 1 385,5 | 430,5 | 1 385,5 | 1 385,5 | х | х | Денежные средства не использованы в полном объеме в связи с экономией образовавшейся по результатам торгов в рамках субсидии |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | Х | Х | х | х | х | х |  |
|  |  | Районный бюджет | 11 067,2 | 11 067,2 | 11 229,2 | 6 311,0 | 12 962,2 | 12 962,2 | 12 897,5 | 12 938,0 | Денежные средства не использованы в полном объеме в связи с экономией образовавшейся по результатам торгов в рамках субсидии |
|  |  | юридические лица | х | х | х | Х | х | х | х | х |  |

Начальник отдела культуры, по делам молодежи и спорта                                                                                                                                 Л.А. Харисова

Исполнитель: Зуева Д.А